## Arkusz1
Załącznik Nr 8 do SWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY BUDOWA ZADASZONEGO LODOWISKA PRZY UL.SPORTOWEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
Lp. | Zakres robót | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
ETAP I:
1 | Koncepcja projektowa
2 | Mapa do celów projektowych
3 | Badania geotechniczne
4 | Dokumentacja projektowa
ETAP II:
5 | Roboty ziemne
6 | Fundamenty
7 | Konstrukcja ścian nadziemia
8 | Słupy nośne
9 | Konstrukcja stropów
10 | Konstrukcja dachu
11 | Pokrycie dachu
12 | Stolarka okienna i drzwiowa
13 | Ściany działowe
14 | Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie
15 | Podłoża, posadzki, podłogi
16 | Elewacja, elementy ślusarsko-kowalskie
17 | Instalacje wodno-kanalizacyjne, ppoż.
18 | Instalacje CO
19 | Agregat z instalacją chłodzącą
20 | Instalacje wentylacji i klimatyzacji
21 | Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
22 | Instalacje teletechniczne i nagłośnienia
23 | Instalacje monitoringu i kontroli dostępu, antywłamaniowe
24 | Instalacja fotowoltaiczna
25 | Budowa przyłączy zewnętrznych
26 | Droga pożarowa, chodniki, dojścia
27 | Mała architektura + tablica informacyjna
28 | Zagospodarowanie terenu (zieleń)
29 | Bandy lodowiska
30 | Rolba
31 | Wyposażenie meblowe obiektu
32 | Wyposażenie sportowe obiektu
33 | Dokumentacja powykonawcza
|  | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł
|  | ETAP I |  |  |  |  | ETAP II
Całkowita wartość zadania netto |  | 2025-05-01: 0
Nadzór inwestorski
| Razem BRUTTO | 2025-05-01: 0