**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa usługi:**

**Przeprowadzenie i organizacja**  **„Gry Terenowej Niezłomny” dla 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej .**

**Termin realizacji**:27 - 29.06.2025 r.

**Miejsce:**   
Nadleśnictwo ESA – WŁOŚCIEJEWKI.

**Zabezpieczenie Gry Terenowej:**

1. Plan:

* 27.06.2025 r. przyjazd zawodników, weryfikacja oraz test siły   
  i wytrzymałości – rozpoczęcie gry terenowej – przemieszczenie zawodników;
* 28.06.2025 r. marsze długodystansowe – pokonywanie toru przeszkód – park linowy – przeprawa wodna (pontony lub łodzie);
* 29.06.2025 r. strzelanie z karabinka sportowego (strzelnica Włościejewki), - podsumowanie i zakończenie gry terenowej (dekorowanie zwycięzców - ognisko – kiełbaski – napoje).

1. Wykonawca zapewni niezbędną infrastrukturę, obsługę techniczną do zabezpieczenia zawodów, w zakresie której wlicza się:

* 1 sędzia z licencją PZLA;
* 3 osoby do obsługi technicznej;
* 3 namioty
* przygotowanie oraz sprawdzenie dróg leśnych, przejść wodnych, rozlewisk, toru przeszkód;
* 2 ratowników wodnych z licencją płetwonurka wraz z wyposażeniem do nurkowania (butla plus aparat tlenowy);
* 2 ratowników medycznych z plecakiem wyposażonym do udzielania pierwszej pomocy;
* 2 instruktorów z licencją wspinaczki wysokościowej i technik linowych;
* Przygotowanie miejsca do zorganizowania ogniska w dniu zakończenia gry terenowej.

1. Wykonawca zapewni wykonanie banneru typu FRONTLIT (+ wykonanie projektu) z jednostronnym nadrukiem o wymiarach 1,5 x 3 (tkanina winylowa o nośniku poliestrowym z powłoką PCV, wodoodporny, odporny na UV i zmiany temperatur, powierzchnia banera matowa, obrzeża wzmocnione taśmą dwustronną, oczka stalowe na obrzeżach co około 50 cm, (baner do zwinięcia w rulon).   
   Wykonanie po akceptacji projektu przez zamawiającego – termin wykonania banneru do dnia 24.06.2024 r.
2. Wykonawca zapewnieni nagłośnienia oraz prowadzenie wydarzenia (spiker).
3. Wykonawca zapewni wykonanie fotorelacji w tym zdjęcia poszczególnych osób, które zostaną umieszczone w komunikacie końcowym zawodów.
4. Wykonawca zapewni zakup pucharu za I miejsce w klasyfikacji punktowej:   
   1 puchar z tabliczką metalową (minimalna wysokość 55 cm).
5. Wykonawca zapewni zakup pucharu za II miejsce w klasyfikacji punktowej:   
   1 puchar z tabliczką metalową (minimalna wysokość 50 cm).
6. Wykonawca zapewni zakup pucharu za III miejsce w klasyfikacji punktowej:   
   1 puchar z tabliczką metalową (minimalna wysokość 45 cm).
7. Wykonawca zapewni zakup 30 odlewanych medali umieszczonych na desce   
   o średnicy min. 100 mm, dla zawodników, którzy ukończyli grę terenową zgodnie z projektem ustalonym z organizatorem;

Wykonanie po akceptacji projektu przez zamawiającego – termin wykonania   
do dnia 24.06.2024 r.

1. Wykonawca zapewni Wykonanie 30 dyplomów wraz z opisami umieszczonymi   
   w ramie drewnianej ze szkłem na przedniej stronie.

Wykonanie po akceptacji projektu przez zamawiającego – termin wykonania   
do dnia 24.06.2024 r.

1. Wykonawca zapewni zakup 100 sztuk koszulek technicznych wraz z nadrukiem   
   logo gry terenowej Niezłomny.   
   Wykonanie po akceptacji projektu przez zamawiającego – termin wykonania do dnia 27.06.2024 r. Koszulki o wartości 60-80 zł/szt.
2. Wykonawca zapewni wykonanie filmu z całości wydarzenia i zmagań zawodników oraz zajmie się promocją w mediach branżowych.
3. Wykonawca dostarczy koordynatorowi puchary, medale, koszulki pamiątkowe,   
   do dnia 24.06.2024 r**.**
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia na 5 dni przed rozpoczęciem Wykonawcy do zabezpieczenia zawodów.
5. Wykonawca, po zakończeniu zawodów, przekaże zamawiającemu wszystkie materiały promocyjne, banery.

Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

mjr Damian Wolsztyniak tel. 508 198 553;

por. Maciej Wechmann tel. 500 273 079;

kpt. Sylwester Zugaj tel. 512 212 294;