Załącznik nr 5 do SWZ

Umowa nr .………….(wzór)

Modernizacja Hydroforni Centralnej

– część 1/2/3 ...

Umowa zawarta dnia ……..…2025 r. w Oświęcimiu, pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095555, NIP 549-000-17-58, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Kazimierz Homa – Prezes Zarządu

Jerzy Sapyta – Wiceprezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanymi dalej Stronami.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hydroforni Centralnej przy ul. Asnyka w Oświęcimiu” – Część 1 zamówienia: Wykonanie instalacji technologicznej hydroforni / Część 2 zamówienia: Wykonanie bezwykopowej renowacji rurociągów dopływowego i odpływowego do zbiornika retencyjnego nr 2 / Część 3 zamówienia: Roboty remontowo-modernizacyjne budynku hydroforni. (pozostanie zapis dotyczący tych części, na które Wykonawca złożył ofertę)

- Przedmiot umowy, a tym samym szczegółowy zakres zamówienia zdefiniowany został w:

  - Opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) oraz

  - dokumentacji projektowej,

- stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

  - Projekt instalacji technologicznej,

  - Projekt instalacji elektrycznej i AKPiA,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym kontrakcie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, unijnego oraz normami w tym zakresie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy niewymienione w dokumentach, o których mowa w niniejszym paragrafie a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej zakończenia i oddania do użytku przedmiotowej inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji, o której mowa w ust. 2 i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące dokumentacji lub terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca sporządzi na własny koszt wszelką dodatkową dokumentację potrzebną do wykonania umownego zakresu robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, iż Zamawiający zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację przedmiotu umowy w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.05 Woda do spożycia i w tym celu Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu zawarcia umowy ww. wniosek pozostaje w trakcie rozpatrywania/został rozpatrzony pozytywnie-negatywnie/zawarto umowę na dofinansowanie (pozostanie zapis aktualny na dzień zawarcia umowy).

§ 2

Obowiązki Stron

- Poza obowiązkami, o których mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zabezpieczenia i oznakowania zgodnie z przepisami prawa terenu budowy na własny koszt,

  - zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym;

  - ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy,

  - prowadzenia robót w sposób niezakłócający ciągłości dostaw wody od obiektów,

  - zakupu i dostarczenia  materiałów, urządzeń i akcesoriów montażowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą;

  - stosowania jedynie materiałów fabrycznie nowych, posiadających atesty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy;

  - okazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

  - uzgodnienia z Zamawiającym, co najmniej na 7 dni przed zamówieniem materiałów, które mają zostać wbudowane w obiekt, ich konkretny typ (nazwa, producent, model, parametry, itp.), pod rygorem odmowy odbioru prac;

  - przestrzegania przepisów BHP i ppoż.;

  - zabezpieczenia instalacji, urządzeń, obiektów, terenów zielonych, drzew na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

  - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z poniesieniem kosztów utylizacji;

  - zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót zgodnie z ustawą o odpadach,

  - zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania dostawy i robót na części obiektu oraz terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi dostawami, robotami budowlanymi, usługami;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody na osobie oraz na mieniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami i dostawami, w tym także ruchem pojazdów zarówno wobec własnych pracowników jak i osób trzecich;

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę oraz likwidacji zaplecza budowy;

  - dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, dróg, nawierzchni, instalacji, terenów zielonych;

  - kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa polskiego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

  - terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty budowlane i dostawy ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

  - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wyznaczony przez Zamawiającego;

  - ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość dostaw, robót budowlanych lub termin zakończenia kontraktu.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu pod realizację inwestycji oraz jego otoczenia w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych robót, w terminie uzgodnionym przez strony;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą prawo do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej inspektora nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

  - współdziałanie z Wykonawcą w celu zrealizowania przedmiotu umowy, spełniającego cele określone w umowie,

  - udzielanie Wykonawcy odpowiedzi na pisemne wystąpienia w terminie do 7 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia, co do okoliczności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;

  - dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego;

  - zapłata wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Odbiór robót

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - częściowy,

  - robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - końcowy – po wykonaniu całości zamówienia.

- O terminie przeprowadzenia czynności odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do odbiorów częściowych i robót zanikających w terminie do 3 dni od zgłoszenia Wykonawcy i zakończy odbiór częściowy i odbiór robót zanikających w terminie 3 dni od jego rozpoczęcia.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od zgłoszenia Wykonawcy i zakończy odbiór końcowy w terminie 7 dni od jego rozpoczęcia.

- Dla dokonania odbioru częściowego robót, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Odbiorom częściowym będą podlegały m.in. roboty zanikające i ulegające zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć wykonane roboty celem ich zbadania i odbioru przez Zamawiającego, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.

- Po zakończeniu całości robót w ramach umowy oraz potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych, wymaganych prób, testów Przedmiotu Umowy oraz zaświadczenia właściwych organów, dotyczące odbiorów materiałów i urządzeń przez służby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy;

  - dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie (atesty i certyfikaty na wbudowane materiały);

  - instrukcje obsługi i eksploatacji, karty katalogowe, DTR;

  - dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i autora projektu;

  - oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i polskimi normami;

  - oświadczenia podwykonawców (jeżeli będą brali udział w realizacji zamówienia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty.

- W przypadku braku ww. dokumentów, Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia.

- Odbioru robót dokonuje Komisja Odbioru Robót złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W Komisji Odbioru Robót może uczestniczyć niezależny ekspert lub rzeczoznawca zaproszony przez jedną lub obie strony.

- Komisja Odbioru Robót dokonuje oględzin wykonanych robót, sporządza listę ewentualnych usterek oraz ustala termin ich usunięcia.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Komisja Odbioru Robót podpisuje Protokół Odbioru Częściowego lub Protokół Odbioru Końcowego, które stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych lub faktury końcowej za wykonane etapy lub całość przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

  - Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni i technicznie uzasadniony termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad

  - Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

## § 4

## Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przewiduje/nie przewiduje zatrudnienie/a podwykonawców.

- Wykonawca, który nie przewiduje zatrudniania podwykonawców, zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umowa własnymi siłami, bez udziału podwykonawców oraz użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Wykonawca, który przewiduje współpracę z podwykonawcami, powierzy następującym podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp. | Firma podwykonawców | Część zamówienia |
| --- | --- | --- |

- Jeżeli, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zrezygnuje bądź zmieni podwykonawcę, który jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje on termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie Umowy.

- Zamawiający może odmówić zgody na zawarcie umowy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności podwykonawców, ich przygotowania, doświadczenia w odniesieniu do prac, których wykonanie ma im zostać powierzone.

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne.

- Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawcy(ów) i jego/ich podwykonawcy(ów) z zakresu prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej informacji.

§ 5

Terminy realizacji przedmiotu umowy

- Ustala się następujące wymagane terminy realizacji Części 1 zamówienia – Wykonanie instalacji technologicznej hydroforni:

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, rozpoczęcie robót oraz zatrzymanie pracy hydroforni nastąpi w dniu 01.09.2025 r.

  - Zakończenie realizacji Części 1 zamówienia nastąpi w terminie do dnia 27.02.2026 r. Przez zakończenie realizacji zadania rozumie się dokonanie odbioru końcowego oraz przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentów, do posiadania których Wykonawca zgodnie z Umową oraz przepisami prawa jest zobowiązany.

  - Roboty rozbiórkowe rurociągów w pomieszczeniu węzła armaturowego muszą zostać zakończone w terminie 5 dni od dnia przekazania budowy i zatrzymania pracy hydroforni, celem udostępnienia stanowiska pracy wykonawcy robót wchodzących w zakres Części 2 zamówienia.

  - Roboty niezbędne do zabudowy i uruchomienia nowo dostarczonych zestawów pompowych, po wykonaniu których nastąpi wznowienie pracy hydroforni, muszą zostać wykonane do dnia 10.10.2025 r.

  - Montaż generatorów dwutlenku chloru nastąpi po zakończeniu robót remontowych w pomieszczeniach generatorów, wchodzących w zakres Części 3 zamówienia. Przewidywana data zakończeniu robót remontowych w pomieszczeniach generatorów: 10.10.2025 r.

- Termin realizacji Części 2 zamówienia – Wykonanie bezwykopowej renowacji rurociągów dopływowego i odpływowego do zbiornika retencyjnego nr 2 ustala się na 5 dni od przekazania placu budowy dla części 2 zamówienia. Przekazanie placu budowy dla części 2 zamówienia nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podanym Wykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót w ramach części 2 zamówienia nastąpi bezpośrednio po zakończeniu robót rozbiórkowych rurociągów w pomieszczeniu węzła armaturowego (w dniu ich zakończenia lub dnia następującego po ich zakończeniu) objętych częścią 1 zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

- Ustala się następujące wymagane terminy realizacji Części 3 zamówienia – Roboty remontowo-modernizacyjne budynku hydroforni:

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi na wniosek Wykonawcy, w terminie uzgodnionym przez strony.

  - Zakończenie realizacji Części 3 zamówienia nastąpi w terminie do dnia 27.02.2026 r. Przez zakończenie realizacji zadania rozumie się dokonanie odbioru końcowego oraz przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentów, do posiadania których Wykonawca zgodnie z Umową oraz przepisami prawa jest zobowiązany.

  - Roboty w pomieszczeniach generatorów nr 1 i 2 będą wykonywane i zakończone w okresie zatrzymania pracy hydroforni, tj. pomiędzy 01.09.2025 a 10.10.2025 r., celem zapewnienia warunków bytowych pracownikom Zamawiającego po wznowieniu pracy hydroforni.

  - Roboty w pozostałych pomieszczeniach (pomieszczenie węzła armaturowego, pomieszczenie pomp z kanałami oraz korytarz pomiędzy pomieszczeniami generatorów) będą wykonywane po zakończeniu montażu instalacji technologicznej. Przewidywana data zakończeniu robót montażowych instalacji technologicznej: 10.10.2025 r.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

- Terminy realizacji przedmiotu umowy wskazane w ust. 1-3 są terminami ściśle określonymi, których niedochowanie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że uchybienie tym terminom nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub osób trzecich. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie kolejnych 60 dni od dnia uchybienia terminu, wskazując jednocześnie czy odstępuje od całości, czy części umowy.

- Wykonawcy robót wskazanych w ust. 1-3 oświadczają, że posiadają pełną świadomość oraz wyrażają zgodę na ewentualne współdzielenie placu budowy z innym wykonawcą, jak również gwarantują, że swoje zakresy robót wykonają w terminach określonych w umowie, w taki sposób, że przekazanie palcu budowy innemu wykonawcy nastąpi bezkolizyjnie, tj. w taki sposób, który gwarantuje realizację całości robót w sposób prawidłowy i terminowy. Nadto oświadczają, że dołożą wszelkich starań, w tym podejmą niezbędną współpracę z innymi wykonawcami, aby całość prac została zrealizowana w uzgodnionych terminach.

## § 6

## Ubezpieczenia

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). (zapis dotyczy Wykonawcy Części 1 zamówienia)

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę minimum 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). (zapis dotyczy Wykonawcy Części 2 zamówienia)

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę minimum 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). (zapis dotyczy Wykonawcy Części 3 zamówienia)

- Kopię opłaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składek na ubezpieczenia Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- W przypadku płatności w ratach, dowód opłacenia składek należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed wymaganym terminem płatności.

- Polisę Wykonawca jest zobowiązany utrzymać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli polisa w tym okresie wygaśnie (upłynie okres jej obowiązywania) Wykonawca wykupi nową polisę i przedłoży ją z dowodem opłacenia Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniej polisy.

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyka budowlano-montażowego na pełną wartość prac kontraktowych.

- Zakres polis, o których mowa w ust. 4 i 8, musi obejmować ubezpieczenie szkód materialnych: obiektu, placu budowy, robót kontraktowych, sprzętu i wyposażenia budowlanego, zaplecza budowy, maszyn i narzędzi budowlanych, materiałów, zaplecza budowy, uprzątniecie pozostałości po szkodzie, strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich uczestników procesu budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w aktualności polis, o których mowa powyżej, w terminie realizacji robót.

§ 7

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Serwis gwarancyjny urządzeń i instalacji do dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, w zakresie i zgodnie z DTR urządzeń. (zapis dotyczy Wykonawcy Części 1 zamówienia)

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać ujawniające się wady.

- Przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych od Zamawiającego przez Wykonawcę odbywać się będzie drogą poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu zgłoszenia:

  - przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego;

  - usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, chyba że w tym terminie usunięcie wady nie jest możliwe, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać, informując Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia wady w powyższym terminie, Strony uzgodnią nowy termin usunięcia wady.

- Zamawiającemu przysługują z tytułu gwarancji i rękojmi uprawnienia na zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Odmienne niż określone powyżej warunki gwarancji nie wiążą Zamawiającego.

§ 8

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zgodnie z przedłożoną Ofertą Wykonawcy wysokość wynagrodzenia za wykonanie Część 1 zamówienia: Wykonanie instalacji technologicznej hydroforni / Część 2 zamówienia: Wykonanie bezwykopowej renowacji rurociągów dopływowego i odpływowego do zbiornika retencyjnego nr 2 / Część 3 zamówienia: Roboty remontowo-modernizacyjne budynku hydroforni (pozostanie zapis dotyczący tych części, na które Wykonawca złożył ofertę)

- wyniesie ... zł netto (słownie: ...)

- plus należny podatek VAT w kwocie ... zł

- co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości ... zł brutto (słownie: ...).

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi … zł brutto (słownie: ...).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym także w swojej ofercie skalkulował ryzyko zmiany cen towarów i usług (ryzyko inflacji), i w związku z tym gwarantuje, że po stronie Zamawiającego nie wystąpią jakiekolwiek dodatkowe koszty poza wynagrodzeniem ryczałtowym.

## § 9

## Harmonogram rzeczowo-finansowy

(paragraf dotyczy Wykonawców Części 1 i 3 zamówienia)

- Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawca ustali kolejność prowadzenia robót w taki sposób, aby terminowo wywiązać się z postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający ich zakończenie w terminach wskazanych w § 5 ust. 1/3 oraz w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy spowodowane brakiem możliwości prowadzanie robót z uwagi na roboty prowadzone przez innych Wykonawców.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy za zgodą Stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, o ile aktualizacja nie spowoduje zmiany końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy, wartości przedmiotu umowy lub zakresu przedmiotu umowy oraz wysokości finansowania w poszczególnych latach realizacji inwestycji.

- Wykonawca w ciągu 3 dni po dokonaniu zmian w harmonogramie, każdorazowo przygotuje do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru zaktualizowaną wersję harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Zamawiający nie przewiduje zapłaty za wykonanie samych dostaw urządzeń i materiałów, bez usługi montażu. Wartości poszczególnych etapów robót wskazane przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą obejmować dostawę wraz z zabudową dostarczonych urządzeń i materiałów.

§ 10a

Warunki rozliczania Części 1 zamówienia

- Zamawiający zapewnia finansowanie Części 1 zamówienia w 2025 roku do wysokości 900 000,00 PLN netto i wymaga wykonania części robót o ww. wartości oraz zafakturowania powyższej kwoty do końca grudnia 2025 r. Kwota na sfinansowanie Części 1 zamówienia w roku 2025, o której mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zwiększeniu w zależności od cen ofert na pozostałe części zamówienia. Pozostała część wynagrodzenia płatna będzie w 2026 roku po wykonaniu pozostałej części robót oraz na podstawie faktur VAT wystawionych nie wcześniej niż 30.01.2026 r. Strony zgodnie ustalają, że termin spełnienia świadczenia jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Wszystkie faktury płatne będą zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. HRF dla Części 1 zamówienia musi uwzględniać postanowienia niniejszego ustępu.

- Podstawą zapłaty będą faktury częściowe, wypłacane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym za wykonane etapy robót oraz faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Fakturowanie częściowe nie może występować częściej niż w okresach co 1 miesiąc.

- Faktury częściowe będą wystawione przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po zakończeniu realizacji etapu robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego robót podpisanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Kwota rozliczona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wysokości wynagrodzenia za wykonanie Części 1 zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 2.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz protokołem odbioru technicznego robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru oraz:

  - pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców że otrzymali należne, wymagalne im od Wykonawcy wynagrodzenie w zakresie prac im powierzonych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego – w przypadku Wykonawcy przewidującego zatrudnienie Podwykonawców;

  - listą wszystkich pracujących w danym miesiącu podwykonawców (zawierającą kompletne dane adresowe, NIP i REGON) wraz ze wskazaniem zakresu ich prac;

  - dokumentacją fotograficzną prowadzonych robót przekazaną w formie elektronicznej.

- Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia ani zapłaty faktur, do których nie załączono wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej.

- Terminy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6 faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Za nieterminową zapłatę faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

§ 10b

Warunki rozliczania Części 2 zamówienia

- Rozliczenie Części 2 zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową, która zostanie wystawiona po należytym wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzonym w Protokole Odbioru Końcowego podpisanym przez Strony, bez zastrzeżeń Zamawiającego.

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz protokołem odbioru technicznego robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru oraz:

  - pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców że otrzymali należne, wymagalne im od Wykonawcy wynagrodzenie w zakresie prac im powierzonych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego – w przypadku Wykonawcy przewidującego zatrudnienie Podwykonawców;

  - listą wszystkich pracujących w danym miesiącu podwykonawców (zawierającą kompletne dane adresowe, NIP i REGON) wraz ze wskazaniem zakresu ich prac;

  - dokumentacją fotograficzną prowadzonych robót przekazaną w formie elektronicznej.

- Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia ani zapłaty faktury, do której nie załączono wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej.

- Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6 faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

§ 10c

Warunki rozliczania Części 3 zamówienia

- Podstawą zapłaty będą faktury częściowe, wypłacane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym za wykonane etapy robót oraz faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Fakturowanie częściowe nie może występować częściej niż w okresach co 1 miesiąc.

- Faktury częściowe będą wystawione przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po zakończeniu realizacji etapu robót, na podstawie protokołów odbioru częściowego robót podpisanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Kwota rozliczona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wysokości wynagrodzenia za wykonanie Części 3 zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 2.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz protokołem odbioru technicznego robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru oraz:

  - pisemnymi oświadczeniami Podwykonawców że otrzymali należne, wymagalne im od Wykonawcy wynagrodzenie w zakresie prac im powierzonych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego – w przypadku Wykonawcy przewidującego zatrudnienie Podwykonawców;

  - listą wszystkich pracujących w danym miesiącu podwykonawców (zawierającą kompletne dane adresowe, NIP i REGON) wraz ze wskazaniem zakresu ich prac;

  - dokumentacją fotograficzną prowadzonych robót przekazaną w formie elektronicznej.

- Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia ani zapłaty faktur, do których nie załączono wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej.

- Terminy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6 faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Za nieterminową zapłatę faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

§ 11

Roboty dodatkowe

- W przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:

  - Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez strony umowy.

  - Podstawą do rozliczenia dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy będą kosztorysy opracowane przez Wykonawcę. Kosztorys robót dodatkowych wykonany będzie według następujących założeń:

    - ceny jednostkowe robót przyjmowane do kosztorysu robót dodatkowych muszą być zbieżne z cenami jednostkowymi robót przyjętymi do wyliczenia ceny oferty, tj. wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, np. przedstawiając uszczegółowione kosztorysy robót scalonych wskazanych w Ofercie Wykonawcy w Formularzu Oferty;

    - w przypadku wystąpienia robót, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt a), zastosowana zostanie wycena w oparciu o średnie ceny materiałów (M) i sprzętu (S) przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie (chyba że Wykonawca wykaże, że nastąpiło ono z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności) w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. uchybienie któremukolwiek z terminów wskazanych w § 5, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie (chyba że Wykonawca wykaże, że nastąpiło ono z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności) w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3;

  - za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3;

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2%  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego zawartej umowy o podwykonawstwo;

  - za nieposiadanie przez Wykonawcę wymaganego umową ubezpieczenia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3;

  - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganego umową ubezpieczenia (ale jego posiadanie) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3;

  - za nieposiadanie przez Wykonawcę wymaganego umową zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3.

- Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 tys. zł jeżeli przedmiot zamówienia będzie realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców. Kara taka będzie nakładana na Wykonawcę w przypadku każdorazowego wykrycia nieujawnionego podwykonawcy. Jeżeli wystąpią jednocześnie sytuacje do naliczenia tej kary i kary z § 12 ust. 1 pkt 7 lub 8 Zamawiający jest uprawniony tylko do naliczenia jednej, wyższej, kary umownej.

- Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte przez Wykonawcę po upływie terminu na usunięcie wad wyznaczonego dla Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Przewidziane w umowie kary umowne podlegają sumowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## § 13

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ... w wysokości 5% ceny ofertowej brutto za wykonanie Części 1 zamówienia, zapisanej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ... zł (słownie: ...). (zapis dotyczy Wykonawcy Części 1 zamówienia)

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ... w wysokości 10% ceny ofertowej brutto za wykonanie Części 2 zamówienia, zapisanej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ... zł (słownie: ...). (zapis dotyczy Wykonawcy Części 2 zamówienia)

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ... w wysokości 10% ceny ofertowej brutto za wykonanie Części 3 zamówienia, zapisanej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ... zł (słownie: ...). (zapis dotyczy Wykonawcy Części 3 zamówienia)

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.

- Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający zatrzymuje 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady za wykonane roboty.

- Zamawiający z zabezpieczenia należytego wykonania umowy może, bez zgody Wykonawcy, potrącić wszelkie należności wynikające z umowy i przepisów prawa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kary umowne, koszty wykonania zastępczego oraz koszty usunięcia wad.

## § 14

## Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - nie posiadania przez Wykonawcę wymaganej Umową polisy ubezpieczeniowej albo zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłużenia tego dokumentu Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed upływem ważności aktualnej polisy lub zabezpieczenia,

  - nieotrzymania przez Zamawiającego środków zewnętrznych na finansowanie umowy, o których mowa w § 1 ust. 6,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie zgodnie z HRF,

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, chyba, że powyższe jest zgodne z HRF.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót  lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno zostać złożone w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznych upływie wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

- Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2, 4-6 i ust. 4 nastąpi z winy Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstąpienia.

  - Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

## § 15

## Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i muszą być stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

    - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w przypadkach określonych w ust. 4.

- Mając na uwadze § 1 ust. 6 Umowy strony zgodnie ustalają, że zmiana Umowy może nastąpić tylko zgodnie z warunkami (wytycznymi) dla Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.05 Woda do spożycia.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu realizacji umowy na podstawie ust. 3, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 4 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa ust. 7, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 11 umowy, i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

    - danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

    - danych teleadresowych,

    - danych rejestrowych,

    - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 16

Ochrona danych osobowych – RODO

- Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do jej reprezentowania oraz swoich pracowników i współpracowników, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.

- W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą będzie można się skontaktować, w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, przy wykorzystaniu danych kontaktowych drugiej Strony. Ze strony Zamawiającego, osobą kontaktową jest powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod@pwik.oswiecim.pl).

- Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników oraz współpracowników drugiej Strony poprzez ich przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przekazywanie oraz usuwanie, w celu realizacji umowy, w zakresie: imienia i nazwiska, stanowisko, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

- Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom oraz współpracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 17

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załącznikami do umowy są:

  - Opis przedmiotu zamówienia,

  - Dokumentacja projektowa,

  - Oferta Wykonawcy,

  - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiający:                                                                       Wykonawca: