|  |  |
| --- | --- |
| http://wodociagi.debickie.pl/public/images/strona/logo.png | |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | |
| **Wodociągi Dębickie**  **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  **ul. Kosynierów Racławickich 35**  **39-200 Dębica**  **województwo podkarpackie**  **Polska** | Tel.: +48 (014) 670 51 71  fax: +48 (014) 677 94 27  [www.wodociagi.debickie.pl](http://www.wodociagi.debickie.pl)  email: poczta@wodociagi.debickie.pl |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | | |  | | --- | | ***DT.261.4.2025*** | | |
| **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  **(SWZ)**  NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 538 000 EURO  przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez  Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych. | |
| **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy.”** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zatwierdzam: |

Niniejsza Specyfikacja zawiera 82strony.

Dębica, **11.02.2025** r.

Specyfikacja zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie Części** | **Nazwa Części** |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2. | Część II | Wzór umowy (WU). |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)*.* |

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

**„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35**

**39-200 Dębica**

zwaną dalej **Zamawiającym**

1. Oznaczenie Wykonawcy.

Za **Wykonawcę** - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

1. Tryb udzielania zamówienia i strona internetowa prowadzonego postępowania.
   1. Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych (Uchwała nr 10/2022 Prezesa Zarządu Spółki Wodociągów Dębickich Sp. z o. o. z dnia 26.07.2022 r.), dostępnego na stronie: <http://www.wodociagi.debickie.pl/bip>
   2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: <https://platformazakupowa.pl/>
2. Określenie przedmiotu zamówienia.
   1. Przedmiotem zamówienia jest **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława   
      i ul. Rzecznej w Dębicy.**
   2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzecznej w Dębicy. Szczegółowy zakres i rodzaj robót określa Opis Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacja projektowa.
   3. **Zaprojektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej nie wchodzą w zakres niniejszego zadania.**
   4. **Zakres robót obejmuje:**
      1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej:
3. **Zakres zadania obejmuje 4 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej:**

* projektowany kolektor ozn „A” (od studni ozn. A1 do A7 wraz z odcinkiem A3 do A3.2) do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks400 na działce nr 577/16 obr. 1,
* projektowany kolektor ozn „S” (od studni ozn. S1 do S11 wraz z odcinkiem S7 do S7.1) do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks400 na działce nr 573 obr. 1,
* projektowany kolektor ozn „B” (od istniejącej studni i dalej od ozn. B1 do B5) do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200 na działce nr 556/2 obr. 1,
* projektowany kolektor ozn „K” (od studni ozn. K1 do K2 i dalej do granicy działki drogi ul.Rzeczna) do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks500 na działce nr 525/2 obr. 1.

**Zamawiający zastrzega, że projektowany kolektor „K” może zostać wyłączony z zakresu zadania w trakcie jego realizacji.**

**Główne kolektory sieci kanalizacji sanitarnej wykonane będą z:**

* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks400 w punkcie A1 do A7 długości 161,85 mb wraz z odcinkiem A3 do A3.2 długości 30,80 mb (odcinek wykonany metodą wykopową) z rur kielichowych litych **PVC dn 200 klasa S SDR34 SN8,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks400 w punkcie S1 do S9 długości 281,80 mb (odcinek wykonany metodą wykopową) z rur kielichowych litych **PVC dn 250 klasa S SDR34 SN8,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od S9 do S10 długości 36,70 mb (odcinek wykonany metodą bezwykopową) z rur **PE 225 PN10 SDR17,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od S10 do S11 długości 24,55 mb wraz z odcinkiem S7 do S7.1 długości 23,90m (odcinek wykonany metodą wykopową) z rur kielichowych litych **PVC dn 200 klasa S SDR34 SN8,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej studni i dalej od B1 do B5 długości 122,30 (odcinek wykonany metodą wykopową) z rur kielichowych litych **PVC dn 200 klasa S SDR34 SN8,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks500 w punkcie K1 do K2 i dalej do granicy działki drogi ul.Rzeczna długości 55,60 mb (odcinek wykonany metodą bezwykopową) z rur **PE 225 PN10 SDR17.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących materiału, średnicy i długość poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaczenie odcinka** | | **Długość [mb]** | **Średnica [mm]** | **Materiał** | **Metoda wykonania** |
| A1 | A7 | 161,85 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| A3 | A3.2 | 30,80 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| S1 | S9 | 281,80 | 250 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| S9 | S10 | 36,70 | 225 | PE PN10 SDR17 | metoda bezwykopowa |
| S10 | S11 | 24,55 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| S7 | S7.1 | 23,90 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| istn. studnia do B1 | B5 | 122,30 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| K1 | K2 do gr. działki | 55,60 | 225 | PE PN10 SDR17 | metoda bezwykopowa |
| Łączna długość średnicy **dn 200:** | | 363,40 |  |  |  |
| Łączna długość średnicy **dn 225:** | | 92,30 |  |  |  |
| Łączna długość średnicy **dn 250:** | | 281,80 |  |  |  |
| **Łączna długość sieci:** | | **737,50** |  |  |  |

**Zamawiający zastrzega, że projektowany kolektor „K” może zostać wyłączony z zakresu zadania   
w trakcie jego realizacji.**

1. Wykonanie studni:

* studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200 oznaczone jako A1, S1, K1 – **3 szt.,**
* studnie kanalizacyjne betonowe DN 1000 oznaczone jako A2 do A7, A3.2, S2 do S11, S7.1, B1 do B4, K2 – **23 szt.,**
* studnie kanalizacyjne tworzywowe dn 425 oznaczone jako A3.1, B5 – **2 szt.,**
* wszystkie studnie należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego,
* studnie oznaczone jako K1 (DN 1200) i K2 (DN 1000) zlokalizowane w pasie drogi ul. Rzecznej należy wykonać wraz z pierścieniami odciążającymi,
* pozostałe studnie zlokalizowane w terenie zielonym oraz w drogach wewnętrznych nie wymagają wykonania wraz z pierścieniami odciążającymi.

1. Rury osłonowe:

* Rury osłonowe na odcinkach wykonanych metodą wykopową na skrzyżowaniach   
  z istniejącymi sieciami gazowymi i ciepłowniczymi **PVC dn 315** o łącznej długości 22,00 mb na odcinkach: S10-S11, B1-B2, B2-B3, B4-B5,
* Rury przewiertowe na odcinkach wykonanych metodą bezwykopową na skrzyżowaniach   
  z istniejącymi sieciami gazowymi: **PE dn 335** o długości 18 mb na odcinku: S9-S10,
* Rury ochronne dwudzielne Arot na skrzyżowaniach z kablami elektroenergetycznymi   
  i teletechnicznymi o długości 2,00 mb – **14 szt.**
  1. Kod CPV:

**45231300-8** – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**45230000-8** – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych   
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu.

1. Termin realizacji zamówienia.
   1. Termin wykonania zamówienia: **do 31.10.2025 r.**
   2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy.
   3. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
2. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

1. Zamówienia podobne/polegające na powtórzeniu.
   1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające/polegające na powtórzeniu.
   2. Przedmiot: roboty budowlane w zakresie: budowy/przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
   3. Wielkość lub zakresu zamówienia: do 40% wartości zamówienia podstawowego i w tym zakresie wartość zamówienia podobnego została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych   
      z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz dokumentacją.
   4. Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, których nie udało się przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania oraz realizacji inwestycji przewidzianych w planie inwestycyjnym Zamawiającego pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich realizację.
2. **Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i inne.**
   1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
   2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.
   3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
   5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
   6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
   7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
   8. Przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, należy rozumieć (spółki cywilne/konsorcja).
3. **Wizja lokalna.**
   1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu   
      u Zamawiającego.
   2. Wykonawca może samodzielnie dokonać oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie lub złożyć wniosek do Zamawiającego o zwołanie zebrania Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej/oględzin w terenie.
4. **Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

* 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
     1. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:** Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
     2. **Wiedza i doświadczenie:** Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:
* **2 roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci kanalizacji o długości 0,5 km każda, w tym przynajmniej 1 robotą budowlaną obejmującą budowę sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową – przewiertem.**
  + 1. **Potencjał techniczny:** Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
    2. **Osoby zdolne do wykonania zamówienia:** Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem min. **jedną osobą** **posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.** Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy.

**lub** odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

**oraz** zrzeszoną/zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 551),

**lub** spełniającą/spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn.zm.) tj. osobą/osobami której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia.

* + 1. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** – Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawcza złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
  1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówieniaokreślonych w pkt 10.1.2 i 10.1.4 nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.
  2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów   
     w wykonaniu zamówienia.
  3. Zamawiający dopuszcza, w zakresie spełnienia warunków udziału dotyczącego osób, przedstawienia kwalifikacji zawodowych innych niż wyżej opisane (ze względu w jakich latach zostały one wydane), jednak zakres wykonywanych kwalifikacji zawodowych nie może różnić się od wymaganego warunku.
  4. **Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
     1. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do IDW;
     2. **Wykaz robót budowlanych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedza i doświadczenie (pkt. 10.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do IDW;
     3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia (pkt. 10.1.4) - **załącznik nr 4** do niniejszej IDW;
     4. **Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**, potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (**załącznik nr 2a** do IDW) – jeśli dotyczy;
     5. **Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby** o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (**załącznik nr 6** do IDW) – jeśli dotyczy.

Wymienione powyżej Oświadczenia i wykazy składa się, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

* 1. **Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:**
     1. **Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia** - według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do IDW.
     2. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, a zatem:
        1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;
        2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 10.6.2.1 powyżej;
     3. Wykonawca, w przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (**załącznik nr 5a** do IDW) – jeśli dotyczy.

1. **Sposób przygotowania oferty.**
   1. Wymagania podstawowe
      1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert **wyłącznie w formie elektronicznej**.
      2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
      3. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
      4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
      5. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej dokumentacji.
      6. Ofertę wraz z wszystkimi oświadczeniami i załącznikami opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem platformy zakupowej. Wykonawca składa podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
      7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
      8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć: oryginał lub potwierdzoną kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
      9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione.
      10. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej dokumentacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SWZ.
          1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
          2. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf.
          3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
      11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
      12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
      13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
      14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
      15. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą SWZ.
      16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy wszelkiej innej komunikacji z Zamawiającym, wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
      17. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
      18. **Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 17) art. 297 § 1, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.**
   2. **Zawartość oferty:**
      1. **Formularz Oferty**, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej IDW,
      2. **aktualny odpis z właściwego rejestru**, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych,
      3. **Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej IDW,
      4. **Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,** sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2a** do niniejszej IDW – jeżeli dotyczy,
      5. **Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia** według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do niniejszej IDW,
      6. **Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia** według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5a** do niniejszej IDW – jeżeli dotyczy,
      7. **Wykaz robót budowlanych** sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
      8. **Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia -** według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej IDW,
      9. **Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów), według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do niniejszej IDW,
      10. **Wykaz cen robót budowlanych** - zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 7** do IDW,
      11. **stosowne Pełnomocnictwo(a)** - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
      12. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 12 IDW,
      13. Oświadczenie własne Wykonawcy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
      14. Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. 15 IDW.
      15. i inne dokumenty wymienione w niniejszej dokumentacji.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

* 1. **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**.
     1. Zamawiający zobowiązuje wykonawców, aby w przypadku występowania w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), które wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym pliku z dopiskiem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA;
     2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
     3. Pliki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy podpisać, następnie spakować do jednego pliku np. zip, o nazwie tajemnica przedsiębiorstwa i przesłać wraz z ofertą jako oddzielny załącznik.
     4. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne i odtajni zastrzeżone części oferty. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca dołącza do jawnej części oferty.

1. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
2. podawanych na potrzeby otwarcia ofert;
3. które są jawne na mocy odrębnych przepisów;
4. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
   * 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie (oznaczenie/opisanie) przez Wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone.
     2. Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej”, w związku z czym zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji wynikających z zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jest bezpodstawne.
     3. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Wykonawca będzie przedstawiał wyjaśnienia lub oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa o ile zostaną wobec nich wypełnione odpowiednio przesłanki określone powyżej.
5. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie.**
   1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
   2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
   3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
   4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
   5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać wspólnie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10.1 – 10.6 IDW.
   6. Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia spełnione musI być przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.
   7. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
   8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
      1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
      2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
      3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. **Podwykonawcy**
   1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
   2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy musi wskazać w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz podać nazwę i adres Podwykonawcy, o ile są już znane. W tym celu należy wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego.
   3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w ww. formularzach „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi te punkty niewypełnione (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy.
   4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał, o ile są już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
   5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
   6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
   7. Szczegółowe zapisy dotyczące Podwykonawców w szczególności zawierania umów oraz regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców określa Wzór Umowy.
7. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
   1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz kwalifikacjach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 10.1.2 i 10.1.4)
   2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy, pkt 10.1.2 i 10.1.4 mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
   3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
   4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 14.3 niniejszego rozdziału IDW, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
8. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
9. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
10. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
    1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą).
    2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
    3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
11. Wymagania dotyczące wadium.
    1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:   
**7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).**

* 1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
  2. Forma wadium*.*

Wadium może być wniesione w następujących formach:

* + 1. pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego,
    2. gwarancjach bankowych,
    3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
    4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.).
  1. **Miejsce i sposób wniesienia wadium.**
     1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

|  |
| --- |
| **BANK PEKAO S.A. o/ Dębica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842  z dopiskiem wadium przetarg nr postępowania: DT.261.4.2025** |

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, w przypadku oferty elektronicznej kopię polecenia przelewu w formie elektronicznej.

**Zamawiający nie przyjmuje gotówki.**

* + 1. **Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:**
  1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w pkt. 15.7 IDW;
  2. z jej treści powinno jednoznaczniej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
  3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
  4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
  5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
  6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
  7. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

* 1. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według następujących zasad:

* + 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 15.7 SWZ.
    2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane).
    3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
    4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
  1. Utrata wadium.
     1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
   * 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył środków dowodowych, oświadczeń wymaganych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
3. Termin związania ofertą.
   1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
   3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
   4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
4. **Miejsce, termin i sposób złożenia oferty** 
   1. Ofertę należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na platformie zakupowej przez link do strony postepowania Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **27.02.2025 r.** | do godz. | **1000** |

* 1. Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na platformie zakupowej, np. drogą listowną, faxem lub na adres e-mail Zamawiającego zostaną odrzucone.

1. **Termin otwarcia ofert.**
   1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w dniu | **27.02.2025 r.** | po godz. | **1005** |

* 1. Po otwarciu Zamawiający udostępni zestawienie ofert wygenerowane przez platformę zakupową.

1. **Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**
   1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane zgodnie z opisem w pkt. 19.2 i 19.3.

* 1. Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Wykonawca może dokonać zmiany w złożonej ofercie porozumiewając się z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej.

Procedura zmiany złożonej oferty w przypadku trwającego postępowania wygląda następująco: Wykonawca dzwoni do Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej pod numer **22 101 02 02** i wnosi o usunięcie swojej oferty, równocześnie potwierdzając to e-mailem na adres: **cwk@opennexus.com**. Następnie po usunięciu oferty z postępowania, Wykonawca dodaje nową, poprawioną ofertę.

* 1. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty, podobnie jak w przypadku zmiany złożonej oferty, następuje poprzez telefoniczne złożenie wniosku o wycofanie złożonej oferty pod numer Centrum Wsparcia Klienta – **22 101 02 02**, równocześnie składając pisemne powiadomienie na adres e-mail Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej**: cwk@opennexus.com**. Następuje wtedy usunięcie oferty z postępowania.

* 1. **Wykonawca ma techniczną możliwość wnieść o wycofanie złożonej oferty w celu jej zmiany najpóźniej 24 godziny przed upływem terminu składania ofert. Nie jest możliwe dokonanie zmiany w dni wolne od pracy.**

**Czas Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej na reakcję przy zmianie/wycofaniu oferty wynosi 1 dzień.**

1. **Kryteria oceny oferty.**

Przy wyborze oferty Zamawijący będzie się kierował nastepującym kryteriami: - cena 100 %.

1. **Zasady oceny kryteriów.**

Kryteria wyboru Oferenta oceniane będą według następujących zasad:

* 1. **cena** – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 poz.168).
  2. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej.
  3. Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty Wykazu cen stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW opracowanego na podstawie przedmiaru przekazanego przez Zamawiającego. Wykonawca określi jednostkową cenę ryczałtową netto dla wszystkich pozycji wymienionych przez Zamawiającego w Wykazie cen.

1. Jednostkowa cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania postępowania, Dokumentacji projektowej, obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych projektem w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Jednostkowa cena oferty dla poszczególnych elementów robót w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu ma charakter ryczałtowy zgodnie z definicją art. 632 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

W związku z powyższym:

* + - * 1. cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z projektów technicznych, załączonych decyzji, warunków  
           i uzgodnień, jak również robót nie ujętych w dokumentach, bez których nie można wykonać zamówienia;
        2. wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

1. Do określenia całkowitej ceny Oferty za przedmiot zamówienia służy tabela Wykaz cen robót budowlanych – Załącznik nr 7 IDW, gdzie całkowita cena stanowi sumę iloczynu ilości przewidzianych do wykonania elementów robót oraz jednostkowych cen ryczałtowych.
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia końcowego Wykonawcy, zostanie określona na podstawie ilości faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego elementów robót oraz jednostkowych cen ryczałtowych podanych w Wykazie cen robót budowlanych stanowiącym Załącznik nr 2 do Wzoru umowy
   1. Obliczoną w ten sposób „Cenę netto łącznie” należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczoną w ten sposób „Cenę oferty brutto”, należy następnie przenieść do Formularza Oferty.
   2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
   3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we Wzorze umowy.
   4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo oraz słownie. Przy obliczaniu ceny stosuje się zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do   
      1 grosza, według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5,   
      to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. **Tryb oceny ofert.**
   1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
6. oczywiste omyłki pisarskie,
7. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
8. inne omyłki polegające na niezgodości oferty ze SWZ, niepowodujące istotonych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zozstała poprawiona.
9. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona w zakresie ujętym w p. 20.1.2). Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie innych omyłek ujętych w p. 20.1.2) c), w terminie 5 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
   1. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ

Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści pkt. 22.3. IDW.

* 1. Sprawdzanie wiarygodności ofert
     + - 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.
         2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
         3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
  2. Uzupełnienie oferty.
     + - 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
         2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, **nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
         3. Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszej dokumentacji.
  3. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
3. Wykluczenie Wykonawcy.
   1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści § 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych.
   2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Odrzucenie oferty.
   1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w § 35 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych, oraz nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert.
   2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie.
5. **Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**
   1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
6. zostanie zawarta w formie pisemnej;
7. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
8. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
9. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
10. jest zawarta na okres wskazany w projekcie umowy;
    1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
    2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy.
11. **Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia i o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
    1. Zamawiający wskazuje, że przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca winien przekazać:
       1. dokument pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
       2. w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej);
       3. złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z Wzoru umowy w sprawie zamówienia;
       4. złożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy, w zakresie i na kwotę określoną we Wzorze umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
       5. kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych kierownika budowy;
       6. Harmonogram rzeczowo-finansowy o ile jest wymagany;
    2. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w SWZ oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
    3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, ale nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
12. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
    1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ.
    2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą.
    3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.
13. Unieważnienie postępowania.
    1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w następujących przypadkach:
       1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
       2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
       3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
       4. postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;
       5. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny. Osobom i podmiotom uczestniczącym w postępowaniu nie służy z tego tytułu żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
    2. Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
14. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**
    1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia środkiem ochrony prawnej jest informacja o czynności niezgodnej z zapisami SWZ.
    2. Wykonawca może w terminie 3 dni roboczych od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej poinformować Zamawiającego o niezgodnej z zapisami SWZ czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie SWZ. Informacja powinna zawierać w szczególności opis czynności oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
    3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający unieważnia czynność wadliwą, powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
15. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji.
    1. Wyjaśnianie treści SWZ
       1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, **jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert**, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
       2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 30.1.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
       3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 30.1.1
       4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej platformy zakupowej oraz przekazuje Wykonawcom ujawnionym w toku procedury, bez ujawniania źródła zapytania.
       5. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy kierować na piśmie, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
       6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Wyjaśnienia są integralną częścią SWZ.
    2. Zmiany w treści SWZ.
       1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej.
       2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Treść wszystkich dokumentów stanowiących SWZ należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.
       3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, poprzez zamieszczenie tej informacji na platformie zakupowej.
16. **Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych „*Wodociągom Dębickim”*   
   w związku z Państwa udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia są: *„Wodociągi Dębickie” Spółka z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica*, zwane dalej *„Wodociągi Dębickie”.*
2. Przetwarzaniem objęte są w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie, a także w umowie o udzielenie zamówienia w tym: Państwa imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny – jeśli dotyczy).
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w „Wodociągi Dębickie” jest Pani Joanna Kisiel, kontakt:   
   adres e-mail: daneosobowe@wodociagi.debickie.pl.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   
   z postępowaniem o udzielenie zamówienia, archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych, prowadzenia rachunkowości.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na „Wodociągach Dębickich” wynikających z *Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych,* Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, realizowanych przez „Wodociągi Dębickie”, którymi są:
6. zawarcie i wykonanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;
7. ustalenie, egzekwowanie roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
8. kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do *„Wodociągów Dębickich”* oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i PPOŻ) na terenie obiektów *„Wodociągów Dębickich”* - w przypadku, gdy uzyskują Państwo dostęp do pomieszczeń lub obiektów należących do *„Wodociągów Dębickich”.*
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych* oraz pozostałe przepisy, osobom upoważnionym przez Wykonawcę, organy kontrolne oraz podmioty, którym powierzono dane, w tym: obsługa informatyczna, prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, ochrona mienia.
10. *„Wodociągi Dębickie”* będą przetwarzały Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia pomiędzy Państwem a *„Wodociągi Dębickimi”* umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia, a także przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na „Wodociągach Dębickich”, Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub, w zakresie w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem „Wodociągów Dębickich” do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika z *Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych* oraz dokumentów postępowania – jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia (niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia);
12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
13. Posiadają Państwo:
    1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
    2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*,
    3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*,
    4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
14. Nie przysługuje Państwu:
    1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych.
15. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**
    1. w zakresie merytorycznym:

Andrzej Tokarczyk – Kierownik Wydziału Sieci – **tel. 14 670 68 15,**

Natalia Krzyżak – Dział Inwestycji i Planowania – **tel. 14 670 68 21,**

* 1. w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – **Monika Stec** – Kierownik Działu Technicznego – tel. **14 670 68 16**,
  2. w przypadku problemów związanych z wypełnianiem formularza, dodawaniem załączników bądź wysyłaniem oferty, należy kontaktować się bezpośrednio z **Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus** **– tel. 61 679 19 00.**

1. **Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**
   1. Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień na stronie internetowej, zwanej dalej „stroną postępowania”, używając przycisku ***„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.***
   2. Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień.
2. **Wykaz załączników.**

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | – Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 2 | – Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, |
| Załącznik nr 2a | – Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się   o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, |
| Załącznik nr 3 | – Wzór wykazu wykonanych robót, |
| Załącznik nr 4 | – Wzór wykazu osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, |
| Załącznik nr 5 | – Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia   o braku podstaw do wykluczenia, |
| Załącznik nr 5a | – Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się   o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia, |
| Załącznik nr 6 | – Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, |
| Załącznik nr 7 | – Wzór wykaz cen robót budowlanych. |

*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

#### Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

**Na:** **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35**

**39-200 Dębica**

1. **WYKONAWCA[[1]](#footnote-1):**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
   2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian,
   3. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy*** | | | | | |
| wynosi netto (bez VAT) | | | ...............................[PLN] | | |
| plus należny podatek VAT w wysokości | …......% | ……..........................[PLN] | | | |
| Cena brutto z VAT | ...............................[PLN] | | | | |
| słownie: | ……………………………………………………………………………….…………...[PLN] | | | | |
| Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji i rękojmi:  (minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi - 36 m-cy) | | | | ………. | Miesięcy |
| Zobowiązujemy się wykonać zamówienia do: | | | | | 31.10.2025 r. |

* 1. niniejsza oferta jest ważna przez ***60*** dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń *wzór umowy* **przedstawiony w części II SWZ** oraz zobowiązuję się do podpisania umowy na niniejszych warunkach,
  3. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
  4. składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[2]](#footnote-2),*
  5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
  6. Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)[[3]](#footnote-3):

|  |
| --- |
| Wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego lub |
| Wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …………………………………………………………………………………………………………………  Wartość towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………. zł netto. |

***POUCZENIE:***

*Drugi przypadek dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

1. *Wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów*
2. *Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównaniu cen ofertowych*
   1. *żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania[[4]](#footnote-4):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie**  **(wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

W załączeniu do oferty przedstawiam (-my) na stronach …….. wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

* 1. Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach,
  2. Oferta została zabezpieczona wadium w wysokości ............... w formie ..............................

1. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na następujący rachunek: ...……………….........................................…...………;
2. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w innej formie niż w pieniądzu), na następujący adres gwaranta lub poręczyciela: …………………..
   1. oświadczam(y), że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej[[5]](#footnote-5):

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Adres** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć Podwykonawcom] (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych Podwykonawców):

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa części zamówienia** |
|  |  |
|  |  |

* 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[6]](#footnote-6) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[7]](#footnote-7).   
       
     Oświadczam, że zostałem poinformowany w zakresie przetwarzania moich danych osobowych w przeprowadzanym postępowaniu oraz mam pełną wiedzę na temat kto będzie przetwarzał moje dane osobowe.
  2. wskazuję/my następujące dokumenty stanowiące załączniki niniejszej oferty

1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….

**Podpis(y):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.**

#### **Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie\* ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |
| * 1. **ZAMAWIAJĄCY:**   **Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**  **ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**   1. **WYKONAWCA:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **1. Adres(y) Wykonawcy(ów)**  **2. W zależności od podmiotu: (NIP/PESEL-w zależności od podmiotu , KRS/CEiDG - w zależności od podmiotu)** | |  |  |  | |  |  |  | | |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

spełniam(y) warunki udziału w w/w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. 10.IDW oraz:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w IDW pkt. ……, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………\*

*(\*niepotrzebne skreślić)*

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.**

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółki cywilne), oświadczenie, składa każdy z Wykonawców**

\*niepotrzebne skreślić

***Uwaga: Część wypełniana przez podmiot udostępniający zasoby, wyłącznie w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów takiego pomiotu na potrzeby realizacji zamówienia publicznego.***

**Załącznik nr 2a Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy”**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |

* 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35**

**39-200 Dębica**

1. **WYKONAWCA**-**Podmiot udostępniający zasoby:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **1. Adres(y) Wykonawcy(ów)**  **2. W zależności od podmiotu: (NIP/PESEL-w zależności od podmiotu , KRS/CEiDG - w zależności od podmiotu)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y) ŻE :**

spełniam(y) warunki udziału w w/w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. 10 IDW w zakresie określonym w zobowiązaniu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *(określić odpowiedni zakres)*

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym**

**Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót w postępowaniu na:**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |  |

* 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**

* 1. **WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  **roboty** | **Wielkość budowy, wartość kontraktu** | **Przedmiot**  **budowy wraz z krótkim je opisem** | **Data wykonania** | | **Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)** | **Nazwa**  **Wykonawcy(ów)** | **Uwagi** |
| **Początek (data)** | **Zakończenie (data)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, natomiast dostawy wykonano należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub należycie dla dostaw, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty.

**PODPIS:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |  |

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.**

**Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, przewidzianych do realizacji zamówienia:**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |  |

* 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**

1. **WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y) ŻE :**

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych specjalnościach:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Osoba przewidziana do wykonania zamówienia** | | | |
| **Imię i nazwisko** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Wykształcenie/Numer uprawnień i data uzyskania** | **Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę** |
| **1.** |  |  |  |  |  |

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu konawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.**

**Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie\* ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia na:**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |  |

* 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**

* 1. **WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **1. Adres(y) Wykonawcy(ów)**  **2. W zależności od podmiotu: (NIP/PESEL-w zależności od podmiotu , KRS/CEiDG - w zależności od podmiotu)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/**

**WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA\***

**DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

ubiegając się o udzielenie ww. zamówienia publicznego oświadczam, że:

* nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o treść § 10 Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych
* zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie ……………………………………………………………… (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia) spośród wymienionych w pkt …………SWZ. Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:\*

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**PODPIS:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.**

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółki cywilne), oświadczenie, składa każdy z Wykonawców.**

***Uwaga: Część wypełniana przez podmiot udostępniający zasoby, wyłącznie w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów takiego pomiotu na potrzeby realizacji zamówienia publicznego.***

**Załącznik nr 5a –** **Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia na:**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |  |

* + 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**

* 1. **WYKONAWCA - Podmiot udostępniający zasoby:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **1. Adres(y) Wykonawcy(ów)**  **2. W zależności od podmiotu: (NIP/PESEL-w zależności od podmiotu , KRS/CEiDG - w zależności od podmiotu)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY WYKONAWCY UBIEGAJĄCEMU SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

ubiegając się o udzielenie ww. zamówienia publicznego oświadczam, że:

* nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o treść § 10 Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych
* zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie ……………………………………………………………… (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia) spośród wymienionych w pkt …………IDW. Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:\*

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**PODPIS:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.**

**Załącznik nr 6 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby w postępowaniu na:**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |  |

* 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**

1. **WYKONAWCA – Podmiot udostępniający zasoby:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **1. Adres(y) Wykonawcy(ów)**  **2. W zależności od podmiotu: (NIP/PESEL-w zależności od podmiotu , KRS/CEiDG - w zależności od podmiotu)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………

*nazwa Wykonawcy, adres siedziby lub adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych), kod pocztowy, miejscowość NIP/Regon*

niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy prowadzonego przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., na następujących zasadach:

* zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: ………..……………………………………...
* sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia: .……………………………………………………………………………………………………………………………………
* zakres, w jakim podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:.…………………………………………….……………………………………………………………………………

Poniosę solidarnie z Wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia – chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

**PODPIS:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.**

**Załącznik nr 7 Wykaz cen z postępowania na:**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DT.261.4.2025*** |  |

* 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**

* 1. **WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **1. Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

* + - 1. **Wykaz cen robót budowlanych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Jednostkowa cena ryczałtowa netto za 1 mb, 1 m2 lub 1 szt.** | **Wartość netto** | |
| 1. | budowa kanału z rur kielichowych litych PVC dn 200 klasa S SDR34, SN8  (od studni A1 do A7, A3 do A3.2,  S10 do S11, S7 do S7.1, Si do B5) | 363,40 | mb |  |  | |
| 2. | budowa kanału z rur PE dn 225 PN10 SDR17 metodą przewiertu sterowanego – metoda bezwykopowa (od studni S9 do S10, K1-K2-gr. działki) | 92,30 | mb |  |  | |
| 3. | budowa kanału z rur kielichowych litych PVC dn 250 klasa S SDR34, SN8  (od studni S1 do S9) | 281,80 | mb |  |  | |
| 4. | wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200 z pierścieniem odciążającym (studnia K1) | 1 | szt. |  |  | |
| 5. | wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200 bez pierścienia odciążającego (studnie A1, S1) | 2 | szt. |  |  | |
| 6. | wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 z pierścieniem odciążającym (studnia K2) | 1 | szt. |  |  | |
| 7. | wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 bez pierścienia odciążającego (studnie A2 do A7, A3.2, S2 do S11, S7.1, B1 do B4) | 22 | szt. |  |  | |
| 8. | wykonanie studni kanalizacyjnych tworzywowych dn 425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym 40T | 2 | szt. |  |  | |
| 9. | montaż włazów żeliwnych kl. D400 | 25 | szt. |  |  | |
| 10. | projekt organizacji ruchu | 1 | szt. |  |  | |
| 11. | obsługa geodezyjna | 1 | szt. |  |  | |
| 12. | rozebranie i odtworzenie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową, warstwą ścieralną i wiążącą | 24 | m2 |  |  | |
| 13. | **Razem netto (od 1 do 12):** | | | | |  |
| 14. | ***Razem VAT:*** | | | | |  |
| 15. | **Razem brutto (13+14):** | | | | |  |

* + - 1. **Oświadczam, że wyceny oferty dokonano przyjmując poniższe dane wyjściowe do kosztorysowania:**
* stawki robocizny kosztorysowej Rg = ………….. zł/r-g;
* wskaźnik narzutów kosztów pośrednich Kp = ………….. % od R+S;
* wskaźnik narzutów zysków Zysk = ………….. % liczony od R+S+Kp;
* wskaźnika narzutów do zakupu materiałów Kz = …………..% liczonych od M.
* **PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |

**Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym**

**CZĘŚĆ II**

**WZÓR UMOWY (WU)**

**UMOWA nr ……………………/2025**

sporządzona w dniu ………………………… r. w Dębicy pomiędzy:

**„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica** wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044893 (kapitał zakładowy: 43 748 000 PLN), posiadającą numery NIP:8720004272 oraz REGON: 850489543, zwana dalej **Zamawiającym**, którego reprezentują:

**Mariusz Trojan** - **Prezes Zarządu**

a,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………
2. …………………………………………

zwanym dalej **Wykonawcą**.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 1** | **POSTANOWIENIA OGÓLNE** |

* 1. **Skróty**
     1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia,
     2. KC – Kodeks Cywilny,
     3. Pr Bud – Prawo budowlane,
     4. UPzp – Prawo zamówień publicznych,
     5. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.
  2. **Definicje**

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

* + 1. **Dokumentacja projektowa** – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

1. Projekt budowlany,
2. STWiORB.
   * 1. **Dokumentacja powykonawcza –** dokumentacja obrazująca szczegółowo wykonane roboty, opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Części III SWZ – OPZ i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej uprzednio zweryfikowana i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
     2. **Dziennik budowy** – urzędowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.
     3. **Dni robocze** – poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.
     4. **Inspektor nadzoru** – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pr Bud.
     5. **Kierownik budowy** – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego.
     6. **Kierownik robót** - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego.
     7. **Kontrakt** – gdziekolwiek w dokumentacji użyto sformułowania Kontrakt – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę.
     8. **Konsorcjum –** Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,   
        w szczególności umowa o współpracy.
     9. **Materiały** – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.
     10. **Nadzór autorski** – zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
     11. **Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu** - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu dokonywany przez branżowego Inspektora nadzoru/Zamawiającego i Kierownika budowy/robót.
     12. **Odbiór częściowy** - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót oraz ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
     13. **Odbiór końcowy** - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy zgodnie z warunkami Umowy.
     14. **Odbiór ostateczny** – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
     15. **Odbiór gwarancyjny** – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
     16. **Oferta** – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,   
         w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy.
     17. **Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
3. zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
   * 1. **Program naprawczy –** opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania robót, obejmujący w szczególności:
4. propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony,
5. wskazanie konkretnych środków i metod m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót,
   * 1. **Protokół konieczności –** dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Dokument przygotowany przez Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego, Kierownika budowy/robót, przedstawiciela Wykonawcy zawierający uzasadnienie techniczne i prawne zmian.
     2. **Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu** – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.
     3. **Protokół odbioru częściowego** – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych.
     4. **Protokół odbioru usunięcia Wad** – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
     5. **Protokół odbioru końcowego robót** - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
     6. **Protokół odbioru ostatecznego robót** – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.
     7. **Siła wyższa** – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca, czy Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
     8. **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) –** dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej.
     9. **Teren budowy** - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy – plac budowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.
     10. **Umowa o podwykonawstwo** - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
     11. **Wada** – należy przez to rozumieć wadę, o której mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego i następnych przepisach działu II Rękojmia za wady.
     12. **Wada istotna -** to takiego rodzaju wada, która uniemożliwia czynienie właściwego użytku   
         z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość.
     13. **Wykonawca** - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.
     14. **Zamawiający** - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy, czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
     15. **Zamówienia zamienne** – zamówienia, które mogą być inicjowane przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i/lub Wykonawcę robót/dostaw/usług z zachowaniem procedur przewidzianych Umową skutkujących zmianą technologii/rozwiązań technicznych, zmianą Materiałów, urządzeń lub sprzętu, przewidzianego w Dokumentacji projektowej oraz w SWZ.
     16. **Zamówienia zaniechane** – zamówienia wynikające z ustania potrzeby wykonywania części (niektórych elementów) prac na podstawie Dokumentacji projektowej oraz w SWZ.
     17. **Zaplecze budowy** – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we własnym zakresie), a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.
6. **Interpretacje**
   * 1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
     2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.
     3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w pkt. 4) lit. b) – d).
     4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
7. Umowa,
8. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści SWZ,
9. Dokumentacja projektowa,
10. Oferta Wykonawcy wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
    * 1. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt. 4) Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt. 4).
      2. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.
      3. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.
      4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
      5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
      6. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),
      7. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).
11. **Sposób komunikowania się Stron**
    * 1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą na piśmie i dostarczane (przekazywane): osobiście (za pokwitowaniem), wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony w pkt. 5) adresy.
      2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
      3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
      4. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru powinna powoływać się na tytuł umowy i jej numer.
      5. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Nazwa: **Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

Adres: **ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**

Telefon: **48 (14) 670 51 71**

Fax: **48 (14) 677 94 27**

e-mail poczta@wodociagi.debickie.pl

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Nazwa: **………………………………….**

Adres: **………………………………….**

Telefon: **………………………………….**

Fax: **………………………………….**

e-mail: **………………………………….**

* + 1. Zmiana danych wskazanych w pkt. 5) nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
    2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone z upływem 14 dnia od daty nadania.

1. **Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów** *(jeśli dotyczy, w przypadku braku konsorcjum – zapis usunąć)*
2. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.
3. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.
4. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
5. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
6. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 2** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** |

1. W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia znak **DT.261.4.2025** w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. , których wartość nie przekracza progów unijnych**, Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna w Dębicy***

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Części III SWZ oraz Dokumentacji projektowej będących jego załącznikami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i sztuką budowlaną, w terminie określonym Umową.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 3** | **TERMIN REALIZACJI** |

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania.
2. Termin zakończenia ustala się na dzień: **31 października 2025 r.**
3. Termin zakończenia, o jakim mowa w ust. 2 uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy gotowość do Odbioru końcowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót będących przedmiotem Umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 4** | **PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY** |

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy Dokumentację projektową, która szczegółowo określa przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że Wykonawca zobowiązany będzie pobrać samodzielnie pełną dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego oraz wykonać na własny koszt wydruk niezbędnej dokumentacji „roboczej”.
2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 5** | **ZOBOWIĄZANIE DO STOSOWANIA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH W SWZ** |

Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający istotne warunki zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 6** | **OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO** |

* + - 1. Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.:

1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz 1 egz. kompletnej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej,
2. zapewnienie na swój koszt Nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę,
3. terminowe przystępowanie do odbiorów zamówienia,
4. terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 7** | **OBOWIĄZKI WYKONAWCY** |

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Ponadto Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
3. **Media:**
4. dostarczenie energii elektrycznej, w tym uzyskanie pozwoleń na dokonanie podłączeń oraz uzgodnienie warunków przyłączenia, dostarczenie wody, odbioru ścieków oraz za dostawę i odbiór innych mediów oraz usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy od dnia przekazania Terenu budowy do dnia protokolarnego Odbioru końcowego;
5. **Teren budowy i Zaplecze budowy:**
6. przejęcie Terenu budowy od Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym,
7. zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizację i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerów, sanitariatów. Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza budowy,
8. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i Terenu budowy w sposób minimalizujący uciążliwość dla mieszkańców,
9. dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
10. odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystości wjazdów i dojść na Teren budowy,
11. utrzymanie czystości na terenach przyległych do Terenu budowy,
12. wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy – jeżeli będzie wymagane,
13. uzyskanie zezwoleń na dojazd ciężkim sprzętem,
14. zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakończenia robót,
15. likwidację zaplecza i obiektów tymczasowych wraz z kompleksowym sprzątaniem po budowie przed przekazaniem obiektów do użytkowania,
16. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
17. zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na Terenie budowy;
18. **Odpady:**
19. wywóz stali, złomu, gruzu, innych odpadów z rozbiórki i ewentualnego nadmiaru ziemi na składowisko oraz utylizację odpadów,
20. zapewnienie transportu odpadów budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
21. uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),
22. przestrzeganie, jako wytwarzający odpady budowlane, przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54)
* Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.)

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

1. **Rozpoczęcie robót:**
2. **pisemne powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron - właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej – o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej na 5 dni roboczych przed przystąpieniem do robót oraz o przewidywanym terminie zakończenia,**
3. sporządzenie opisu udostępnionych terenów łącznie z dokumentacją fotograficzną,
4. powiadomienie na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, organu nadzoru budowlanego, projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem oraz Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót - jeżeli będzie wymagane;
5. prowadzenie dokumentacji fotograficznej na każdym etapie robót budowlanych, tj. przed przystąpieniem do robót, w trakcie postępu prac oraz na zakończenie realizacji robót;
6. wykupu polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 17,
7. przedstawienie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty przekazania Terenu budowy do czasu Odbioru końcowego;
8. **Opracowania:**
9. Plan BIOZ zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
10. plany organizacji robót budowlanych służące realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć Wykonawca - sporządzane na żądanie Inspektora nadzoru,
11. Projekt organizacji ruchu - jeżeli będzie wymagany,
12. Dokumentacja techniczna dotycząca odtworzenia nawierzchni dróg opracowanie i uzgodnienie, jeśli będzie wymagany,
13. Dokumentacja powykonawcza;
14. **Prace zabezpieczające:**
15. wykonanie prac zabezpieczających wynikających z konieczności wykonywania robót   
    w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych,
16. wykonanie wykopów wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnienia wykopów w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.),
17. zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się z realizowaną inwestycją oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących nawierzchni chodników, dojść, dróg, elementów budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie uszkodzonych elementów,
18. **usuwanie awarii powstałych podczas wykonywania prac oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych. Prace wynikłe na skutek awarii (zagrażające przerwaniu ciągłości dostawy do miasta) muszą być wykonane bezzwłocznie, w czasie nie przekraczającym 7 godzin,**
19. zapewnienie odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania dokumentacji, badań, protokołów wymaganych przez stosowne organy,
20. zabezpieczenie istniejących budynków i obiektów w niezbędnym zakresie, wykopów oraz wymiany gruntów wynikających z występowania gruntów niebudowlanych,
21. zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na terenie budowy i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych,
22. zapewnienie stałego dojazdu do posesji mieszkańców, utrzymanie na terenie objętym budową stałego ruchu kołowego i pieszego (w tym w szczególności w miejscach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza) w okresie realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót,
23. zapewnienie oświetlenia terenu, na którym będą wykonywane prace – jeśli będzie konieczne;
24. **Realizacja:**
25. przedkładanie Zamawiającemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem, zestawienia propozycji urządzeń i Materiałów planowanych do użycia przez Wykonawcę w danym okresie. W przypadku planowania wbudowania urządzeń/materiałów innych niż wskazane w dokumentacji projektowej (równoważnych), Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia ich równoważności w sposób opisany OPZ – Część III SWZ. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z niniejszych postanowień, skutkować będzie wstrzymaniem robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, do czasu przedłożenia wymaganych, właściwych dokumentów,
26. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.,
27. zapewnienie niezbędnych nadzorów i odbiorów np. zakładu energetycznego, telekomunikacji, gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi,
28. wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu,
29. informowanie niezwłocznie Zamawiającego/Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
30. uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach (co najmniej raz na dwa miesiące) w celu określenia postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Umowy. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca, Inspektor nadzoru lub Zamawiający będzie mógł wymagać zwołania dodatkowego spotkania, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,
31. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór inwestorski/Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
32. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry oraz wymagane normy stosowanych urządzeń i Materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,
33. wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych Materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach i normach, wszelkie badania i pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp. zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i Inspektorów,
34. pokrycie kosztów modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac, wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
35. jakość wykonywanych robót budowlanych oraz jakość zastosowanych do robót Materiałów,
36. zgłaszanie Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru/Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,
37. zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
38. umożliwienie wstępu na Teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Pr Bud oraz do udostępnienia im danych informacji wymaganych tą ustawą;
39. **Pracownicy Wykonawcy:**
40. wyposażenie przez cały okres budowy wszystkich pracowników budowy (tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umożliwiające identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź nazwę Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy),
41. zabezpieczenie pracowników Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, bakteriologicznymi występującymi na obiekcie takim jak kanalizacja sanitarna – odpowiednia odzież, zabezpieczenia,
42. podejmowanie przez cały czas wszelkich rozsądnych środków ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób wyznaczonych przez Wykonawcę, przebywających na Terenie budowy, we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy Koordynatora BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami pracowników i siły roboczej. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu dane kontaktowe Koordynatora BHP. Koordynator będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia*,*
43. zawiadomienie o każdym wypadku Inspektora nadzoru i Zamawiającego w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia,
44. zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane – zgodnie z wykazem osób przedłożonym z Ofertą;
45. **Geodezja i geologia:**
46. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo żądać na każdym etapie realizacyjnym nieodpłatnego dostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej,
47. zapewnienie obsługi geotechnicznej całościzamówienia,
48. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
49. **Zakończenie realizacji:**
50. opracowanie dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi w części III SWZ - OPZ,
51. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane wg Umowy;
52. **Serwisowanie i okres gwarancyjny:**  udział w przeglądach gwarancyjnych;
53. **Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztów (wycenionych w  ramach oferty):**
54. wszystkie podatki, cła, ubezpieczenia, transport i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową,
55. możliwości wzrostu cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu, paliw itp. w okresie realizacji Umowy,
56. wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewnętrzne,
57. inne czynności, usługi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w Dokumentacji projektowej, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji lub zakończenia robót,
58. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
59. szkody związane z realizacją Umowy od chwili protokolarnego przejęcia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy,
60. szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy wobec osób trzecich, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia;
61. **Podwykonawcy:**
62. Wykonawca, który zawarł Umowę z Zamawiającym:

* może zawrzeć umowę o wykonanie części robót budowanych przedmiotu Umowy z innym Wykonawcą pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego zgodnie z § 21,
* odpowiada przed Zamawiającym za Wykonawcę, któremu zlecił do wykonania część przedmiotu Umowy,

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wszystkich Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,
2. w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad.
3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie w/w elementy i obowiązki zostały przez niego uwzględnione w cenie oferty i wartości umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 8** | **POTENCJAŁ WYKONAWCY** |

* 1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
  2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca potwierdza, że oświadczenia i dokumenty złożone w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia są aktualne na dzień zawarcia Umowy.
  4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
  5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umówionych robót budowlanych przy uwzględnieniu, że objęte są one zamówieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz miejscem wykonania robót. Umówione roboty budowlane Wykonawca przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wszystkie roboty objęte Dokumentacją projektową oraz wskazane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, a nie wykraczające poza zakres przedmiotowy zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem określonym w § 12.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 9** | **ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA ROBÓT** |

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), obowiązującymi normami i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 10** | **KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA** |

* 1. Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Inspektor nadzoru/Pracownik Zamawiającego: **………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** (imię i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnień)
  2. W przypadku zmiany Inspektora nadzoru/Pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże nową osobę sprawującą nadzór inwestorski. Zmiana w/w osoby nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
  3. Funkcję Kierownika budowy pełnić będzie: **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** (imię i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnień)
  4. W przypadku zmiany Kierownika budowy, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i wskaże osobę sprawującą funkcję Kierownika budowy z zastrzeżeniem, zapisów ust. 5 – 7 niniejszego paragrafu.
  5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezależnie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.
  6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o których mowa w ust. 5 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.
  7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, jest możliwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
  8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy/robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje On swoich obowiązków wynikających z Umowy lub współpraca z nim nie układa się właściwie. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie.
  9. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika budowy/robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym.
  10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.
  11. Inspektor nadzoru/Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

1. uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3. nie stosuje się do postanowień Umowy,
4. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
   1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 11, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 5 i ust. 6.
   2. Kierownik budowy jest zobowiązany do stawiennictwa na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy robót z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 11** | **JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ** |

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Pr Bud, wymaganiom SWZ oraz Dokumentacji projektowej.
2. Przed wbudowaniem Materiałów, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem, Wykonawca przedkłada do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego zestawienia propozycji urządzeń i Materiałów planowanych do użycia przez Wykonawcę w danym okresie oraz na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów stosowne certyfikaty zgodności, atesty lub aprobaty techniczne potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na Terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 12** | **WYNAGRODZENIE** |

1. Strony ustalają, że zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi **………………………….. złotych netto** (słownie złotych netto: **………………………………………………………………………**), podatek VAT 23 % **…………….…. złotych** (słownie złotych: **……………………………………………………………………..**), **…………………….** **złotych brutto** (słownie złotych brutto: **…………………………………………………………………………**).
2. Jednostkowe ceny ryczałtowe będące podstawą rozliczenia z Wykonawcą zgodnie z niniejszą umową zostały określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone jako suma iloczynu jednostkowych cen ryczałtowych oraz ilości przewidzianych do wykonania elementów robót podanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, zgodnych z Ofertą Wykonawcy.
4. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie określona na podstawie ilości faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego elementów robót oraz jednostkowych cen ryczałtowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu z uwzględnieniem okoliczności przewidzianych § 24 i § 25 niniejszej umowy.
5. Ceny, o których mowa w ust 2 uwzględniają wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, a także obejmują wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej Umowy.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany jednostkowych cen ryczałtowych określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 13** | **PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA** |

1. Strony ustalają fakturowanie częściowe za wykonane roboty. Faktury częściowe składane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściej niż raz w miesiącu, wyłącznie w sytuacji, kiedy obie Strony uzgodnią wcześniej. **Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1.**
3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastająco z podziałem na elementy robót wskazane w Wykazie cen robót budowlanych po faktycznym wykonaniu roboty lub jej odpowiedniej części przez Wykonawcę. Wykonane roboty zostaną odebrane zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru.
4. Zamawiający dokonywał będzie płatności za wykonane skończone odcinki/części elementów   
   z zastrzeżeniem warunku określnego w ust. 6.
5. Wszelkie urządzenia i wyposażenie dostarczone na Teren budowy nie mogą być przedmiotem osobnego wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostaną rozliczone w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust.1.
6. Minimalna wartość robót potwierdzona Protokołem odbioru częściowego robót będącego podstawą płatności częściowych wynosi: **50 0000 PLN netto** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może dopuścić zmianę wysokości minimalnej płatności.
7. Rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej Umowy, potwierdzonego Protokołem końcowego odbioru robót.
8. Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr **…………………………………………………………………………………**
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 8 powyżej widnieje w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn.zm.), zwanym dalej „białą listą podatników VAT”). Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników VAT.\*\*
10. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.\*\*
11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami VAT.\*\*
13. Płatność będzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego roboty lub ich część w terminie 30 dni, który to termin biegnie od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokołem odbioru oraz dokumentami, o których mowa w ust. 15 i 16.
14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych na podstawie Umów o podwykonawstwo.
15. Do każdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności.
16. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, przedstawiona Zamawiającemu wraz:
17. z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone Protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,
18. z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty,
19. kserokopią zrealizowanego przelewu należności potwierdzające uregulowanie wobec nich zobowiązań wynikających z zakresu objętego daną fakturą lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób.
20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 16, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
21. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w § 21 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
22. Zamawiający określa ostatnią część wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane w wysokości **10%**. Kwota ta zostanie zwolniona (zapłacona) Wykonawcy, po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorących udział w realizacji zamówienia (dotyczy robót, dostaw i usług) i żaden z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców nie będzie miał roszczenia o zapłatę względem Zamawiającego.
23. Razem z rozliczeniem końcowym, Wykonawca złoży pisemne zwolnienia ze zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.
24. Rozliczenie końcowe traktuje się jako rozliczenie ostateczne.
25. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
26. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami VAT.
27. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
28. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 18 i 24.
29. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
30. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.
31. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny **8720004272** jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
32. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny **…………………………………..**
33. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4 c ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790) oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.).

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 14** | **PROGRAM NAPRAWCZY, WSTRZYMANIE ROBÓT** |

1. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał Terminowi wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
2. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót.Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
3. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu wykonania robót wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu wykonania robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów.
4. Inspektor nadzoru/Zamawiający wystąpi do Kierownika budowy/robót z żądaniem wstrzymania robót w przypadku**:**
5. wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
6. wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót.
7. gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.
8. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust.4, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 2 miesięcy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu wykonania robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).

W sytuacji wstrzymania wykonywania robót przez okres wynoszący łącznie ponad 2 miesiące Zamawiający zrekompensuje Wykonawcy koszty przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy w związku z wstrzymaniem robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

1. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 15** | **SIŁA WYŻSZA** |

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 16** | **BEZPIECZEŃSTWO** |

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Pr Bud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 17** | **UBEZPIECZENIE** |

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
2. od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż **800 000 zł.**
3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
4. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
5. Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie do stanu pierwotnego wskutek błędów lub pominięć projektowych.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy (-ów) ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, włącznie z czynnościami wynikającymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.
8. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie(-ę) dowodów(-u) wpłat(-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
10. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust.1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umów (y) i polis ubezpieczeniowych, **na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.** W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia   
    z wynagrodzenia Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 18** | **KONTROLA JAKOŚCI** |

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.
2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia jakości.
3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.
4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny   
   w szczególności:
5. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,
6. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
7. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
8. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,
9. być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.
11. Inspektor nadzoru/Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:
12. usunięcia Materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym w ust.5 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
13. ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań określonych w SWZ lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.
14. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
15. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust.5, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru.
17. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust.18.
18. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Materiałów, które nie są zgodne z ust. 7, Inspektor nadzoru/Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.
19. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.
20. Badania określone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.
21. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.
22. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru wymagane próbki Materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót.
23. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.
24. Inspektor nadzoru/Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w Dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.
25. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami SWZ oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca. Jeśli zaś, wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami SWZ oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 19** | **ODBIORY** |

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
2. Odbiory częściowe stanowiące podstawę płatności częściowych,
3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
4. Odbiór końcowy,
5. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za wady.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
7. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru/Zamawiającego. W przypadku zakresu objętego pozwoleniem na budowę należy również dokonać wpisu do Dziennika budowy.
8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Inspektor nadzoru/Zamawiający potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w przypadku zakresu objętego pozwoleniem na budowę wpisem do Dziennika budowy.
9. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
10. Gotowość do odbioru częściowego będzie zgłaszana pisemnie przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego. W przypadku zakresu objętego pozwoleniem na budowę gotowość do odbioru częściowego będzie zgłaszana przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Należy również dokonać wpisu do Dziennika budowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dokonanego wpisu.
11. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, Inspektor nadzoru/Zamawiający przystąpi do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. Odbioru częściowego dokona Inspektor nadzoru w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca. Inspektor nadzoru/Zamawiający dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, kart obmiarów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową, z czego sporządzony zostaje Protokół odbioru częściowego.
12. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru jeśli został ustanowiony.
13. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio pisemnie Inspektora nadzoru w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
14. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy oraz potwierdzonym przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.
15. **Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą.**
16. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru jeżeli został ustanowiony i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
17. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowód poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru.
18. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności Odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do Odbioru końcowego.
19. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń. Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wezwie Wykonawcę do zakończenia robót.
20. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania Odbioru końcowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 15 lub 17 niniejszego paragrafu.
21. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
22. jeżeli Wady istotne nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad,
23. jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to:
24. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (wady nieistotne),
25. jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).
26. Z Odbioru końcowego sporządza się Protokół odbioru końcowego robót, który będzie zawierał ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.
27. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego robót.
28. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji za wady służy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakości.
29. Zamawiający wyznaczy Odbiór ostateczny w terminie do 30 dni kalendarzowych przed końcem obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji.
30. Odbiór ostateczny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
31. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego, który będzie zawierał ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.
32. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego Wad, Zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 17.
33. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru końcowego robót, Protokole odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi Go o zleceniu ich usunięcia innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy będącego stroną niniejszej umowy. Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
34. Z odbioru usunięcia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru końcowego lub Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół usunięcia wad w celu potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych w trakcie odbioru Wad.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 20** | **RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI** |

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na wykonane roboty budowlane, urządzenia, instalacje i wyposażenie stanowiące przedmiot Umowy.
2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
3. Wykonawcaudziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, instalacje i urządzenia oraz wyposażenie stanowiące przedmiot Umowy, na okres **….…..** miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku Nr 5 do Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny (Kartę Gwarancyjną) zgodny z Załącznikiem Nr 5 do Umowy w dacie podpisania Umowy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za Wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
7. Termin usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru ujawnionych Wad, ich wpływu na możliwość i bezpieczeństwo użytkowania obiektu lub urządzeń oraz czasu technicznie uzasadnionegoniezbędnego dla ich usunięcia.
8. W przypadku nieusunięcia Wad zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7, Zamawiającemu przysługuje:
9. w przypadku Wady nie zagrażającej życiu lub zdrowiu, Zamawiający ma prawo ponownego wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunięcie Wad, a niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia, wykonania napraw lub wymiany urządzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
10. w przypadku wad zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy lub wymiany niezwłocznie po upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt i niebezpieczeństwo.
11. Zlecenie usunięcia Wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały obiekt wraz z elementami podlegającymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonania naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie refaktury.
12. **Przeglądy gwarancyjne zostaną przeprowadzone dwukrotnie: pierwszy po upływie 12 miesięcy od daty Odbiory końcowego i drugi na 30 dni przed Odbiorem ostatecznym.**
13. Z przeglądu gwarancyjnego będzie sporządzony protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.   
    W przypadku nie stawienia się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół może być spisany bez jego udziału.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 21** | **PODWYKONAWCY/jeżeli dotyczy/** |

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. (*zakres rzeczowy i kwota)*
2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców: ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….… (*nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota*)  
   Odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno–organizacyjnego.
3. Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy, w szczególności w następujących przypadkach:
6. niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
7. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4,
8. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo nie jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
9. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,
10. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
11. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosić pisemny sprzeciw do Umowy, o której mowa w ust. 7.
15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
16. Przepisy ust. 3 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo oraz do umów zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedkładanym Zamawiającemu.
17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
22. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
23. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo
24. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
27. Przy rozliczeniu częściowym z każdą wystawioną fakturą częściową Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu należności potwierdzające uregulowanie wobec nich zobowiązań wynikających z zakresu objętego daną fakturą lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób.
28. Przed Odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich wszystkich zobowiązań związanych   
    z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy wraz z kserokopią zrealizowanego przelewu lub dokumentem potwierdzającym zaspokojenie tych należności w inny sposób.
29. Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę i do faktury załączy uwierzytelnione protokoły odbioru w/w robót i faktury.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 22** | **KARY UMOWNE** |

1. Strony Umowy ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
3. za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy Terminem wykonania robót a faktycznym dniem zakończenia robót;
4. za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze końcowym, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy dzień zwłoki;
5. za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy dzień zwłoki;
6. za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
7. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
8. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy;
9. za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót;
10. w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z § 17 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek zgodnie z § 17 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10.000 zł, za każde naruszenie;
11. w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy;
12. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytułu:
13. braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;
14. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości netto tej części wynagrodzenia, która należna jest Podwykonawcy /Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;
15. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
16. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;
17. braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy za każdy brak takiej zmiany.
18. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi **20 %** wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy.
19. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
20. Za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający potrąci kary z kwoty zabezpieczenia.
21. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
22. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości **10 %** wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku, określonego w § 23 ust. 3.
23. Kary wymienione w ust. 3 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu nie podlegają kumulowaniu.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 23** | **ODSTĄPIENIE OD UMOWY** |

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy:
2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót,
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z Umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio do przyczyn odstąpienia od Umowy wymienionych w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
2. z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu realizacji Umowy określonego w § 3 ust. 2,
3. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni,
4. Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności: realizuje Umowę w sposób niezgodny ze złożoną ofertą, Dokumentacją projektową, SWZ, wykonuje roboty wadliwie, stosuje Materiały lub urządzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych,
5. Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytułu szkód i odpowiedzialności cywilnej, stosownie do wymagań określonych w § 17,
6. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców nie informując o tym Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub nie reguluje zobowiązań wobec Podwykonawców,
7. Zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stała się bezskuteczna,
8. Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej,
9. Zostanie ujawnione jakiekolwiek prawomocne orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę,
10. Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych.

3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy strony dokonają następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy,
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy,
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczające, w razie braku takiego zgłoszenia w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo dokonać jednostronnego odbioru,
4. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od Umowy wraz z robotami zabezpieczającymi oraz przejęcia od Wykonawcy Terenu budowy,
5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty tylko za Materiały wbudowane i urządzenia zamontowane. Pozostałe Materiały i urządzenia Wykonawca obowiązany jest usunąć z Terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 24** | **ZMIANY UMOWY** |

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu stron, w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
3. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:
4. wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego potwierdzonym pisemnie pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5. wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,   
   np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,
6. działaniem Siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie,
7. warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni – z wyłączeniem występowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca,
8. warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej powierzchni co najmniej 10% całego zakresu robót; odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; niewypały i niewybuchy itp.,
9. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;
10. następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w Dokumentacji projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy,
11. opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości lub który użytkuje nieruchomość,
12. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
13. konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
14. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty – nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
15. zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy,
16. zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy:
17. w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
18. w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej wynikającej z odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
19. w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, pojawienie się na rynku – po zawarciu Umowy – materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SWZ, zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów, czy zmniejszenie kosztów eksploatacji,
20. **w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy** z uwagi na ograniczenie możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót okaże się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy o zakres podany w Wykazie Cen robót budowlanych, **w szczególności projektowany kolektor oznaczony w projekcie jako „K” o średnicy dn 225 PE PN10 SDR17 o długości 55,60 mb.** Konsekwencją ograniczenia zakresu rzeczowego będzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1) o kwotę stanowiącą równowartość niewykonywanych przez Wykonawcę robót podaną w Wykazie cen robót budowlanych,
21. w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w Ofercie,
22. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
23. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
24. w przypadku konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem nowszych technologii niż zakładane w ofercie i Dokumentacji projektowej lub zwiększenia ilości elementów poza te przewidziane w ofercie i Dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności dla kosztów eksploatacji,
25. w przypadkach określonych w pkt 4) możliwa jest również, powiązana ze zmianą zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania Umowy, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia,
26. w przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 25,
27. zmiana osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy,
28. pozostałe zmiany:
29. zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT;
30. zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,
31. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,
32. wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres.
33. Postanowienia określone pkt. 1), 4) i 5) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednakże zgoda może być uwarunkowana akceptacją zmian przez Instytucje Pośredniczącą. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
34. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
35. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
36. danych teleadresowych,
37. danych rejestrowych,
38. zmiany osób reprezentujących Strony,
39. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
40. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia - do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.
41. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

**§ 25 ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I OGRANICZENIE ZAKRESU**

1. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie zmiany niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych, których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w Ofercie, jeśli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 24 niniejszej Umowy.
3. **Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania wykonywania robót budowlanych w przypadku konieczności ich ograniczenia zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 2 pkt. 4) lit. d.**
4. Zlecenie wykonywania/zaniechania robót, o których mowa w ust. 1 – 3 musi być poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności.
5. Rozliczenie robót zamiennych, dodatkowych i ograniczonego zakresu:

jeżeli roboty zamienne, dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji Wykazu cen robót budowlanych stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, cena jednostkowa określona w tym Wykazie, będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty,

jeżeli roboty dodatkowe, zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w Wykazie cen robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w Wykazie cen robót budowlanych – załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w Wykazie cen robót budowlanych – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie branżowym np. „SEKOCENBUD” dla województwa podkarpackiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego,

szczegółowe kosztorysy zamówień zamiennych, dodatkowych lub innych zmian Umowy Wykonawca sporządza na własny koszt i podlegają sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

w przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru lub Zamawiający ma możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi. Jeżeli oferty uzyskane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego dla materiałów lub usług będących podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe od ofert lub faktur załączonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie średnią z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego i w złożonej przez Wykonawcę wycenie,

w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót lub ograniczenia wynikającego ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, umowne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych robót podanych w Wykazie cen robót budowlanych,

jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1) – 4), Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgodę,

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1) – 4) oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót dodatkowych, zamiennych przed rozpoczęciem wykonywania tych robót.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 26** | **ZAMÓWIENIA NA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE** |

1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie powyższych zamówień może nastąpić w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udzielone na podstawie jednej lub kilku umów, na warunkach analogicznych jak określone w niniejszej Umowie, w szczególności przy zachowaniu tych samych norm i parametrów.
3. Jeżeli udzielenie zamówienia na wykonanie robót podobnych nastąpi w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym w oparciu o ceny jednostkowe ustalone zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 5.
4. W przypadku gdy zlecenie zamówienia, o którym wyżej mowa nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego, ustalenie wysokości wynagrodzenia za te roboty nastąpi w drodze negocjacji stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 27** | **POSTANOWIENIA KOŃCOWE** |

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego została zawarta w pkt. 36 części I SWZ – IDW – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie osiągnięcia przez strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 28** | **EGZEMPLARZE I ZAŁĄCZNIKI** |

1. Umowę niniejszą sporządzono *[w formie pisemnej w 3-ch jednobrzmiących, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy]* ***/*** *[w postaci elektronicznej z użyciem podpisów elektronicznych].****\****
2. *[Za datę zawarcia niniejszej umowy w formie pisemnej uznaję się datę ………………………]* ***/*** *[Za datę zawarcia niniejszej umowy w postaci elektronicznej uznaję się datę złożenia ostatniego podpisu elektronicznego].****\****
3. Wykaz załączników do niniejszej Umowy:
4. Oferta Wykonawcy;
5. Wykaz cen robót budowlanych;
6. Specyfikacja Warunków Zamówienia;
7. Komplet Dokumentacji projektowej;
8. Gwarancja Jakości.

**Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A**

*\* - niepotrzebne skreślić*

*\*\* - dotyczy podatników podatku VAT*

Załącznik nr 2 do Umowy nr …………………….. sporządzonej dnia …………………………. r.

Zamawiający:

**Wodociągi Dębickie**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica**

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

* + - 1. ***Wykaz cen robót budowlanych***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Jednostkowa cena ryczałtowa netto za 1 mb, 1 m2 lub 1 szt.** | **Wartość netto** | |
| 1. | budowa kanału z rur kielichowych litych PVC dn 200 klasa S SDR34, SN8  (od studni A1 do A7, A3 do A3.2,  S10 do S11, S7 do S7.1, Si do B5) | 363,40 | mb |  |  | |
| 2. | budowa kanału z rur PE dn 225 PN10 SDR17 metodą przewiertu sterowanego – metoda bezwykopowa (od studni S9 do S10, K1-K2-gr. działki) | 92,30 | mb |  |  | |
| 3. | budowa kanału z rur kielichowych litych PVC dn 250 klasa S SDR34, SN8  (od studni S1 do S9) | 281,80 | mb |  |  | |
| 4. | wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200 z pierścieniem odciążającym (studnia K1) | 1 | szt. |  |  | |
| 5. | wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200 bez pierścienia odciążającego (studnie A1, S1) | 2 | szt. |  |  | |
| 6. | wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 z pierścieniem odciążającym (studnia K2) | 1 | szt. |  |  | |
| 7. | wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 bez pierścienia odciążającego (studnie A2 do A7, A3.2, S2 do S11, S7.1, B1 do B4) | 22 | szt. |  |  | |
| 8. | wykonanie studni kanalizacyjnych tworzywowych dn 425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym 40T | 2 | szt. |  |  | |
| 9. | montaż włazów żeliwnych kl. D400 | 25 | szt. |  |  | |
| 10. | projekt organizacji ruchu | 1 | szt. |  |  | |
| 11. | obsługa geodezyjna | 1 | szt. |  |  | |
| 12. | rozebranie i odtworzenie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową, warstwą ścieralną i wiążącą | 24 | m2 |  |  | |
| 13. | **Razem netto (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12):** | | | | |  |
| 14. | **Razem VAT:** | | | | |  |
| 15. | **Razem brutto:** | | | | |  |

* + - 1. ***Oświadczam, że wyceny oferty dokonano przyjmując poniższe dane wyjściowe do kosztorysowania:***
* stawki robocizny kosztorysowej Rg = ………….. zł/r-g;
* wskaźnik narzutów kosztów pośrednich Kp = ………….. % od R+S;
* wskaźnik narzutów zysków Zysk = ………….. % liczony od R+S+Kp;
* wskaźnika narzutów do zakupu materiałów Kz = …………..% liczonych od M.

**Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A**

Załącznik nr 5 do Umowy nr …………………….. sporządzonej dnia …………………………. r.

**Wzór dokumentu, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy**

……………………….. dnia ……………. …………….…………..

pieczęć firmowa

**KARTA GWARANCYJNA**

**Określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jakości**

**zgodnie z zapisami umowy nr ………………………….. sporządzonej dnia ……………………………………… r.**

1. Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

…………………………………………………………….………………………………..

1. Gwarant: (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

1. Data odbioru końcowego: ………………………………………………

*(dzień, miesiąc, rok)*

1. Uprawniony z Gwarancji**: Wodociągi Dębickie Spółka z o. o. w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35,   
   39-200 Dębica,** zwany również Zamawiającym

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej Karcie mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Przedmiot Gwarancji Jakości

Niniejsza gwarancja obejmuje całość **Robót** objętych Umową tj.: roboty budowlane, zrealizowane w ramach zamówienia na wykonanie Zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna   
w Dębicy”.*

1. **Oświadczenie i zapewnienie *Gwaranta***

*Gwarant* niniejszym oświadcza i zapewnia *Uprawnionego z Gwarancji*, że wykonane przez niego Roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową i dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą *Gwaranta* oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą Gwarancję *Gwarant* przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót powstałe na skutek niezachowania przez *Gwaranta* któregokolwiek z obowiązków *Gwaranta* określonych powyżej.

*Gwarant* oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów wykonawczych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

1. **Odpowiedzialność *Gwaranta* wynikająca z gwarancji**
2. *Gwarant* będzie odpowiedzialny wobec *Uprawnionego z Gwarancji* za wszelkie wady Robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji.
3. Odpowiedzialność *Gwaranta* za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego (*Uprawnionego z Gwarancji*), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego, lecz, za które odpowiedzialność ponosi *Gwarant.*
4. Odpowiedzialność *Gwaranta* wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które zostaną *Gwarantowi*  notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji.
5. Odpowiedzialność *Gwaranta* nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi (pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.), niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, wad powstałych w wyniku napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione, itp.
6. *Gwarant* odpowiada wobec *Uprawnionego z Gwarancji* z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.
7. **Termin obowiązywania Gwarancji**
8. Okres obowiązywania gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, instalacje, urządzenia   
   i wyposażenie wynosi: **……………………** miesięcy.
9. Odpowiedzialność *Gwaranta* z tytułu w/w gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego (*Uprawnionego z Gwarancji*).
10. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej usunięcia, a w przypadku wad istotnych – okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia wad.
11. **Obowiązki i uprawnienia stron**
12. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady   
    w przedmiocie umowy *Uprawniony z Gwarancji* jest uprawniony do:
    1. żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad,
    2. wskazanie trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad, wg trybów wskazanych w rozdz. XI,
    3. żądania od *Gwaranta* odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał *Uprawniony z Gwarancji* lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad,
    4. żądania od *Gwaranta* kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad; zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 3),
    5. żądania od *Gwaranta* odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w ppkt.4).
13. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady   
    w przedmiocie umowy *Gwarant* jest zobowiązany do:
14. terminowego spełnienia żądania *Uprawnionego z Gwarancji* dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad,
15. terminowego spełniania żądania *Uprawnionego z Gwarancji* dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad,
16. zapłaty odszkodowania, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 3),
17. zapłaty kary umownej, o której mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 4),
18. zapłaty odszkodowania, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 5).

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, *Uprawniony z Gwarancji* będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

1. Usunięcie wad Robót przez *Gwaranta* zostanie stwierdzone protokolarnie przez *Uprawnionego   
   z Gwarancji.*
2. Jeżeli *Gwarant* odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność ponosi *Gwarant* (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez *Gwaranta* protokołu stwierdzenia wad) nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez *Uprawnionego z Gwarancji*, *Uprawniony z Gwarancji* będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko *Gwaranta* (wykonanie zastępcze). Powyższe nie wyłącza innych uprawnień *Uprawnionego z Gwarancji* wynikających z Umowy.
3. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że *Gwarant* nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, *Uprawniony z Gwarancji* ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko *Gwaranta* (wykonanie zastępcze).
4. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt *Gwaranta* – Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
5. Usunięcie wad w ramach wykonania zastępczego przez *Uprawnionego z Gwarancji* lub wyznaczony przez niego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych dla tej rzeczy.
6. **Wezwanie do usunięcia wad**
7. W przypadku ujawnienia Wady, która wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego, a w czasie innym niż przegląd gwarancyjny, *Uprawniony z Gwarancji* zawiadamia *Gwaranta* o Wadzie, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty ujawnienia Wady robót budowlanych,
8. Równocześnie Zamawiający wezwie *Gwaranta* do usunięcia ujawnionej Wady w odpowiednim trybie:
9. zwykłym dla robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. XI pkt. 1,
10. awaryjnym, o którym mowa w rozdz. XI pkt. 2.
11. **Tryby usuwania wad i procedura reklamacyjna**
12. **Tryb zwykły dla robot budowlanych**
13. *Uprawniony z Gwarancji* powiadomi *Gwaranta* o dostrzeżonej wadzie w terminie określonym w rozdz. X pkt. 1 ppkt 1).
14. Informacja o dostrzeżonej wadzie powinna mieć formę pisemną, zgodnie z zapisami dotyczącymi komunikacji rozdz. XIII oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez *Gwaranta* robotami, wskazywać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania przez *Gwaranta* pisemnego powiadomienia o wadach.
15. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji *Gwarant* ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad robót przez *Gwaranta* liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności *Gwaranta* przy spisywaniu protokołu *Gwarant* uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje *Uprawnionemu   
    z Gwarancji*. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez *Gwaranta, Gwarant* upoważnia *Uprawnionego z Gwarancji* do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez *Uprawnionego z Gwarancji* w sposób, w jaki *Uprawniony z Gwarancji* powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez *Gwaranta* usunięcia wad.

Jeśli *Gwarant* uzasadni i udokumentuje *Uprawnionemu z Gwarancji* przyczyny z powodu, których nie mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, *Uprawniony z Gwarancji* ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności *Gwaranta* z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia *Uprawnionego z Gwarancji* do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby *Gwarant* odmówił usunięcia wad.

1. Usunięcie wad przez *Gwaranta* zostanie stwierdzone protokolarnie przez *Uprawnionego z Gwarancji* w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez *Gwaranta*.
2. **Tryb awaryjny**
3. W przypadku, kiedy ujawniona Wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Przedmiotu Gwarancji, a także, gdy ujawniona Wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej straty dla Zamawiającego lub osób trzecich a także przerwania ciągłości transportu ścieków, jak również w innych uzasadnionych przypadkach, ustala się następujący tryb usuwania Wady:
4. *Uprawniony z Gwarancji* powiadomi *Gwaranta* o ujawnionej Wadzie niezwłocznie po jej wystąpieniu zgodnie z zapisami dotyczącymi komunikacji rozdz. XIII,
5. W ciągu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej Wadzie *Gwarant* udzieli odpowiedzi, czy przystępuje do usunięcia Wady w ciągu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu,
6. *Gwarant* przystąpi do usuwania Wad w ciągu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o której mowa w ppkt. 1) litera b),
7. Jeżeli w ciągu 4 godzin od powiadomienia o ujawnionej Wadzie *Gwarant* udzieli odpowiedzi negatywnej lub nie udzieli żadnej odpowiedzi, o której mowa w ppkt. 1) litera b) lub nie przystąpi do usuwania Wady w ciągu 8 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, Wada zostanie usunięta przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiającego, a *Gwarant* zostanie obciążony kosztami i ryzykiem takiej naprawy.
8. Usunięcie awarii lub usterki przez *Gwaranta* zostanie stwierdzone protokolarnie przez *Uprawnionego z Gwarancji* w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia Wad przez *Gwaranta.*
9. **Przeglądy gwarancyjne**
10. Komisyjne przeglądy gwarancyjne zostaną przeprowadzone dwukrotnie: pierwszy po upływie 12 miesięcy od daty Odbiory końcowego i drugi na 30 dni przed Odbiorem ostatecznym, a ich koszty obciążać będą w całości *Gwaranta.*
11. Datę, godzinę i miejsca dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza *Uprawniony z Gwarancji*, zawiadamiając o nim *Gwaranta* na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (wg daty nadania listem poleconym).
12. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez *Uprawnionego z Gwarancji* oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez *Gwaranta.*
13. Jeżeli *Gwarant* został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
14. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla *Uprawnionego z Gwarancji* i dla *Gwaranta*. W przypadku nieobecności przedstawicieli *Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji* niezwłocznie przesyła *Gwarantowi* jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.
15. **Komunikacja**
16. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
17. Komunikacja za pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną   
    w formie pisemnej, o ile treść rozmowy telefonicznej, faksu lub poczty elektronicznej zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, następującym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wysłania faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzającego treść rozmowy telefonicznej, faksu lub e-mail.
18. Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z zapisami niniejszej Karty Gwarancyjnej Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający chronologiczny zapis wydarzeń wraz z treścią rozmów, rozmów telefonicznych, faksów lub e-maili związanych z wezwaniem Wykonawcy do usunięcia wady. Protokół należy przesłać Wykonawcy zgodnie z pkt. 2).
19. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.
20. Wszelkie pisma skierowane do *Gwaranta* należy wysłać na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*[adres Gwaranta, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, nr faksu, adres e-mail]*

1. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysłać na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*[adres Uprawnionego z Gwarancji, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, nr faksu, adres e-mail]*

1. O zmianach danych adresowych, o których mowa w pkt. 5 i 6 Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
2. *Gwarant* jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
3. **Postanowienia końcowe**
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A**

**CZĘŚĆ III**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

1. **Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**Ul. Kosynierów Racławickich 35**

**29-200 Dębica**

zwaną dalej **Zamawiającym**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzecznej w Dębicy. Szczegółowy zakres i rodzaj robót określa SWZ oraz dokumentacja projektowa.

**Zaprojektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej nie wchodzą w zakres niniejszego zadania.**

1. **Zakres robót obejmuje:**
2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

**Zakres zadania obejmuje 4 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej:**

* projektowany kolektor ozn „A” (od studni ozn. A1 do A7 wraz z odcinkiem A3 do A3.2) do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks400 na działce nr 577/16 obr. 1,
* projektowany kolektor ozn „S” (od studni ozn. S1 do S11 wraz z odcinkiem S7 do S7.1) do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks400 na działce nr 573 obr. 1,
* projektowany kolektor ozn „B” (od istniejącej studni i dalej od ozn. B1 do B5) do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks200 na działce nr 556/2 obr. 1,
* projektowany kolektor ozn „K” (od studni ozn. K1 do K2 i dalej do granicy działki drogi ul.Rzeczna) do istniejącej kanalizacji sanitarnej ks500 na działce nr 525/2 obr. 1.

**Zamawiający zastrzega, że projektowany kolektor „K” może zostać wyłączony z zakresu zadania w trakcie jego realizacji.**

**Główne kolektory sieci kanalizacji sanitarnej wykonane będą z:**

* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks400 w punkcie A1 do A7 długości 161,85 mb wraz z odcinkiem A3 do A3.2 długości 30,80 mb (odcinek wykonany metodą wykopową) z rur kielichowych litych **PVC dn 200 klasa S SDR34 SN8,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks400 w punkcie S1 do S9 długości 281,80 mb (odcinek wykonany metodą wykopową) z rur kielichowych litych **PVC dn 250 klasa S SDR34 SN8,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od S9 do S10 długości 36,70mb (odcinek wykonany metodą bezwykopową) z rur **PE 225 PN10 SDR17,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od S10 do S11 długości 24,55 mb wraz z odcinkiem S7 do S7.1 długości 23,90m (odcinek wykonany metodą wykopową) z rur kielichowych litych **PVC dn 200 klasa S SDR34 SN8,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej studni i dalej od B1 do B5 długości 122,30 (odcinek wykonany metodą wykopową) z rur kielichowych litych **PVC dn 200 klasa S SDR34 SN8,**
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks500 w punkcie K1 do K2 i dalej do granicy działki drogi ul.Rzeczna długości 55,60 mb (odcinek wykonany metodą bezwykopową) z rur **PE 225 PN10 SDR17.**

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących materiału, średnicy i długość poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaczenie odcinka** | | **Długość [mb]** | **Średnica [mm]** | **Materiał** | **Metoda wykonania** |
| A1 | A7 | 161,85 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| A3 | A3.2 | 30,80 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| S1 | S9 | 281,80 | 250 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| S9 | S10 | 36,70 | 225 | PE PN10 SDR17 | metoda bezwykopowa |
| S10 | S11 | 24,55 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| S7 | S7.1 | 23,90 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| istn. studnia do B1 | B5 | 122,30 | 200 | PVC lite klasa S SDR34 SN8 | metoda wykopowa |
| K1 | K2 do gr. działki | 55,60 | 225 | PE PN10 SDR17 | metoda bezwykopowa |
| Łączna długość średnicy **dn 200:** | | 363,40 |  |  |  |
| Łączna długość średnicy **dn 225:** | | 92,30 |  |  |  |
| Łączna długość średnicy **dn 250:** | | 281,80 |  |  |  |
| **Łączna długość sieci:** | | **737,50** |  |  |  |

**Zamawiający zastrzega, że projektowany kolektor „K” może zostać wyłączony z zakresu zadania   
w trakcie jego realizacji.**

1. Wykonanie studni:

* studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200 oznaczone jako A1, S1, K1 – **3 szt.,**
* studnie kanalizacyjne betonowe DN 1000 oznaczone jako A2 do A7, A3.2, S2 do S11, S7.1, B1 do B4, K2 – **23 szt.,**
* studnie kanalizacyjne tworzywowe dn 425 oznaczone jako A3.1, B5 – **2 szt.,**
* wszystkie studnie należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego,
* studnie oznaczone jako K1 (DN 1200) i K2 (DN 1000) zlokalizowane w pasie drogi ul. Rzecznej należy wykonać wraz z pierścieniami odciążającymi,
* pozostałe studnie zlokalizowane w terenie zielonym oraz w drogach wewnętrznych nie wymagają wykonania wraz z pierścieniami odciążającymi.

1. Rury osłonowe:

* Rury osłonowe na odcinkach wykonanych metodą wykopową na skrzyżowaniach   
  z istniejącymi sieciami gazowymi i ciepłowniczymi **PVC dn 315** o łącznej długości 22,00 mb na odcinkach: S10-S11, B1-B2, B2-B3, B4-B5,
* Rury przewiertowe na odcinkach wykonanych metodą bezwykopową na skrzyżowaniach   
  z istniejącymi sieciami gazowymi: **PE dn 335** o długości 18 mb na odcinku: S9-S10,
* Rury ochronne dwudzielne Arot na skrzyżowaniach z kablami elektroenergetycznymi   
  i teletechnicznymi o długości 2,00 mb – **14 szt.**

1. **Informacje podstawowe**
2. **Miejsce realizacji zamówienia**

Miasto Dębica, w rejonie ul. Świętosława i ul. Rzeczna obręb ewidencyjny 0001 numery działek: 524, 525/2, 555/1, 556/2, 556/4, 570, 571/2, 572/2, 572/5, 577/16, 582, 525/1, 554, 555/2, 556/3, 556/5, 571/1, 572/1, 572/4, 573, 580/3.

1. **Inspektor nadzoru**

Zamawiający zamierza ustanowić Inspektora nadzoru.

1. **Cel zadania**

Celem realizacji zadania *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świętosława i ul. Rzeczna   
w Dębicy”* jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym zamówieniem.

1. **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

**45230000-8** –Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych   
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu.

**45231300-8** – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

1. **Termin** **realizacji zamówienia**
2. Termin wykonania zamówienia: **31 października 2025 r.**
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres **min.** **36 miesięcy.**
4. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
5. **Zakres zadania**
6. **W zakres robót wchodzą w szczególności:**
7. roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodetę,
8. zabezpieczenie terenu budowy,
9. roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
10. dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia,
11. wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, oznakowaniem,
12. wykonanie przewiertu,
13. przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
14. roboty montażowe, ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, włazów,
15. uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od Zarządców dróg i ponoszenie wszelkich opłat wynikających z tego tytułu,
16. opracowanie Projektu organizacji ruchu, jeśli będzie wymagany,
17. opracowanie i uzgodnienie branżowo dokumentacji technicznej dotyczącej odtworzenia nawierzchni dróg, jeśli będzie wymagany,
18. wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci   
    i uzbrojenia terenu,
19. wykonanie skrzyżowań z istniejącą siecią WN, NN, gazową, teletechniczną zgodnie   
    z uzgodnieniami właścicieli sieci i zastosowaniem wymaganych rur ochronnych,
20. opracowanie projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz” o ile jest to konieczne,
21. wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstw,
22. włączenia sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących sieci,
23. montaż taśmy ostrzegawczej na trasie przewodów,
24. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
25. roboty demontażowe (rozbiórkowe) i odtworzeniowe nawierzchni zgodnie z warunkami, decyzjami zarządców dróg,
26. odtworzenie terenów zielonych, w tym nasadzeń,
27. odcięcie i zaślepienie odcinków wyłączonych z eksploatacji,
28. wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku,
29. po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać inspekcję telewizyjną   
    w obecności Zamawiającego,
30. obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą,
31. **propozycje materiałowe, które należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające dopuszczenie do stosowania,**
32. wszystkie inne roboty, usługi i dostawy niezbędne do wykonania zamówienia nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym opisie.
33. **Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:**
34. Pozwoleniem na budowę z dnia 04.12.2024 r. **(załącznik nr 5 do OPZ),**
35. Projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji sanitarnej **(załącznik nr 2 do OPZ)**,stanowiącym integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia, chyba, że zapisy SWZ stanowią inaczej,
36. Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych **(załącznik nr 3 do OPZ)**, chyba, że zapisy SWZ stanowią inaczej,
37. Decyzjami Zarządców dróg **(załącznik nr 4 do OPZ)**, chyba, że zapisy SWZ stanowią inaczej,
38. Przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
39. **Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:**

Brak.

1. **Dokumentacja powykonawcza:**
2. Po wykonaniu robót, a przed odbiorem końcowym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprawdzoną i zaakceptowaną przez osobę pełniącą Nadzór inwestorski Dokumentację powykonawczą.
3. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

* oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy – 2 egz.,
* klauzulowaną Inwentaryzację powykonawczą – 3 egz.,
* powykonawczy pomiar geodezyjny – 1 egz.,
* CD inwentaryzacji powykonawczej w formacie dxf i pomiaru geodezyjnego w formacie shapefile – 1 egz.,
* informację geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu – 2 egz.,
* pisemne oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego -   
  1 egz.,
* dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich zakończeniu przez Wykonawcę w wersji elektronicznej – 1 egz.,
* uzyskanie pisemnych protokołów odbioru od użytkowników innego uzbrojenia podziemnego (uzgodnienia skrzyżowań) – 1 egz.,
* uzgodnienie inwentaryzacji powykonawczej z branżami (jeżeli jest wymagane),
* po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej – inspekcję telewizyjną wykonaną w obecności Zamawiającego i jej wynik wraz z protokołem – 1 egz.,
* dziennik budowy,
* protokoły odbioru częściowego,
* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie   
  z STWiORB,
* protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
* certyfikaty, deklaracje zgodności, wbudowanych materiałów,
* inne dokumenty wymagane decyzjami/warunkami zawartymi w projekcie budowalnym.

1. W przypadku wystąpienia odstępstw od projektu – (zmiany nieistotne):

* mapę rozbieżności sporządzaną przez geodetę – 2 egz.,
* kopię rysunków zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami (kolorem czerwonym) wraz z podpisaną przez projektanta adnotacją: że „*zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi*” – 2 egz.,
* w powyższym przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony – 2 egz.

1. Forma dokumentacji powykonawczej:

* Wykonawca, przekaże Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą w wersji papierowej dwa komplety (2 kpl.) oraz wersji elektronicznej jeden komplet (1 kpl.) w segregatorach opisanych na grzbiecie segregatora. Wewnątrz segregatorów powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty dla danej grupy:
* dokumenty potwierdzające zgłoszenie robót budowlanych,
* projekty powykonawcze,
* powykonawcza dokumentacja geodezyjna,
* dokumenty: tj. decyzje administracyjne, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp,
* dokumentacja fotograficzna,
* deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.,
* egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.),
* wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawarte   
  w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

1. **Równoważność rozwiązań**
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie   
   i w taki sposób, aby łącznie:
3. gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z dokonanym zgłoszeniem budowlanym (bez dokonywania w projekcie budowlanym zmian powodujących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków dokonanego zgłoszenia budowlanego i nakładających obowiązek ponownego zgłoszenia budowlanego),
4. zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone   
   w Dokumentacji projektowej dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne będzie zobowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. **Uwaga dotycząca znaków towarowych i norm**
7. Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu końcowego w postaci robót budowlanych, o określonej w SWZ wraz z załącznikami, **jakości i funkcjonalności**. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów.
8. Jeżeli jednak gdzieś w SWZ wraz z wszystkimi załącznikami zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje   
   i systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
9. Wszelkie nazwy norm użyte w Dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne.
10. **Cena przedmiotu zamówienia – Wykaz Cen/Kosztorys ofertowy**
11. Do określenia całkowitej ceny Oferty za przedmiot zamówienia służy tabela Wykaz cen robót budowlanych – Załącznik nr 7 do IDW (zwanym dalej Wykaz cen), gdzie całkowita cena stanowi sumę iloczynu ilości przewidzianych do wykonania elementów robót oraz jednostkowych cen ryczałtowych.
12. Wykaz cen robót budowlanych należy odczytywać w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w SWZ.
13. Wycenę dotyczącą danego jednostkowego elementu ryczałtowego należy wykonać w oparciu o:
14. Dokumentację projektową (część opisową i rysunkową),
15. SWZ,
16. Umowę,

z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących, tymczasowych, niezbędnych do wykonania danego elementu robót, wszelkich wydatków pobocznych oraz uwzględnić ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości robót, w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

1. Jednostkowa cena ryczałtowa powinna zawierać (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.
2. W jednostkowej cenie ryczałtowej Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branżach, wyposażenie i koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające   
   z Dokumentacji technicznej i zapisów SWZ według własnych szacunków.
3. Wszystkie jednostkowe ceny ryczałtowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste całkowite koszty wykonania poszczególnych elementów robót. Zamawiający informuje, że zaniżanie cen jednostkowych będzie uważane za czyn nieuczciwej konkrecji.
4. Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Dokumentacji projektowej Umowy   
   i SWZ w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót jak   
   i zastosowanych materiałów oraz wyposażenia.
5. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się opisem wykonania robót budowlanych   
   i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnień, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że jednostkowe ceny ryczałtowe które wprowadził do Wykazu Cen dotyczą zakończonych elementów robót.
6. Uważa się, że cena za prace, które nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu cen, została rozłożona na jednostkowe ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót.
7. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, opisanych w każdej części niniejszego SWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie elementy robót zawarte w dokumentacji technicznej i SWZ.
8. Wszystkie ceny w Wykazie cen należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. W Wykazie Cen jednostkowe ceny ryczałtowe netto powinny wynikać z przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu szczegółowego.
10. Koszty prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia jakości ich wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny wszystkich niezbędnych do wykonania robót.
11. Uwzględniając w jednostkowej cenie ryczałtowej roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane są częściowo lub w całości własnością Wykonawcy.
12. **Oferta ma uwzględniać koszty wykonania robót i wyposażenia oraz wszystkie obowiązki wynikające z Wzoru umowy, w szczególności § 7.**
13. **Płatności**
14. Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy.
15. **Odbiór robót**

Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można udokumentować zakres, ilość, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie   
z wymaganiami wynikającymi z SWZ wraz z załącznikami jeżeli uzyskały pozytywną opinię Nadzoru inwestorskiego, jeśli taki zostanie ustanowiony oraz Zamawiającego w oparciu o komplet dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Przewidziane rodzaje odbiorów reguluje Wzór Umowy.

**Do odbioru częściowego robót objętych przedmiotowym zamówieniem należy przedstawić   
w szczególności:**

1. karty obmiaru potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
2. szkice geodezyjne wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej,
3. protokoły z odbioru robót zanikających,
4. protokoły z próby szczelności odcinków przewodów.
5. **Personel i pracownicy Wykonawcy**
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do przebywania na terenie budowy i pełnienia swojej funkcji   
   w okresie realizacji prac pod rygorem ich przerwania w sytuacji nieobecności. Z obowiązku powyższego wyłącza się uzasadnione usprawiedliwienia nieobecności.
7. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposażeni w stroje robocze umożliwiające identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź nazwę Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).
8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia   
   i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.
9. **Hierarchia ważności dokumentacji**
10. Umowa,
11. SWZ wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści SWZ,
12. Projekty budowlane,
13. Oferta Wykonawcy.
14. **Załączniki**
15. Mapa z zaznaczonym zakresem do realizacji zadania,
16. Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
17. STWiORB,
18. Decyzje Zarządców Dróg: IM.7230.2.048.2024.TS z dnia 30 lipca 2024 r., GK.6853/33/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r., ZDP.3f.4411.16.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r.,
19. Decyzja pozwolenie na budowę nr 705/2024 znak AB.6740.3.25.2024.SB z dnia 04.12.2024 r.

1. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-3)
4. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-5)
6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-7)