#### **WZÓR UMOWY**

zawarta w dniu …………… 2025 roku w Gdyni, pomiędzy:

**Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,** ul. Opata Hackiego 14,   
81-213 Gdynia, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-010-42-91, REGON: 190563632, kapitał zakładowy 50.895.000 PLN, mającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

[zwanym dalej ***Zamawiającym]***, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

a

**………………………………………………………………**,NIP: ……………………, REGON: ……………………………….., KRS: …………………………………..

mającym/nie mającym status/u\* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

[zwanym dalej ***Wykonawcą]***, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną],

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na**Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa/przebudowa niskoparametrowej tradycyjnej osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do poszczególnych budynków na sieć preizolowaną wysokoparametrową w Wejherowie w rejonie ul. Harcerskiej, Hallera w Wejherowie” wraz z ewentualnym sprawowaniem nadzoru autorskiego**, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny (nr postępowania **EZP/224/2025**),

[dalej zwana Umową]

o treści następującej:

§ **1**

1. Przedmiotem Umowy jest **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa/przebudowa niskoparametrowej tradycyjnej osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do poszczególnych budynków na sieć preizolowaną wysokoparametrową w Wejherowie w rejonie ul. Harcerskiej, Hallera w Wejherowie” wraz z ewentualnym sprawowaniem nadzoru autorskiego**.
2. Zakres prac:
3. uzyskanie MDCP wraz z aktualizacjami;
4. uzyskanie wypisów z rejestru gruntów;
5. uzyskanie zaświadczenia o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej w początkowej fazie projektowania;
6. wystąpienie do właścicieli terenu w celu uzyskania zgody/zgód (przy ścisłej współpracy z Zamawiającym, wraz z dostarczeniem Zamawiającemu dokumentu, z którego będzie wynikać umocowanie do udzielenia takiej zgody np. pełnomocnictwo), ewentualnie*(\*)* do uzyskania Decyzji administracyjnej pn. Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla wymaganych działek;
7. sporządzenie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i sporządzenie projektu geotechnicznego; w przypadku konieczności (z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych) wykonanie i uzgodnienie projektu odprowadzenia wód z wykopu na czas realizacji robót*(\*)*;
8. sporządzenie projektu inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanu;
9. wykonanie i uzgodnienie projektu nasadzeń zastępczych z uzyskaniem zgody na wycinkę zieleni*(\*)*;
10. ujęcie tablic unijnych wraz z ich uzgodnieniem (projekt potencjalnie do wykorzystania z dofinansowania z funduszy zewnętrznych), lokalizację tablicy uzgodnić z Zamawiającym;
11. uzyskanie decyzji/zgody/opinii konserwatorskiej od Miejskiego Konserwatora Zabytków bądź Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z opinią/decyzją/zgodą archeologiczną i harmonogramem badań archeologicznych*(\*)*;
12. wykonanie projektu organizacji ruchu PTOR, PDOR/odtworzenia nawierzchni wraz z uzgodnieniem*(\*)*;
13. wykonanie Projektu Budowlanego (PZT, PAB*(\*)*, PT);
14. wykonanie Projektu Wykonawczego (PW); zawarcie w Projekcie harmonogramu prac i bypassów*(\*)* (ustalonych z Zamawiającym);
15. wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru robót oraz STWiORB;
16. szczegółowe dane dotyczące zadania zawarte są w Warunkach Technicznych nr ***129W/2024*** z dnia 31.12.2024 r. - **załącznik nr 1**do Umowy;
17. Wykonawca winien sporządzić dokumentację zgodnie z wytycznymi technicznymi OPEC, które zawarte są na stronie internetowej: <https://opecgdy.com.pl/dokumenty/pdf/2025/wytyczne-do-projektowania-budowy-i-odbiorow-sieci-preizolowanych-wydanie-6.1.pdf>;
18. uzyskanie uzgodnień OPEC (1. **Projekt** **Koncepcyjny** na podkładzie własnościowym PZD, MPZP i MDCP, z profilem, zdjęciami + zestawieniem własności w formacie **.xls** działek i długościami zaprojektowanych na nich rurociągów w tabeli oraz profilem i zdjęciami; 2. **Projekt Techniczny**; 3. **Projekt Wykonawczy**), zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w niniejszym punkcie lit. o) powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt. 11.1 i 11.2 Wytycznych;
19. uzyskanie uzgodnień: ZUD, WOM, RCI, Inwestycje Urzędu Miasta, gestorzy sieci i wszelkich niezbędnych formalnoprawnych zgód/uzgodnień/decyzji, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem*(\*)*;
20. koordynacja przebudowywanej sieci ciepłowniczej z Wydziałem Inwestycji UM Wejherowo (dostosowanie odpowiednich rzędnych)*(\*)*;
21. sprawowanie nadzoru autorskiego- jako prawo opcji;
22. w zależności od trasy projektowanej sieci należy ująć w dokumentacji projektowej demontaż/likwidację unieczynnianych rurociągów i komór, również poza trasą projektowaną oraz uzyskać zgodę na likwidację, w przypadku braku zgody właściciela terenu, zaprojektować zabezpieczenie unieczynnionych rurociągów;
23. lokalizację zaworów odcinających należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania;
24. przedmiot zamówienia nie uwzględnia projektów węzłów ciepłowniczych;
25. brak projektu archiwalnego.

*(\*) Wykonawca ma obowiązek wykonania w sytuacji, gdy prawidłowa realizacja zamówienia tego wymaga.*

1. Forma wykonania Projektu Budowlanego winna być zgodna z przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września   
   2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).
2. Opis technologii robót, materiałów i urządzeń zawarty w dokumentacji projektowej nie może naruszać ani utrudniać zasad uczciwej konkurencji, a także zmierzać pośrednio lub bezpośrednio do nierównego traktowania Wykonawców ubiegających się o zamówienie oraz współpracujących technicznie z istniejącą siecią ciepłowniczą.
3. Zamawiający dokona samodzielnego wyboru Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w ust. 8 poniżej, poprzez jej publiczne udostępnienie.
4. Wykonawca, w trakcie procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych zobowiązany będzie do udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców (oferentów), składanych w toku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną, której dotyczy dokumentacja projektowa, w terminie do trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia.
5. Dokumentacja ma służyć prawidłowej realizacji zadania, przeprowadzeniu postępowania na zakup roboty budowlanej i winna umożliwić realizację inwestycji.
6. Dokumentacja projektowa dostarczona do Zamawiającego winna zawierać:

1. **Projekt Koncepcyjny**– zgodnie z opisem zawartym w ust. 2 lit. p) –   
   1 egzemplarz w wersji tradycyjnej papierowej w trwałej oprawie i w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD/USB lub przesłanej elektronicznie przez transfer z możliwością otworzenia w formacie .pdf, w formacie kompatybilnym z Word oraz DWG (w wersji edytowalnej, DWG PZT z podkładem mapowym w postaci rastra zapisany przez polecenie e-transmit),
2. **Projekt Wykonawczy** - 3 egzemplarze w wersji tradycyjnej papierowej w trwałej oprawie i w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD/USB lub przesłanej elektronicznie przez transfer z możliwością otworzenia w formacie .pdf, formacie kompatybilnym z Word, formacie kompatybilnym z Excel oraz DWG (w wersji edytowalnej, DWG PZT z podkładem mapowym w postaci rastra zapisany przez polecenie e-transmit),
3. **Projekt Budowlany** (PZT, PAB*(\*)*, PT) - 3 egzemplarze w wersji tradycyjnej papierowej w trwałej oprawie, w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD/Pendrive lub przesłanej elektronicznie przez transfer z możliwością otworzenia w formacie .pdf, formacie kompatybilnym z Word, formacie kompatybilnym z Excel oraz DWG (w wersji edytowalnej, DWG PZT z podkładem mapowym w postaci rastra zapisany przez polecenie e-transmit),
4. **Kosztorys Inwestorski** (szczegółowy) - 1 egzemplarz w wersji tradycyjnej papierowej w trwałej oprawie i w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD/Pendrive lub przesłanej elektronicznie przez transfer z możliwością otworzenia w programie NORMA oraz w formacie .pdf,
5. **Przedmiar robót** - 1 egzemplarz w wersji tradycyjnej papierowej w trwałej oprawie, w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD/USB lub przesłanej elektronicznie przez transfer z możliwością otworzenia w programie NORMA oraz w formacie .pdf,
6. **STWiORB** -1 egzemplarz w wersji tradycyjnej papierowej w trwałej oprawie, w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD/Pendrive lub przesłanej elektronicznie przez transfer z możliwością otworzenia w formacie .pdf, formacie kompatybilnym z Word, (w wersji edytowalnej).
7. Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną, a w przypadku zaistnienia takich rozbieżności Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wypełnił zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy. Jeżeli niezgodności ujawnione zostaną na etapie realizacji prac wynikających z Projektu, Wykonawca poprawi je w terminie niezwłocznym (jednak nie dłuższym niż **3 dni robocze** od daty zgłoszenia o ich zaistnieniu).
8. Skany uzgodnień, pozwoleń, zgód winny zostać zapisane na nośniku CD/DVD/USB lub przesłanej elektronicznie przez transfer.
9. Oryginały uzgodnień z ich zestawieniem winny być dostarczone w odrębnej teczce.
10. Wykonawca winien dysponować niezbędnym zapleczem kadrowym, materialnym i technicznym, pozwalającym na właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia profesjonalnie, z najwyższą starannością, z wykorzystaniem specjalistycznych środków i wykwalifikowanej kadry.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia, danych, w szczególności danych osobowych, w poufności. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulacji wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781 z dnia 19.09.2019 r.) i nie wykorzystywania danych osobowych do celów innych niż wykonywanie przedmiotowego postępowania.
13. W ramach realizacji niniejszej Umowy w części *zamówienia podstawowego* Wykonawca zobowiązany będzie do:
14. przekazywania Zamawiającemu **sprawozdania z zaawansowania prac**, mailowo na adrese-mail[m.wolska-gojdycz@opecgdy.com.pl](mailto:m.wolska-gojdycz@opecgdy.com.pl)- nie rzadziej niżraz wmiesiącu – do 25-go dnia każdego miesiąca;
15. podpisania pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
16. uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań projektowych.
17. Przedmiot Umowy obejmuje:
18. *zamówienie podstawowe* opisane w § 1 ust. 2÷15 niniejszej Umowy,
19. wykonanie *zamówień opcjonalnych* w zakresie:

* *prawa opcji 1* -opisanego w ust. 17 niniejszej Umowy (nadzór autorski wraz z pobytami na budowie [w ilości maksymalnej **10** pobytów] oraz konsultacjami mailowymi [w ilości maksymalnej **10** konsultacji]),
* *prawa opcji 2* -opisanego w ust. 18 niniejszej Umowy (aktualizacja dokumentacji).

1. W ramach realizacji fakultatywnej części zamówienia, na zasadzie *prawa opcji 1* Wykonawca będzie sprawował na wezwanie Zamawiającego w wskazanym terminie nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w niniejszym paragrafie ust. 2÷15, w zakresie:
2. stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem,
3. uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez Kierownika Budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
4. do 10 konsultacji mailowych, przy czym faktyczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po każdorazowym uzyskaniu porady (odbyciu konsultacji), w oparciu o wycenę wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w pkt 1 lit. b) tiret pierwsze (**załącznik nr 2** do SWZ), z zastrzeżeniem, że konsultacja rozumiana jest jako całościowe omówienie danego zagadnienia i uzyskanie opinii Wykonawcy (niezależnie od liczby wysłanych przez niego wiadomości e-mail),
5. do 10 pobytów na budowie, przy czym faktyczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po każdorazowym pobycie Wykonawcy na miejscu wykonywania robót budowlanych, w oparciu o wycenę wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w pkt 1 lit. b) tiret drugie (**załącznik nr 2** do SWZ).
6. Realizacja fakultatywnej części zamówienia na zasadzie *prawa opcji 2* polegać będzie na aktualizacji Kosztorysu Inwestorskiego i/lub STWiORB w oparciu o wycenę wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w pkt 1 lit. c) tiret pierwsze oraz drugie (**załącznik nr 2** do SWZ), po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do wykonania niniejszego.
7. Przedmiot Umowy nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w którymkolwiek z elementów Przedmiotu Umowy. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Dopuszcza się posłużenie się wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jedynie w sytuacjach wyjątkowych tj. uzasadnionych specyfikacją Przedmiotu Umowy, a jednocześnie, gdy nie można opisać Przedmiotu Umowy za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek umieszczenia wyrazów „lub równoważny” oraz opisania parametrów równoważności.

§ **2**

1. Wykonawca oświadcza, że w całości jest uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do Przedmiotu Umowy zamówionego przez Zamawiającego.   
   W szczególności Wykonawca oświadcza, że majątkowe prawa autorskie do Przedmiotu Umowy nie zostały w całości ani w części zbyte, czy obciążone, ani też nie zostało udzielone w stosunku do nich upoważnienie do korzystania osobom trzecim.
2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z Przedmiotu Umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła.
3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania stanowiącego Przedmiot niniejszej Umowy.
4. Zamawiający będzie mógł wykorzystywać Przedmiot Umowy na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie używania,
   2. w zakresie wykorzystywania w całości lub części oraz dokonywania zmian,
   3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Przedmiot Umowy, wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   5. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Z chwilą przeniesienia majątkowego prawa, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania we wszystkich formach z dzieła będącego Przedmiotem Umowy.
6. Wykonawca nieodpłatnie upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek opracowania oraz na ich wykorzystanie na potrzeby realizacji inwestycji.
7. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarza Przedmiotu Umowy.
8. Umowa przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie.
9. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiającego, nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego.
10. Prawa autorskie do Przedmiotu Umowy nabędzie również podmiot, któremu Zamawiający przekaże opracowanie będące Przedmiotem niniejszej Umowy, celem przeprowadzenia postępowania o realizację robót budowlanych. Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw, a w szczególności prawa do odrębnej zapłaty.
11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Przedmiotu Umowy, Wykonawca:
12. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
13. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
14. Żadne kwoty i/lub wydatki Wykonawcy poniesione podczas wykonywania Przedmiotu Umowy nie podlegają zwrotowi ani refundacji.

§ **3**

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, wiedzę i kompetencje, wyposażenie sprzętowe oraz personel niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym jego poszczególnych elementów) będzie wolne od wad, w tym wad, które mogłyby spowodować jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do osób bądź podmiotów trzecich.
3. Wykonawca w przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców zgłosi ten fakt Zamawiającemu, w celu uzyskania jego akceptacji. Warunkiem wykonania prac przez Podwykonawcę jest zgoda Zamawiającego udzielona w formie pisemnej. Zgoda na zatrudnienie Podwykonawcy zostanie udzielona w terminie do **5 dni** roboczych od zgłoszenia takiej konieczności przez Wykonawcę. Brak odpowiedzi w ww. terminie oznacza wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zatrudnienie wskazanego Podwykonawcy. Po zaakceptowaniu Podwykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej (przez Wykonawcę i Podwykonawcę) za zgodność z oryginałem kopii umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą.

§ **4**

1. Przedmiot Umowy winien zostać wykonany w terminach:
2. Projekt Koncepcyjny z uzgodnieniem OPEC - do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
3. Projekt Budowlany (w tym Projekt Techniczny z uzgodnieniem OPEC) + ZUDP - do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
4. Projekt Wykonawczy z uzgodnieniem OPEC oraz pozostały komplet dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy - do 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
5. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie z projektem*(\*)* - do 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
6. Nadzór autorski wraz z aktualizacją dokumentacji (*prawo opcji 1 oraz 2 -* zgodnie z opisem zawartym w § 1 ust. 17 oraz 18) – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych trwać będzie do skutecznego przyjęcia zakończenia robót przez właściwy organ nadzoru budowlanego. Orientacyjny czas - do 24 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem*(\*)*.
7. Za dotrzymanie określonych powyżej terminów uznaje się przekazanie Zamawiającemu materiałów/dokumentacji projektowej, przy czym procedura odbioru wlicza się do ww. terminu umownego.
8. Harmonogram prac projektowych zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie do **7 dni** od dnia podpisania Umowy.
9. Zamawiający zobowiązuje się do uzgadniania prawidłowo ukończonego Przedmiotu Umowy (w części *zamówienia podstawowego* tj. dokumentacji projektowej) w terminie **do 21 dni kalendarzowych** od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji do siedziby Zamawiającego.
10. Miejscem złożenia Przedmiotu Umowy jest kancelaria w siedzibie Zamawiającego.
11. W przypadku nieuzgodnienia materiałów/dokumentacji projektowej, Zamawiający przekaże w terminie do **10 dni** **roboczych** uwagi do materiałów/dokumentacji projektowej w formie pisemnej, a Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do naniesienia stosownych poprawek i złożenia dokumentacji do ponownego uzgodnienia.
12. Wszelkie poprawki w Przedmiocie Umowy wynikające z błędu Wykonawcy naniesione zostaną na koszt Wykonawcy, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż **7 dni roboczych** od daty zgłoszenia o tym fakcie Wykonawcy, lub w terminie dłuższym uzgodnionym przez Strony, jeśli będzie konieczne spełnienie wymogów formalnych i oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnych lub uzgodnień.
13. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 6 niniejszego paragrafu, skutkować może wykonaniem zastępczym, bez upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszty wykonania zastępczego w całości pokryje Wykonawca w terminie do **7 dni kalendarzowych** od daty dostarczenia Wykonawcy faktury za wykonanie zastępcze.

§ **5**

Zamawiający zobowiązany jest do:

1. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy,
2. terminowego regulowania należnych zobowiązań,
3. udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy,
4. przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami, urzędami i innymi instytucjami w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień na rzecz Zamawiającego.

§ **6**

1. Ze strony Wykonawcy osoby upoważnione do uzgadniania realizacji Przedmiotu Umowy:

* ……………………, tel. ……………………………………., e-mail:………………….
* ……………………, tel. ……………………………………., e-mail:…………………….

1. Ze strony Zamawiającego osoby upoważnione do uzgadniania realizacji Przedmiotu Umowy:

* ……………………, tel. ……………………………………., e-mail:……………………
* ……………………, tel. ……………………………………., e-mail:……………………

1. Strony Umowy będą wszelką korespondencję i oświadczenia woli kierować na adres:

* Zamawiającego: **Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.**   
  ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
* Wykonawcy: …………………………………………………………..

bądź na adres e-mail wskazany w niniejszym paragrafie ust. 1 i 2.

1. O zmianie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej oraz adresów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ustępach powyżej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się, iż korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowe adresy zostały doręczone skutecznie.

§ **7**

1. Warunkiem rozliczenia Przedmiotu Umowy jest sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego *Protokół zdawczo-odbiorczy* odrębny dla *części podstawowej*, *prawa opcji 1* oraz *prawa opcji 2*.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy potwierdzonego *Protokołem zdawczo-odbiorczym.*
3. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w wysokości (suma wartości wskazanych w podpunktach w lit. a÷c niniejszego ustępu):\*

**………….….. PLN netto**

**……………… PLN VAT**

**……………… PLN brutto**

w tym:

1. *zamówienie podstawowe* opisane w § 1ust. 2 ÷ 15 **niniejszej Umowy**:

**………….….. PLN netto**

**……………… PLN VAT**

**……………… PLN brutto**

1. wykonanie części Umowy w zakresie *prawa opcji 1* opisanego w § 1 ust. 17 niniejszej Umowy (nadzór autorski wraz z 10 pobytami na budowie oraz 10 konsultacjami mailowymi):

**………….….. PLN netto**

**……………… PLN VAT**

**……………… PLN brutto**

w tym:

* koszt **jednej konsultacji mailowej**: **………….….. PLN netto**
* koszt **jednego pobytu na budowie**: **………….….. PLN netto**

1. wykonanie w zakresie *prawa opcji 2* opisanego w § 1 ust. 18 **niniejszej Umowy** (aktualizacja dokumentacji) *wskazana wartość nie może być niższa niż* ***1%*** *wartości wskazanej w pkt 1 Formularza ofertowego*:

**………….….. PLN netto**

**……………… PLN VAT**

**……………… PLN brutto**

w tym:

* **aktualizacja kosztorysu inwestorskiego**: **………….….. PLN netto**
* **aktualizacji STWiORB: ………….….. PLN netto**

1. W sytuacji skorzystania z *prawa opcji 1* faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od ilości konsultacji mailowych/pobytów na budowie Wykonawcy, potwierdzonych w *Protokole zdawczo-odbiorczym*.
2. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy dotyczącej *prawa opcji 2* nastąpi w przypadku zlecenia przez Zamawiającego i wykonania przez Wykonawcę aktualizacji:
3. kosztorysu inwestorskiego,

i/lub

1. kosztorysu inwestorskiego i/lub STWiORB.
2. Wynagrodzenie jest zryczałtowane i uwzględnia wszelkie ryzyko mogące wystąpić w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy oraz obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją.
3. Płatność za wykonanie *zamówienia podstawowego* wskazanego w § 7 ust. 3 lit. a nastąpi w poniższych transzach:
4. **20%** - po dostarczeniu i uzgodnieniu z Zamawiającym **Projektu Koncepcyjnego;**
5. **25%** - po dostarczeniu i uzgodnieniu z Zamawiającym **Projektu Budowlanego** (w tym **Projektu Technicznego** z uzgodnieniem OPEC) **+ ZUDP;**
6. **30%** - po dostarczeniu i uzgodnieniu z Zamawiającym **Projektu Wykonawczego** z uzgodnieniem OPEC oraz **pozostałego kompletu dokumentacji**, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy;
7. **25%** - po dostarczeniu **Pozwolenia na budowę/uzyskania zgłoszenia***(\*)*.
8. Płatność za ewentualne wykonanie Umowy w części dotyczącej *prawa opcji 1* nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego *Protokołu zdawczo-odbiorczego*  uwzględniającego całość wykonanych przez Wykonawcę prac, w tym faktyczną ilość konsultacji mailowych oraz pobytów Wykonawcy na budowie. Dopuszcza się możliwość rozliczenia *prawa opcji 1* w cyklach miesięcznych, wyłącznie za konsultacje mailowe i/lub za pobyty Wykonawcy na budowie.
9. Płatność za ewentualne wykonanie Umowy w części dotyczącej *prawa opcji 2*  nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego *Protokołu zdawczo-odbiorczego* uwzględniającego część wykonanych przez Wykonawcę prac, w zależności od zleconego przez Zamawiającego zakresu prac. Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą według stawki wskazanej w ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu, zgodnie z faktycznie wykonanymi czynnościami.
10. Wystawione faktury winny zawierać odniesienie do numeru Umowy.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do **30** dni od daty przyjęcia i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT.
12. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy **nr rachunku**: ……………………………………………………………………………. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Faktura elektroniczna winna być przesłana na adres e-mail [faktury@opecgdy.com.pl](mailto:faktury@opecgdy.com.pl). W razie zmiany adresu e-mail do odbioru faktur Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-mail.
14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 z późniejszymi zmianami) prowadzony jest rachunek VAT.
15. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.
16. W sytuacji, o której mowa w ust. 15 powyżej lub/i ust. 17 poniżej termin płatności ulega odpowiedniemu wydłużeniu, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie, w tym prawo do naliczania odsetek za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.
17. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
18. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
19. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
20. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.
21. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w komparycji Umowy.
22. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w komparycji Umowy.

§ **8**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
3. zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej (*zamówienie podstawowe*)   
   w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 lit. a), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie któregokolwiek z terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a)-d);
4. zwłoki w wykonaniu poprawek, o których mowa w § 1 ust. 9 Umowy i/lub w § 4 ust. 6 Umowy w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3   
    lit. a) Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 1 ust. 9 i/lub § 4 ust. 6;
5. nieprzystąpienia do współpracy z Zamawiającym zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 Umowy w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 lit. a) Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 1 ust. 6;
6. niezrealizowania zakresu czynności wynikających z *prawa opcji 1*, mimo wcześniejszego wezwania przesłanego Wykonawcy zgodnie z zapisami § 1 ust. 17 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w tym wezwaniu - w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 lit. b) Umowy;
7. zwłoki w wykonaniu *prawa opcji 2* w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 lit. c), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust. 18 niniejszej Umowy;
8. za opisanie robót budowlanych w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, w tym poprzez wskazanie w Projekcie wykonawczym lub Przedmiarze robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że było to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i Wykonawca nie mógł opisać robót budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, co merytorycznie uzasadnił w *Protokole zdawczo-odbiorczym* – w wysokości **0,1%** wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 lit. a) Umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
10. Zapłata kar umownych nastąpi w ciągu **14 dni** od daty wezwania do zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego.
11. Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć **30%** łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na pokrycie ewentualnych strat bądź roszczeń wynikłych z niewłaściwego lub nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych.

§ **9**

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie:
2. zmiany danych podmiotowych Wykonawcy;
3. wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanego działaniem „siły wyższej” tj. niezależnymi od Stron okolicznościami, którym nie można zapobiec, skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a których wystąpienia Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
4. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
5. konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
6. zakresu umowy spowodowanego koniecznością wprowadzenia dodatkowego podziału dokumentacji na etapy, spowodowanego czynnikami zewnętrznymi (np. projektowany układ drogowy); koniecznością podłączenia do sieci ciepłowniczej nowego odbiorcy ciepła; uwzględnienia wymagań właściwego Wydziału Architektury i Budownictwa na etapie procedowania pozwolenia na budowę; brakiem uzyskania zgody właściciela nieruchomości na przejście przez daną działkę;
7. zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które powodują, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez tej zmiany powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji Przedmiotu Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków finansowych lub w sytuacji gdy zmiana sposobu wykonania usługi będzie niezbędna do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
8. terminu zakończenia prac i/lub wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

* konieczności wprowadzenia znaczących zmian projektowych wymagających aktualizacji dokumentacji,
* uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczególności uwzględnienia uwarunkowań wpływających na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo przyszłego obiektu objętego projektem,
* wykazanych przez Wykonawcę opóźnień ze strony osób fizycznych / wspólnot / organów administracji publicznej lub podmiotów uzgadniających projekt w wydawaniu niezbędnych dla wykonania projektu opinii, uzgodnień lub decyzji – o ile nie powstały one na skutek niedbalstwa i braku staranności po stronie Wykonawcy. Opóźnienia organów nie zwalniają Wykonawcy z bieżącego monitowania odpowiednich terminów uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji, składania środków zaskarżenia przewidzianych prawem a przeciwdziałających opieszałości organów, a nadto interweniowania w przypadku zagrożenia poszczególnych terminów,
* konieczności wprowadzenia znaczących zmian projektowych wymagających aktualizacji dokumentacji, o wartość poniesionych przez OPEC kosztów koniecznych do wprowadzenia tych zmian, w tym kosztów innego wykonawcy.
* uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczególności uwzględnienia uwarunkowań wpływających na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo przyszłego obiektu objętego projektem.

1. w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.
2. Zmiany Umowy w zakresie terminu i/lub wynagrodzenia Wykonawcy inne niż wymienione w ust. 1 powyżej będą możliwe w przypadku, w którym z dokonanej przez Zamawiającego analizy wynikać będzie potrzeba, zasadność i konieczność dokonania danej zmiany.
3. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody bądź inny uzasadniony czas, przy czym w każdym przypadku przesunięcie terminu wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, są wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego, który każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków ewentualnych zmian i leżą wyłącznie w jego gestii, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne uprawnienie, ani żadne roszczenie w tym przedmiocie.
5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczające jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ **10**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc w całości lub części w razie:
   1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
   2. złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy;
   3. niewypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z jej wymogami;
   4. przekroczenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 6 zdanie drugie niniejszej Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach określonych w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej należycie części Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej rozliczenie, dochodzenie kar umownych i odszkodowania, oraz dotyczące gwarancji i rękojmi.

**§ 11**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników i/lub wszelkie osoby w jego imieniu lub na jego rzecz wykonujące określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do Umowy dokumentem tj. zał. Nr 1 do Decyzji Nr 26/2023 Zarządu OPEC Sp. z o.o. „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.   
   z o. o.”.
2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), wraz z podpisaną Umową Wykonawca dostarczy dołączoną do Umowy „Informację pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 1a do Decyzji Nr 26/2023 Zarządu OPEC Sp. z o.o.) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego.

§ **12**

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:
2. Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
3. Strony Umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie bhp i ppoż.
5. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, będzie minimalizował uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska, zorganizuje prace budowlane w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy, co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu.

§ **13**

W sprawach nieuregulowanych Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ **14**

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ **15**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywania wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. Ich dokonanie bez zgody Zamawiającego pozostaje bezskuteczne względem Zamawiającego.

§ **16**

1. W trakcie realizacji Umowy Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobieżenia konfliktom interesów lub sytuacjom korupcjogennym.
2. Strony dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 deklarują pełną współpracę w obszarze tych zagadnień.
3. Strony oświadczają, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ktokolwiek, w związku z realizacją Umowy, domagał się korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, przyjął ją lub obietnice jej udzielenia w zamian za podjęcie jakichkolwiek działań lub zaniechań, podejmą stosowne, przewidziane przez prawo działania.

§ **17**

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie elektronicznej.

*Załączniki do niniejszej Umowy:*

*Nr 1 – Warunki Techniczne nr* ***129W/2024*** *z dnia 31.12.2024 r.*

*Nr 2 - Informacja pracodawcy o zagrożeniach*

*Nr 3– Klauzula informacyjna RODO*

*Nr 4 - Oświadczenie właściciela nieruchomości*

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**…………………………………………. …………………………………………**

***\**** *niepotrzebne skreślić*

***Załącznik nr 2 do Umowy nr NO/…/2025***

***Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 26/2023 z dnia 24.05.2023 r.***

**Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.**

1. ***Definicje:***

*Przedsiębiorca* - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy.

*Strony* - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni

*Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. -* pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

*Pracownik przedsiębiorcy* rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy z OPEC Sp. z o.o.

*Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o*. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników działu ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.

1. ***Informacje i wymagania ogólne:***

OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025 . Deklaracja Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie internetowej OPEC: www.opecgdy.com.pl.

**Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni** **są zobowiązani do:**

1. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac,
2. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację negatywnego wpływu na środowisko,
3. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, które mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z wykonywanymi pracami,
4. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody,
5. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie,
6. nie naruszania dóbr osób trzecich,
7. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu.

Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych związanych z tymi pracami.

Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż wymienione w załączniku nr 1a.

1. ***Informacje i wymagania BHP:***

Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie technologicznym.

1. Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni mogą być na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni to:

1. kontakt z substancjami niebezpiecznymi,
2. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi,
3. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne),
4. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia),
5. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi,
6. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu,
7. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń,
8. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi,
9. kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej,
10. hałas,
11. uderzenie spadającym przedmiotem,
12. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki,
13. osunięcia ziemi w wykopie,
14. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych),
15. porażenie prądem elektrycznym,
16. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych

i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP.

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania narażenia na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej działalności.

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób przebywających w sąsiedztwie.

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być narażone na to zagrożenie.

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni prace uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac.

*Minimalny zakres IBWR*

Informacja na temat planowanych prac:

1. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace,
2. terminy i miejsce wykonywania prac,
3. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót.
4. wpływ prac na otoczenie,
5. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac,
6. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni,
7. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni,
8. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników do obsługi
9. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy.

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizacje prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR.

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do:

1. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
2. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań.

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we właściwe do danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny nazwą firmy.

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP lub osobom sprawującym nadzór nad pracami.

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających.

1. ***Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.:***

1. **Informacje ogólne**

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając minimalizację ich wpływu na środowisko.

1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej. Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.

1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody.

2. **Gospodarka odpadami**

2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.

2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i kod odpadu.

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że umowa stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.

2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.

3. **Ochrona gleb (prace ziemne**)

3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.

3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:

a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;

b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;

c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.

4. **Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem**

4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:

a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni;

b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni;

c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wyłącznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń.

4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

5. **Substancje / mieszaniny chemiczne**

5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni na życzenie listę tych substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych.

5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., zobowiązany jest do:

a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed zanieczyszczeniem;

b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania z nimi swoich pracowników;

c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

6.. **Ochrona drzew i krzewów**

6.1Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest zobowiązany do stosowania się do:

a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: <https://opecgdy.com.pl/dokumenty/pdf/ochrona-drzew-i-krzewow-podczas-prac-budowlanych-2025.pdf>

b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. <https://opecgdy.com.pl/dokumenty/pdf/2025/wytyczne-do-projektowania-budowy-i-odbiorow-sieci-preizolowanych-wydanie-6.1.pdf>

7. **Towary podlegające ADR i RID**

7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację planowanego przewozu.

7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

1. ***Informacje i wymagania końcowe:***

Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są niezależne od roszczeń wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni nie może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak również zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i podwykonawców.

***ZAŁĄCZNIK Nr 1a  
do Decyzji Nr 26/2023  
Zarządu OPEC Sp. z o.o.***

**INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH \*  
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY  
(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie   
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860)   
- dotyczy pracowników innego pracodawcy**

1. **~~Rejon (Dział): ………………………………………………………………………………………~~**
2. **Dotyczy umowy nr: NO/……./2025**
3. **Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.**

**……………………………………………………………………………….**.

**POINFORMOWANIE**

**Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Decyzji Zarządu OPEC Sp. z o.o. Nr 26/2023 „ Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp. z o. o.**

| **L.p.** | **Imię, nazwisko** | **DATA** | **Podpis** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Załącznik nr 3 do Umowy nr NO/…/2025***

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

**- Zamówienia publiczne**

**Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:**

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-231 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: [iod@opecgdy.com.pl](mailto:iod@opecgdy.com.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z** ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz** per analogiam jak w **art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia**.
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**

**- przysługują Pani/Panu następujące prawa:**

* dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
* sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
* ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

**- nie przysługują Pani/Panu prawa:**

* usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
* prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

1. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
2. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

***Załącznik nr 4 do Umowy nr NO/…/2025***

**OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI**

Ja niżej podpisany (-a) legitymujący (-a) się dowodem osobistym: .………………

oświadczam, że:

1. Jestem właścicielem nieruchomości położonej(-ych) w Gdyni przy   
   ul .…………………………………………, oznaczonej(-ych) w ewidencji gruntów jako działka(-i) obręb …………………., ……………………………….. objętej(-ych) księgą wieczystą nr ……………………………………….., położonej(-ych) w Gdyni przy ul ……………………………………………….. .
2. Wyrażam zgodę na czasowe korzystanie przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z wyżej opisanej(-ych) nieruchomości, celem prowadzenia prac, które polegać będą na:

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

oraz wyrażam zgodę na posadowienie powyżej wymienionej infrastruktury i zapewniam prawo jej bytu i wstępu na teren nieruchomości w celach związanych z modernizacją, wymianą, rozbudową lub przebudową, konserwacją, regulacją, eksploatacją oraz usuwaniem ewentualnych awarii tej infrastruktury do czasu jej bytu na w/w nieruchomości i jej eksploatacji przez OPEC Sp. z o.o. Niniejsza zgoda upoważnia Spółkę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania w/w nieruchomością  
(-ciami) na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

1. Wyrażam zgodę na dysponowanie w/w nieruchomością(-ciami) w celu przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją na koszt Wykonawcy - zgoda upoważnia do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem z w/w przeznaczeniem.
2. Powyższa zgoda wyrażona jest pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego na koszt OPEC Sp. z o.o.

……………………………………. ……………………………………………………………….

(miejscowość, data) (czytelne podpisy: imię i nazwisko)

**Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z  poniższą informacją:**

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 81-213 Gdynia,   
   ul. Opata Hackiego 14, tel.: +48 58 62-73- 962; e-mail: [bok@opecgdy.com.pl](mailto:bok@opecgdy.com.pl)
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:Tomasz Hopcia tel. +48 586273837, e-mail: iod[@opecgdy.com.pl](mailto:iod@gdynia.pl) adres do korespondencji: 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
3. ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. Równocześnie ADO informuje, iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:

a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)

b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,

d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

1. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
2. Wyrażam (-my) zgodę na przetwarzanie w/w moich/naszych danych osobowych oraz niezbędnych danych do wzajemnej komunikacji (numer telefonu, e-mail).

***..............................................*** *(czytelny podpis)*