Umowa nr ……………………………

dostawa i montaż

zawarta w dniu ......................., w ........................

pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**, z adresem siedziby: 10-218 Olsztyn,
ul. Oficerska 16A; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000126352,
NIP: 7390403323, REGON: 510620050, kapitał zakładowy: 156.586.000 zł, posiadającą certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015), bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-ISO 45001:2024) oraz ochrony środowiska (PN- EN ISO 14001:2015), reprezentowaną przez:

* ...............................................,
* ..............................................,

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

NAZWA KONTRAHENTA Sp. z o.o./S.A. z siedzibą: ............................., zarejestrowaną w Sądzie Rejo-nowym w .............................. Wydział ........................................ Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS ......................, NIP: ......................., Regon: ........................, reprezentowaną przez:

* ...............................................,
* ...............................................,

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK o wartości do 130.000 zł (Załącznik do Uchwały Nr 3/24 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 05.03.2024 r.) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.:

„Dobór, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach PWiK Sp. o.o. w ramach zadania: **„Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium na bazie PWiK i oczyszczalni ścieków”**

2. Umowa niniejsza obejmuje:

* 1. opracowanie dokumentacji projektowej;
	2. wykonanie robót montażowych i budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji;
	3. dostawa nowych urządzeń klimatyzacyjnych;
	4. wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej;
	5. montaż urządzeń klimatyzacyjnych;
	6. wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin;
	7. montaż konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych;
	8. wykonanie przebić w ścianach i stropach z zabezpieczeniem izolacyjnym otworów;
	9. zabezpieczenie istniejącego wyposażenia w pomieszczeniach w trakcie montażu instalacji;
	10. uruchomienie i wykonanie prób funkcjonalnych, próby ciśnieniowej dla czynnika chłodniczego oraz próby szczelności instalacji odprowadzania skroplin;
	11. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej;
	12. wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji w celu doprowadzenia ich do stanu pierwotnego sprzed montażu tj. szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji. Roboty należy realizować zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP;
	13. regulacja urządzeń klimatyzacyjnych przed przekazaniem Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu sprawnej instalacji;
	14. przeszkolenie użytkowników urządzeń potwierdzone stosownym protokołem;
	15. wykonanie dokumentacji powykonawczej;
	16. wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;
	17. w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca wykona przeglądy i konserwację systemu klimatyzacji (częstotliwość i zakres zgodnie z wymaganiami karty gwarancyjnej, DRT urządzenia);

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych dla zrealizowania

 przedmiotu umowy niezależnie od tego czy ww. roboty i czynności zostały przewidziane na dzień

 złożenia oferty.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i Opisem

 Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie

 informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją inwestycji.

**§ 2**

**Terminy**

1. Strony ustalają:

1.1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania: ……………………..

1.2. Etap projektowania dla wszystkich obiektów – **do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, tj. do …………………………………………**..

1.3. Etapy realizacji:

 1.3.1. laboratorium I piętro w budynku administracyjnym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie przy ul. Leśnej – 1 kpl. w pokoju biurowym Z-cy Kierownika Działu Jakości Wody i Ścieków - **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do …………………………………………**

 1.3.2. laboratorium I piętro w bud. C na bazie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16A – 2 kpl. w pom. zmywalni i pożywkarni – **do 15.12.2025 r.**

2. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni roboczych na sprawdzenie i akceptację dokumentacji

 projektowej przed przystąpieniem do zamówienia i montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

**§ 3**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest rozliczeniem **ryczałtowym**. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót projektowych i montażowo-budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2.

**2.Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu w wysokości**:

2.1. etap projektowania dla wszystkich obiektów i etap realizacji określony w § 2, ust.1, pkt.1.3.ppkt. 1.3.1, tj. w laboratorium na I piętrze w budynku administracyjnym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie przy ul. Leśnej:

**netto:** ................................................. (słownie: ..................................................................)

 **podatek VAT** (..... %): ........................ (słownie: ...................................................................)

 **brutto:** ................................................ (słownie: ..................................................................)

2.2. etap realizacji określony w § 2, ust.1, pkt.1.3.ppkt. 1.3.2, tj. w laboratorium na I piętrze w bud. C na bazie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16A – pom. zmywalni i pożywkarni

 **netto:** ................................................. (słownie: ..................................................................)

 **podatek VAT** (..... %): ........................ (słownie: ...................................................................)

 **brutto:** ................................................ (słownie: ..................................................................)

2.3. okresowe przeglądy techniczne i konserwacja zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych w okresie udzielonej gwarancji (częstotliwość i zakres zgodnie z wymaganiami kart gwarancyjnych, DTR urządzeń), wartość ryczałtowa za wszystkie przeglądy i konserwacje w okresie gwarancyjnym, zgodnie z §8:

 **netto:** ................................................. (słownie: ..................................................................)

 **podatek VAT** (..... %): ........................ (słownie: ...................................................................)

 **brutto:** ................................................ (słownie: ..................................................................)

3. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, zostanie on ustalony i naliczony zgodnie ze stawkami i przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

4. Faktury VAT za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne na rzecz Wykonawcy na konto nr

 **……………………………………………………...** przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia,

 po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji odpowiednio dla etapów określonych w ust. 2

5. Faktury VAT za przeglądy techniczne będą płacone przez Zamawiającego corocznie, proporcjonalnie do okresu trwania gwarancji.

6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi wadliwą fakturę zobowiązuje się on do wyrównania

 Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z

 odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z

 dostarczonych decyzji.

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do Wykonawcy i jest

 rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego

 utworzony wydzielony rachunek VAT.

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów

 prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy podatników VAT”.
 W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie realizowana.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

11. Zamawiający oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest

 mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I

 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje

 pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o

 funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz UE L 187 z dn. 26.06.2014r.).

**§4**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia opisany w § 1:

1.1. Zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

1.2.Oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia dla zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3. Zapozna się i będzie przestrzegał zapisów instrukcji pn.: „*Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla wykonawców zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. m w Olsztynie*”- instrukcja dostępna na stronie internetowej [www.pwik.olsztyn.pl/przetargi](http://www.pwik.olsztyn.pl/przetargi). Powyższe dotyczy również podwykonawców.

1.4. Zapewni specjalistyczne kierownictwo robót.

1.5. Zorganizuje proces robót montażowych zgodnie z zapisami planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.6. Wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu wraz ze znajdującymi się na tym terenie obiektami i urządzeniami.

1.7. Zainstaluje na koszt własny liczniki poboru energii elektrycznej i wody – jeżeli będzie korzystał z mediów.

1.8. Wykona na koszt własny tymczasowe zabezpieczenie terenu i zapewni ogólny dozór.

1.9. Będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie magazynował,
a następnie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady w sposób bezpieczny dla zdrowia, życia i środowiska.

1.10. Zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie niezbędnego kierownictwa robót podczas ich prowadzenia.

1.11. Ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót.

1.12. Zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji prac montażowo-budowlanych z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.13. Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu Plan BIOZ w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa oraz w sytuacji gdy prace są prowadzone na terenie czynnych obiektów Zamawiającego.

1.14. Zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na obiekty w których prowadzone są prace

 montażowo – budowlane pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia danych i informacji wymaganych ustawą oraz pracownikom państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy.

1.15. Zapewni na własny koszt pełną obsługę w zakresie wykonania prac niezbędnych do opracowania dokumentacji powykonawczej.

1.16. Zobowiązany jest po zakończeniu robót montażowo-budowlanych uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

1.17. Zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań dotyczących jakości, ochrony środowiska i bhp tj.:

1.17.1. odpady powstałe w trakcie realizacji zlecenia są własnością Wykonawcy, natomiast materiały,

 i urządzenia podlegające złomowaniu należy przekazać do magazynu Zamawiającego.

1.17.2. wytworzone przez Wykonawcę odpady mogą być magazynowane tylko i wyłącznie na terenie,

 który został mu powierzony w umowie,

1.17.3. Wykonawca odpowiada za magazynowanie odpadów uwzględniające ich właściwości fizyczne

 i chemiczne, w sposób zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz

 bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi,

1.17.4. odpady mają być magazynowane selektywnie w pojemnikach dostarczonych przez

 Wykonawcę, po zapełnieniu pojemnika odpady mają być niezwłocznie usunięte z miejsca

 magazynowania w sposób zgodny z przepisami prawa,

1.17.5. w przypadku używania sprzętu mechanicznego lub innego z napędami hydraulicznymi wszelkie

 przecieki należy eliminować, zabezpieczać ich skutki oraz natychmiast informować

 odpowiednie służby Zamawiającego,

 1.17.6. zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i ewentualnego usunięcia zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.18. Posiada aktualne dokumenty w zakresie: przeszkolenia BHP, badań profilaktycznych, a także odpowiednią do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający oraz środki ochrony indywidualnej.

1.19. Stosuje zasadę stałej komunikacji i współpracy z odpowiednimi służbami Zamawiającego,

1.20. Informuje Służbę BHP Zamawiającego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, które wystąpiły podczas wykonywania prac na rzecz Zamawiającego.

1.21. Przestrzega obowiązujących na terenie Zamawiającego procedur i rozwiązań organizacyjnych
w zakresie BHP i ppoż, przestrzega zapisów Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców zewnętrznych obowiązującej u Zamawiającego.

1.22. W terminie 14 dni od podpisania umowy dostarczy uzgodniony ze służbami eksploatacyjnymi

Spółki harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie integralną część umowy. W czasie realizacji robót harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić zmianę kolejności wykonywania robót montażowo-budowlanych, określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Powyższe wymogi są zgodne z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, art. 207, 208 Kodeksu Pracy
i normą PN-N 18001 (styczeń 2004 r).

2. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z chwilą podpisania protokół zdawczo–odbiorczy przez obie Strony przekaże Zamawiającemu
2 egzemplarze (komplety) projektu wykonawczego w wersji papierowej ( 1 egz. w oryginale i 1 egz.
w kserokopii) oraz w wersji elektronicznej (PDF i w pliku otwartym).

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczej w wersji papierowej 2 egz.

 (1 egz. w oryginale i 1 egz. w kserokopii) oraz w wersji elektronicznej (PDF i w pliku otwartym).

4. Wykonawca sporządzi i przekaże harmonogram przeglądów technicznych w okresie gwarancji, na podstawie którego będą dokonywane płatności uwzględnione w §3 ust. 2 pkt 2.3.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy

 pomocy Podwykonawców, a zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców innych niż wskazani
w ofercie Wykonawcy, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. Ustalony w umowach
z Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie może być krótszy od obowiązującego Wykonawcę okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego.

6. Wykonawca będzie informował inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć wykonane roboty lub wykonać otwory umożliwiające ocenę wykonanych prac. Po sprawdzeniu i uzyskaniu akceptacji wykona usunięcie odkrywek przywracając badany obiekt do stanu poprzedniego.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót istniejących elementów uzbrojenia lub zagospodarowania terenu, zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego – na własny koszt.

8. Wykonawca oświadcza, że zespół wyznaczony do realizacji zamówienia posiada wiedzę
 i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy.

**§5**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego w §1:

1.1. Zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczania dodatkowych danych, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania.

1.2. W ramach zawartej umowy zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia oraz współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w §1 ust. 2 do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

2.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

2.2.Odbiór końcowy;

2.3.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru
na wniosek Wykonawcy, po zgłoszeniu telefonicznym. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia.

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji, co następuje po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie odbioru tych robót, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach Komisji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ofertą.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy - w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych, od momentu rozpoczęcia odbioru.

6. Wykonawca w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

6.1. dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie umowy;

6.2. atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych urządzeń i materiałów budowlanych jak również wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz inne dokumenty wyspecyfikowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;

6.3. oświadczenie o przekazaniu powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy odpadów firmie specjalistycznej posiadającej pozwolenie na gospodarkę odpadami.

7. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

9.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

9.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
 z przeznaczeniem to:

9.2.1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia podstaw do odstąpienia lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części po raz drugi,

9.2.2. Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

9.3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy

 zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia
 za wykonanie przedmiotu umowy.

10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót innych niż wymienione w ust.2, będzie spisany

 protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na

 usunięcie stwierdzonych wad.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania

 wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

13. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany w formie protokołu na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór końcowy”.

14. Zamawiający wyznaczy daty odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego przed upływem okresu

 rękojmi i gwarancji powiadamiając strony w terminie 7 dni roboczych przed upływem gwarancji.

15. Zamawiający po zakończeniu robót wynikających z niniejszej umowy dokona oceny Wykonawcy pod kątem m.in. jakości robót, terminowości, ilości reklamacji, zdolności Wykonawcy do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bhp. Uzyskanie zadowalających ocen będzie warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców prowadzonej przez Zamawiającego.

**§ 6**

***Podwykonawcy\****

1.Wykonawca zgłasza, że przy pomocy podwykonawcy tj.: firmy …………………………………. wykona następujący (szczegółowy) zakres rzeczowy robót: …………………………………………………… oraz przedkłada Zamawiającemu dokumenty potwierdzające doświadczenie i uprawnienia podwykonawcy w zakresie który ma on wykonać.

2.Wykonanie określonego w ust. 1 zakresu robót przez podwykonawcę nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

3.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty montażowo-budowlane związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, w przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę zakresu prac przewidzianego do realizacji przez podwykonawcę w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania robót zgłosić Zamawiającemu taki zamiar wraz ze szczegółowym zakresem robót.

4.Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty montażowo-budowlane wynikające z niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz jej zmiany.

5.Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
 o podwykonawstwo oraz jej zmiany w szczególności:

5.1.gdy nie spełnia ona wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5.2.gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,

 podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie

 zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo

 w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy, uważa się za akceptację

 projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z

 oryginałem kopii zawartej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia.
 Po zawarciu aneksu do umowy z podwykonawcą stosuje się tryb jw.

8. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych ma prawo złożyć w formie pisemnej sprzeciw do

 przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wynikające z

 niniejszej umowy.

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo
 w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę zawartej umowy, uważa się za akceptację

 umowy przez Zamawiającego.

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy

 Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

 Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

12. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować

 będą w następujący sposób:

12.1.W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez wykonawcę i podwykonawcę;

12.2.Zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy;

12.3.Wykonawca w ciągu 7 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez bank przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych albo przedłoży oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane;

12.4.W przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu albo oświadczenia podwykonawcy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku określonego w pkt. 12.3;

12.5.W przypadku faktur końcowych, z których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopie potwierdzone przez bank, przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie faktur końcowych wynagrodzenia należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

13. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 12 pkt. 12.4 i 12.5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

 \*Zapisy dotyczące Podwykonawcy stosuje się w przypadku realizacji zamówienia z jego

 udziałem.

**§6**

 **Podmiot trzeci\***

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ……………………………………….……. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w następującym zakresie …………………………………………………………… (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

2. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

3. Wykonanie robót przez podmiot trzeci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając te roboty zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z podmiotem trzecim, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Po zawarciu aneksu do umowy z podmiotem trzecim stosuje się tryb jw.

5. Rozliczenia z podmiotem trzecim za wykonane przez niego części przedmiotu umowy następować będą w sposób określony w §6 Podwykonawcy ust. 12.

 \*Zapisy dotyczące podmiotu trzeciego stosuje się w przypadku realizacji zamówienia z jego

 udziałem.

**§ 7**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca przed przekazaniem miejsc wykonywania prac instalacyjno-montażowych dokona następujących ubezpieczeń obiektów i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej (za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy) na kwotę wynikającą z wartości przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający ubezpieczy obiekty na koszt Wykonawcy i wówczas poniesione koszty potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawcy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust.2, suma ppk. 2.1 i 2.2 ………… zł (słownie: …………………..zł w formie ……………...

4. Strony ustalają że:

4.1. 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót;

4.2. 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

5. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 14 dni po upływie terminu rękojmi.

**§ 8**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **36 miesięcznej** gwarancji i rękojmi na wykonany
 i odebrany przedmiot umowy.

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów technicznych,

konserwacji i sprawdzenia poprawności działania urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń (częstotliwość i zakres zgodnie z wymaganiami kart gwarancyjnych, DTR urządzeń) przez okres trzech lat.

4. Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie poprawności działania urządzeń klimatyzacyjnych muszą być potwierdzone protokołem przeglądu technicznego i konserwacji ze wskazaniem wszystkich elementów, które były poddane przeglądom i konserwacji z wyszczególnieniem zakresu i ilości oraz być poświadczone wpisem w karcie gwarancyjnej.

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

5.1. wykonywania wszelkich napraw, które wynikną w czasie trwania gwarancji, pokrywając wszelkie

 ich koszty, łącznie z kosztami transportu.

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z osobą zlecającą naprawę i uzgodnienia terminu przyjazdu serwisanta w czasie, nie później 24 godzin od otrzymania zgłoszenia pisemnego na numer faksu/email ……………………,

5.3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Użytkownika wad w terminie
14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu
24 godzin.

6. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w ciągu 14 dni kalendarzowych,

 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy

 nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę

 wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z

 terminów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi,

 obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

9. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji dla każdej wady z osobna

 należy do Zamawiającego.

10. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady robót montażowo-budowlanych,

 Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

10.1. jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo

 naliczenia kar zgodnie z § 14 ust. 1 pkt.1.2;

10.2. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

10.2.1. Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót;

10.2.2. Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy.

11.Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego
 w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo ich wygaśnięcia.

**§ 9**

**Materiały**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – Prawo budowlane, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów powinien przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego wnioski materiałowe oraz ich atesty, certyfikaty i dopuszczenia do zastosowania w budownictwie.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.4 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z niniejszą umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę;
w przeciwnym razie Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to okoliczności:

6.1. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

6.2. powodujące poprawienie parametrów technicznych;

6.3. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

7. Możliwa jest zmiana poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

8. Na zmianę rodzaju i ilości materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do projektu bezwzględnie wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego i Projektanta.

**§ 10**

**Nadzór**

 1. Zamawiający powołuje do nadzoru:

 ……………………………..

 2. Wykonawca ustanawia :

 Projektanta: ........................................

 Kierownika robót: ..................................

2.1.Projektant posiada wymagane uprawnienia budowlane, jest czynnym członkiem właściwej izby

 samorządu zawodowego.

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany Kierownika robót oraz pozostałych osób przedstawionych
w ofercie przetargowej za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie przedstawionej kandydatury.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik robót oraz kierownicy robót branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie robót montażowych.

**§11**

**Wykonywanie robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową**

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty montażowo-budowlaną w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający wzywa go pisemnie do zmiany sposobu wykonania wraz z podaniem terminu doprowadzenia robót do stanu zgodnego z wezwaniem.

2. Wykonanie umowy w sposób wadliwy dotyczy zakresu technicznego, technologicznego, wymogów sztuki budowlanej, obowiązujących norm.

3. Wykonanie robót montażowo-budowlanych w sposób sprzeczny z umową dotyczy naruszenia zasad przyjętych przez Zamawiającego i Wykonawcę w niniejszej umowie.

4. W przypadku niedoprowadzenia przez Wykonawcę robót do stanu zgodnego z wezwaniem określonym
w ust. 1, Zamawiający może na podstawie zapisów § 13 ust. 1 pkt. 1.6 odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

**§ 12**

**Nadzór autorski**

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca gwarantuje, że dokumentacja projektowa będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, a prawo do rozporządzania nią nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone.
W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

4. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosi na rzecz Zamawiającego prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i rozporządzania nią na wszystkich polach eksploatacji związanych z realizacją robót h wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy.

5. Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań lub do podobnych celów, w związku z inwestycją wymienioną w §1, nie narusza praw Wykonawcy i projektantów – autorów.

6. Wykonawca i projektanci – autorzy będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące projekt inwestycji w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeśli Zamawiający zastrzegł pisemnie, które dane są poufne lub zastrzeżone.

7. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do dokumentacji wykonawczej na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 4.

8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Projektant zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

**§ 13**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy,

1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym umową lub przerwał je bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie albo wykonuje je nienależycie,

1.5. Wykonawca opóźnia się w realizacji robót, przekraczając terminy o 15 dni, w stosunku do ustalonych harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt.1.22.

1.6. Wykonawca w związku z wykonywaniem robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową nie doprowadził robót do stanu zgodnego z wezwaniem do zmiany sposobu wykonania robót, o którym mowa
w §11 ust. 1.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązków wynikających z niniejszej umowy - uniemożliwiając jej wykonanie przez Wykonawcę w terminie umownym.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie złożone w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadnienia odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień jego sporządzenia.

4.2.Wykonawca:

4.2.1.zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

4.2.2. sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na realizację zadania, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4.2.3. niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza

 przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz protokolarnego przejęcia terenu robót.

6. Należności Wykonawcy z tytułu wymienionego w ust. 5 zostaną określone w trakcie negocjacji w oparciu o cenę ofertową wg § 3 ust. 2 oraz komisyjne ustalenie procentowego zaawansowania wykonanych robót.

**§ 14**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 2 suma ppk. 2.1 i 2.2 za każdy dzień zwłoki;

1.2.za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 2 suma ppk. 2.1 i 2.2 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

1.3.za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 2 suma ppk. 2.1 i 2.2.

1.4.za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należytego podwykonawcy - w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

1.5.za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a także nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust. 2 suma ppk. 2.1 i 2.2 za każdy dzień zwłoki;

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia kar umownych z objętych fakturą należności przysługujących Wykonawcy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

4.1.za zwłokę w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

4.2.z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto ustalonego w §3 ust.2 suma ppk. 2.1 i 2.2.

5.Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą

 dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6.Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia kar umownych z objętych fakturą należności przysługujących Wykonawcy.

**§ 15**

**Zmiany umowy**

Zgodnie z §67 pkt. 2 *Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK spółka z o.o. w Olsztynie* (załącznik do Uchwały Nr 3/24 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 05.03.2024 r.) niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków dotyczących :

1.Terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec zmianie w przypadku:

1.1.jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

1.2.gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

1.3.gdy wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy,
w szczególności konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

1.4.wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowości wykonania niniejszej umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

1.5.gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

1.6.jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

1.7.wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

1.8.opóźnienia w dostawach materiałów lub urządzeń, pod warunkiem że zostały one zamówione zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

1.9.wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji niniejszej umowy, w tym w wyniku działań osób trzecich.

2. Zmiany urządzeń, materiałów, technologii wykonania robót lub usług koniecznych dla wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności:

2.1.powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

2.2.powodujące poprawienie parametrów technicznych lub estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia;

2.3.konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej, będącej następstwem zmiany stanu prawnego, na podstawie którego ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotną dokumentacją projektową rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Zmiany wynagrodzenia wynikającego z ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robót dodatkowych okres przesunięcia będzie musiał być bardzo szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

**§16**

**Spory**

1. Sprawy sporne na tle wykonania niniejszej umowy strony rozpatrywać będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca realizacji przedmiotu umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK spółka z o.o. w Olsztynie (załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019r.ze zmianami).

**§ 17**

**Obowiązek zgłoszenia osób i pojazdów wykonujących prace na terenie Zamawiającego**

 Prace będą prowadzone na terenie zamkniętym, objętym dozorem i ustawowo chronionym, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia osób i pojazdów wykonujących prace na terenie Za-mawiającego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wcześniejszego zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich osób oraz pojazdów, które będą wykonywać prace na terenie Zamawiającego.

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby, numer identyfikacyjny, numer rejestracyjny pojaz-du oraz planowany czas przebywania na terenie Zamawiającego.

3. Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym rozpoczęciem prac.

4. Na terenie Zamawiającego mogą przebywać wyłącznie osoby i pojazdy zgłoszone oraz związane bez-pośrednio z realizacją inwestycji.

5. W przypadku naruszenia tego zakazu, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego usunięcia osób niezgłoszonych z terenu Zamawiającego.

 **§18**

**Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych**

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje *Rozporządzenie Parlament Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.

2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator.

2) w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora <https://pwik.olsztyn.pl>; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl;

3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia;

5) posiada Pani/Pan:

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia

 RODO;

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18

 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

6) nie przysługuje Pani/Panu:

 a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO;

 b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;

 c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;

9) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

3.Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:

1) wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy
i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą
m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.

2) informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

**§ 19**

Integralną częścią umowy jest:

1. Załącznik Nr 1 – Umowa o zachowaniu poufności.

2. Złącznik Nr 2 - Porozumienie pracodawców w sprawie Koordynatorów ds. BHP.

**§ 20**

**Egzemplarze**

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

**§ 21**

**Załączniki**

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Oferta Wykonawcy;
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy;
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej;
5. *Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców Zewnętrznych realizujących usługi i roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o*. (opublikowane na stronie Zamawiającego <https://pwik.olsztyn.pl/przetargi> ).
6. Umowa o zachowaniu poufności – Załącznik nr 1
7. Porozumienie pracodawców w sprawie Koordynatorów ds. BHP – Załącznik nr 2

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**