|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do SWZ |
| **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2025 r.”. |

UMOWA nr …………………

zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. / zawarta w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych [[1]](#footnote-1)

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) – zwanej dalej „ustawą PZP”, pod nazwą Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2025 r., którego przedmiotem są roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP,

pomiędzy:

Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, w imieniu którego działają:

…………….……………… - …………………………………

……………………………. - …………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie … – Skarbnika Powiatu/przy kontrasygnacie … – działającej na podstawie upoważnienia z dnia 4 stycznia 2010 r. udzielonego przez Skarbnika Powiatu

a

................................................................................................................

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do **wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2025 r.**
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, określa specyfikacja warunków zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

**§ 2**

**OGÓLNE OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, SWZ, a także ze złożoną ofertą.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zarządzeniem nr 83/2024 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 17 września 2024 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim zamieszczonym na stronie BIP Powiatu Gdańskiego.

**§ 3**

**TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **220 dni od dnia zawarcia umowy.**
2. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, następować będzie etapami (sukcesywnie) na podstawie comiesięcznych pisemnych zleceń jednostkowych Zamawiającego przekazywanych Wykonawcy w terminie realizacji przedmiotu umowy zawierających: nazwę drogi, lokalizację robót i ich zakres oraz termin wykonania adekwatny do zakresu zleconych robót. Strony ustalają następujące zasady dotyczące przekazywania   
   i zmiany terminu wykonania zleceń:
   1. zlecenia jednostkowe będą przekazywane osobiście lub na adres e-mail Wykonawcy:…………………………………….,
   2. przekazanie zlecenia jednostkowego jest równoznaczne z przekazaniem terenu robót,
   3. zmiana, ustalonego w zleceniu jednostkowym terminu realizacji robót może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W uzasadnionych przypadkach, stwarzających sytuację zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na podstawie dodatkowych zleceń jednostkowych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić niezwłocznie do wskazanych w tym zleceniu robót awaryjnych w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania zlecenia i zakończyć prace w terminie 7 dni od otrzymania zlecenia. Zlecenia, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przekazywane Wykonawcy w formie dokumentowej na adres email: ……………………. lub ustnie (telefonicznie) na numer: …………………………………………….
4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do zapewnienia łączności telefonicznej i e-mail, umożliwiającej Zamawiającemu przekazywanie zleceń, o których mowa w ust. 2 i ust. 3.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie wynikające z iloczynu faktycznie wykonanych robót i przypisanych im cen jednostkowych, według formularza cenowego zawartego w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia.
2. Całkowita suma wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć kwoty brutto …………. zł (słownie: …………………………………………….……………….. złotych) łącznie z należnym podatkiem VAT.
3. Przewiduje się dokonywanie płatności częściowych, tj. po każdorazowym wykonaniu świadczenia objętego danym zleceniem jednostkowym.
4. Cena podana w ofercie Wykonawcy jest nie podlega zmianie, zaś wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, przysługuje solidarnie wszystkim podmiotom występującym po stronie Wykonawcy umowy na zasadach określonych w art. 367 Kodeksu cywilnego.
5. Wartość świadczeń Wykonawcy wynikających ze zleceń jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3, obejmie nie mniej niż 60 % całkowitej sumy wynagrodzenia, o której mowa   
   w ust. 2 (gwarantowany zakres zamówienia).

**§ 5**

**ZASADY ROZLICZEŃ STRON**

1. Podstawą do wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Faktury za wykonane roboty w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu po dokonaniu odbioru robót. Załącznikami do faktur będą podpisane protokoły odbioru robót.
3. Należności wynikające z faktur za wykonane roboty płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, z rachunku bankowego Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………., za wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie zapłata faktury nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2025 r.
4. Faktury należy wystawiać na:

**Nabywca:**

Powiat Gdański

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdański

NIP 593-21-36-700.

**Odbiorca:**

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdański

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdański

1. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym następuje obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie dokonywał płatności należności wynikających z faktur przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy   
   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.
4. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie   
   w transakcjach handlowych, określone na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r.   
   o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca nie może potrącać przysługujących mu względem Zamawiającego wierzytelności, w tym również wierzytelności nabytych od osób trzecich, z wzajemnymi wierzytelnościami Zamawiającego.

**§ 6**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
   1. Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
   2. dokonywania odbiorów częściowych i końcowego robót, zgodnie   
      z postanowieniami § 9 niniejszej umowy
   3. dokonywania płatności zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy.
2. Zamawiający upoważnia Pana Dariusza Parzymies – Inspektora Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim do wystawiania i podpisywania zleceń jednostkowych i przekazywania na ich podstawie terenu pasa drogowego, a w przypadku jego nieobecności Pana Andrzeja Orłowskiego – Kierownika Referatu Utrzymania Dróg.

**§ 7**

**SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
2. zabezpieczenia pasa drogowego z zachowaniem najwyższej staranności   
   i z uwzględnieniem specyfiki robót,
3. terminowego wykonania robót,
4. wykonania robót zgodnie z specyfikacją techniczną i ofertą Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa,
5. użycia do wykonania przedmiotu umowy materiałów posiadających atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedstawienie ich na żądanie przedstawiciela Zamawiającego,
6. użycia do wykonania przedmiotu umowy ……. ekip/y pracowniczej/ych – zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
7. zakupu i dostarczenia na teren wykonania robót materiałów do ich wykonania; materiały użyte do wykonania robót powinny być wysokiej jakości i trwałości, odpowiadać wymaganiom wynikającym z właściwych norm,
8. przedstawienia na żądanie Zamawiającego receptur, atestów oraz niezbędnych badań laboratoryjnych próbek masy mineralno-bitumicznej użytej do wykonania robót w ilości 1 próbki dla każdej remontowanej drogi, pozwalających Zamawiającemu na ocenę jakości wbudowanego materiału, zaś w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do składu masy mineralno-bitumicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowych próbek przy zachowaniu następujących warunków:
9. próbki będą pobierane w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,
10. badania próbek będą wykonywane przez wytypowane przez Zamawiającego laboratorium, na koszt Wykonawcy,
11. poprawiania wadliwie wykonanych robót oraz nieodpłatnej naprawy wszelkich szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i w okresie rękojmi- w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
12. zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
13. przygotowania projektu planu oznakowania prowadzonych robót,
14. przedłożenia do zatwierdzenia przez Starostę Gdańskiego planu oznakowania prowadzonych robót,
15. przestrzegania zatwierdzonego planu oznakowania prowadzonych robót,
16. zgłaszania przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie   
    z postanowieniami § 8 niniejszej umowy,
17. doprowadzenia do należytego stanu i porządku pasa drogowego,
18. oczyszczenia terenu po zakończeniu prac oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z utylizacją pozostałości poza terenem pasa drogowego i terenem przyległym,
19. w uzasadnionych przypadkach, stwarzających sytuację zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wykonawca winien przystąpić do robót awaryjnych w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania zlecenia i zakończyć prace w terminie 7 dni,
20. ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim   
    w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie roszczenia jakie zostaną zgłoszone do zarządcy drogi we wskazanym zakresie, związane z wykonywaniem robót, będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy,
21. posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   
    w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy. Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej przez Wykonawcę oferty tj.: ……………………. zł, na okres nie krótszy niż do zakończenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia OC na ww. warunkach nie później niż na 7 dni przed zakończeniem okresu aktualnego ubezpieczenia. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku przedłużenia ubezpieczenia, Zamawiający zawrze taką umowę ubezpieczenia i obciąży Wykonawcę kosztami polisy,
22. zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je na własny koszt do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.
23. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót drogowych (tj. obsługa maszyn i urządzeń drogowych, wykonywanie robót bitumicznych, oznakowanie poziome pasa drogowego)   
    z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, a Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno sam jak i podwykonawcy, z którymi zawrze umowy, będą realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanych wyżej czynności.
24. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy na podstawie stosunku pracy, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, zawierającą imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaj czynności wykonywanych przez tych pracowników.   
    W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane będą przez innych pracowników, niewskazanych na powyższym wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych pracowników do pracy do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu pracowników.
25. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 438 ust. 2 Pzp, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, w szczególności:
    1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
    2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
    3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
    4. innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Nieprzedstawienie w terminie dokumentów żądanych przez Zamawiającego równoznaczne będzie z przyjęciem, iż czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonywane są przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę.

**§ 8**

**PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /\* z udziałem podwykonawców w następujących zakresach ........................................................................................
2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   
   z odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu wykonywania robót każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, który przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy da powód do takiego usunięcia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany   
   w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, dotyczy to również płatności częściowych, które podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymać, przed płatnością należną Wykonawcy od Zamawiającego za te roboty.
5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę   
   o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo) o treści zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o którym mowa   
   w ust. 5, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do jego treści, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zastrzeżonym terminie, uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.
7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych zawarty pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien określać co najmniej:
8. dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego podwykonawcy,
9. oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
10. zakres robót objętych umową o podwykonawstwo,
11. termin wykonania przedmiotu umowy,
12. wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez podwykonawcę, zaś wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prace,
13. zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawcę części należnego wynagrodzenia podwykonawcy na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji wykonanych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
14. zasady odbioru robót,
15. zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uczestniczy kierownik budowy i inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego,
16. zapisy o terminach płatności wynagrodzenia za wykonane roboty, które nie mogą być dłuższe niż 21 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę~~,~~ z zastrzeżeniem, że nie mogą być późniejsze, niż termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego,
17. zapis o braku możliwości zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych   
    w wyniku realizacji zawartej umowy, a także rozporządzania nimi w inny sposób,
18. zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę wraz z fakturą lub rachunkiem za wykonane roboty budowlane - pod rygorem wstrzymania zapłaty wynagrodzenia - dokumentów potwierdzających zaspokojenie przez podwykonawcę roszczeń dalszych podwykonawców o wynagrodzenie za odebraną część przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku braku zaspokojenia tych roszczeń w terminie – o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z przedłożeniem kopii niezapłaconych faktur lub rachunków,
19. zapis o zakazie zbywania oraz potrącania przysługujących względem Zamawiającego wierzytelności, w tym również wierzytelności nabytych od osób trzecich, z wzajemnymi wierzytelnościami Zamawiającego – przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wierzytelności powstałych na tle realizacji umowy o podwykonawstwo.
20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy może wnieść sprzeciw w formie pisemnej, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 7 oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub usługi:
22. o wartości mniejszej niż 0,5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego, wskazanej w § 4 ust. 2 umowy,
23. objęte umowami zlecenia lub o dzieło, których przedmiot dotyczy pełnienia funkcji na budowie określonych w ustawie prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robót i inne osoby z uprawnieniami),
24. usługi transportowe,
25. usługi z zakresu BHP i ppoż,
26. dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia,
27. usługi najmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacją zamówienia.

Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł.

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

1. Postanowienia ust. 5 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.
2. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, płatność należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) wraz   
   z dowodami potwierdzającymi zaspokojenie przez Wykonawcę roszczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o wynagrodzenie za odebraną część przedmiotu niniejszej umowy.
3. W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa ust. 11, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli, mimo ciążącego na Wykonawcy obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym, wystawi on fakturę, będzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umową, nierozpoczynająca biegu terminu na zapłatę wynagrodzenia.
4. Nieotrzymanie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa ust. 11, lub otrzymanie przez Zamawiającego od podwykonawców lub dalszych podwykonawców informacji, że nie otrzymali należnego im wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
   z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, we wskazanym terminie, Zamawiający może:
10. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
11. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
12. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
    * + - 1. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz   
             o złożeniu do depozytu sądowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę.
          2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**§ 9**

**ODBIORY ROBÓT**

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie dokumentowej, przy użyciu adresów e-mail wskazanych w §16 ust. 2 pkt 1, o gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót objętych zleceniem jednostkowym. Ostatni odbiór częściowy będzie zarazem odbiorem końcowym przedmiotu umowy.
2. Dokonywanie odbiorów częściowych robót następować będzie po całkowitym wykonaniu zakresu robót ujętych w zleceniu jednostkowym.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego i końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót. Do usunięcia stwierdzonych na etapie odbioru usterek lub wad stosuje się postanowienia ust. 5.
4. Zamawiający upoważnia do dokonywania odbiorów, o których mowa w niniejszym paragrafie, **Panią Sabinę Bobkowską** – **Naczelnika Wydziału Infrastruktury**, a w przypadku jej nieobecności **Pana Andrzeja Orłowskiego – Kierownika Referatu Utrzymania Dróg** Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.
5. W przypadku stwierdzenia w toku prowadzonych odbiorów usterek lub wad Wykonawca zobowiązuje się usunąć te usterki lub wady na własny koszt i ryzyko, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru wykonanych robót.

**§ 10**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **3%** całkowitej sumy wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy tj. ………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………..   
   w formie………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na okres trwania umowy, przy założeniu, że 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni po ostatnim odbiorze częściowym będącym jednocześnie protokołem końcowym odbioru robót zaś 30% kwoty pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, które zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi robót odebranych ostatnim protokołem częściowego odbioru robót stanowiącym jednocześnie protokół końcowy odbioru robót.

**§ 11**

**RĘKOJMIA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na roboty budowlane objęte niniejszą umową na **okres** ……………. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Bieg okresu rękojmi rozpoczyna data podpisania protokołu odbioru wykonanych robót, o którym mowa w § 9 ust. 3.
2. W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.
3. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu ich usunięcia wyznaczonego przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia wad zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem Wykonawcy.

**§ 12**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za zwłokę w wykonaniu świadczenia objętego danym zleceniem jednostkowym, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, w stosunku do terminu określonego w tym zleceniu –   
   każdorazowo w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
3. za zwłokę w wykonaniu świadczenia objętego danym zleceniem jednostkowym, o którym mowa w § 3 ust. 3 – każdorazowo w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki,
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,02 % całkowitej sumy wynagrodzenia umownego brutto określonej   
   w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,
5. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek,
6. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, przed jej zawarciem – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek,
7. za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek,
8. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty   
   w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 9 umowy – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
9. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 3-10 umowy – w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
10. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w okolicznościach wskazanych w § 13 ust. 12 umowy – w wysokości 200 (dwieście) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy,
11. w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności, o których mowa w § 7 ust. 2, przez osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 200 zł za każdą osobę, za każdy dzień, w którym osoba ta wykonywała czynności nie będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
12. w przypadku nieprzedstawienia listy pracowników, o której mowa w § 7 ust. 3, przedstawienia listy pracowników niezgodnej z prawdą lub zwłoki w aktualizacji tej listy pracowników – w wysokości 100 zł za każdy dzień utrzymywania opisanych naruszeń,
13. w przypadku nieprzedstawienia w terminie określonym w § 7 ust. 4 dokumentów żądanych przez Zamawiającego w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia - w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki,
14. za odstąpienie od umowy w zakresie świadczenia Wykonawcy objętego danym zleceniem, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za roboty objęte tym zleceniem,
15. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -   
    w wysokości 20 % kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego   
    w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
    * + 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie niniejszej umowy mogą dochodzić strony, nie może przekraczać 35% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy
        2. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
16. dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,
17. dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych,
18. potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli, do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego.
    * + 1. Każdorazowo roszczenia Zamawiającego o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w ust. 1, ustalonych za zwłokę, stają się wymagalne z upływem 7 dni od końca okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwłoki.

**§ 13**

**ZMIANY UMOWY**

1. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej:
2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego   
   w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną usługę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy   
   z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone   
   z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;
3. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w pkt a-d) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
4. wystąpienie długotrwałych trudnych warunków atmosferycznych tj. klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
5. wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
6. innych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, i których nie można było przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności,
7. zmiany wskazanych w umowie osób uprawnionych do działania po stronie Zamawiającego.
8. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części usług Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę.
9. Określone w § 4 wynagrodzenie podlega waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej.
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4, nastąpi, jeżeli miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS (informacja sygnalna) w porównaniu ze wskaźnikiem dotyczącym miesiąca zawarcia umowy zmieni się o co najmniej 10.
11. Wykonawca lub Zamawiający może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia, jeżeli zostanie spełniony warunek opisany w ust. 4.
12. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona w następujący sposób:

Wn = (0,5 x Wj) + (0,5 x Wj x Wm/100)

gdzie:

Wn – zwaloryzowane wynagrodzenie brutto

Wj – dotychczasowe wynagrodzenie brutto

Wm - miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS (informacja sygnalna) za miesiąc, w którym nastąpiła jego zmiana o wartość wskazaną w ust. 4.

1. Zmiana wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Strona wnioskująca o waloryzację na podstawie niniejszego paragrafu przedstawia drugiej Stronie umowy wniosek z wyliczeniem ceny z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia oraz zwaloryzowaną wysokość stawek jednostkowych aneksem do umowy.
3. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od dnia zawarcia aneksu do umowy z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku zaprzestania publikacji lub zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 4 strony   
   w toku negocjacji wypracują wskaźnik najbardziej zbliżony. W tym celu strona wnioskująca   
   o zmianę wynagrodzenia dokona pisemnego wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji.
5. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy PZP.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
   * 1. przedmiotem umowy są usługi lub dostawy,
     2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Obowiązek ten Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do umowy z Zamawiającym, na mocy którego nastąpiła zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym.

**§ 14**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części dotyczącej świadczenia objętego danym zleceniem w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i ustawie PZP.
2. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
4. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia – w przypadku gdyby którakolwiek ze stron uchylała się od tego obowiązku, druga strona jest uprawniona do sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji robót w toku,
5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
6. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, po potrąceniu należnych kar umownych.

**§ 15**

**KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Zamawiający informuje Wykonawcę o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy jest Starosta Gdański w Pruszczu Gdańskim. Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 58 773 12 12, sekretariat@powiat-gdanski.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@powiat-gdanski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne i inne podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (w szczególności urzędy skarbowe, ZUS, organy kontroli, komornicy), a także Biuro Informacji Gospodarczych BIG InfoMonitor w Warszawie oraz podmioty realizujące prawo dostępu do informacji publicznej.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 6 lat), z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących jednostkę.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o następujących ograniczeniach stosowania RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
    1. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, ani też naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
    2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
    3. Nie przysługuje Pani/Panu (Wykonawcy):
12. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
13. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
14. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

**§ 16**

**INNE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie informacje i polecenia związane w wykonaniem przedmiotu umowy strony będą przekazywały sobie w formie dokumentowej na następujące adresy e-mail:
   1. Wykonawca – …………………, tel. ………….adres e-mail ………………………………………..
   2. Zamawiający – Andrzej Orłowski, tel. (58) 773-12-21, adres e-mail:   
      a.orlowski@powiat-gdanski.pl

Dariusz Parzymies, tel. (58) 773-12-23, adres e-mail: d.parzymies@powiat-gdanski.pl

1. Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oświadczeń woli i wniosków Wykonawcy o sporządzenie aneksu do umowy, które strony będą przekazywały sobie   
   w formie pisemnej na adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.
2. W przypadku zmiany adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, strona, której zmiana ta dotyczy obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.
4. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją i ustaniem obowiązywania niniejszej umowy, w tym z odstąpieniem od umowy i wynikającymi z niego skutkami, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w formie pisemnej w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,   
   z których każdy opatrzono własnoręcznymi podpisami, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego / Umowę sporządzono w formie elektronicznej   
   i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Umowa zostaje zawarta i wchodzi   
   w życie z dniem złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby reprezentujące strony[[2]](#footnote-2).
6. Integralną część umowy stanowią załączniki:
7. Specyfikacja warunków zamówienia;
8. Oferta Wykonawcy;
9. Wykaz dróg powiatowych;
10. Obmiar łat remontu cząstkowego nawierzchni.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

1. w zależności od formy, w jakiej zawierana jest umowa [↑](#footnote-ref-1)
2. W zależności od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), treść postanowienia zostanie odpowiednio dostosowana [↑](#footnote-ref-2)