Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA (projekt)

na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Grodziszcze (021907_2.0007) w gminie Świdnica, powiat świdnicki, woj. dolnośląskim wraz z harmonizacją danych baz BDOT500 i GESUT

zawarta w dniu …………2025 r. pomiędzy:

Powiatem Świdnickim z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, NIP: 884-23-69-827, REGON 890718308, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki

Zygmunt Worsa – Wicestarosta Świdnicki

a

firmą…………………………………., REGON…………….., NIP …………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….. , reprezentowaną przez ………………..,

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

w dalszej treści umowy zwani także Stroną lub łącznie Stronami umowy.

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego pod numerem ……………….

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wraz z harmonizacją baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu ewidencyjnego Grodziszcze realizowane w podziale na cztery etapy:

- etap 1 	– analiza i ocena przydatności materiałów PZGiK,

- etap 2 	– wykonanie pomiarów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji technicznej oraz

opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego,

- etap 3 	– wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego i zasilenie bazy EGiB,

- etap 4	– harmonizacja danych baz BDOT500 i GESUT z danymi bazy EGiB po modernizacji oraz zasilenie tych baz.

- Szczegółowy zakres i sposób wykonania prac dla każdego z etapów określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, uznawane zasady techniki i sztuki geodezyjnej, obowiązujące przepisy i normy techniczne, oraz złożona przez Wykonawcę oferta.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia podmiotowi zewnętrznemu (Weryfikatorowi) kontroli poprawności i jakości realizowanych prac objętych niniejszą umową, o czym powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po udzieleniu takiego zlecenia.

§ 2.

- Termin wykonania umowy, ustala się:

  - dla etapu 1 – do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

  - dla etapu 2 – do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

  - dla etapu 3 – do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

  - dla etapu 4 i zakończenia realizacji umowy – do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Powyższe terminy wykonania zawierają w sobie czas konieczny na kontrolę poszczególnych etapów w kolejnych iteracjach przewidzianych w załączniku nr 7 do OPZ – Zasady kontroli, schemat iteracji i terminy kontroli. Wykonawca podczas realizacji prac i przekazując opracowania powstałe w trakcie realizacji poszczególnych etapów do kontroli powinien wziąć to pod uwagę, aby nie przekroczyć ustalonych terminów.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania prac w terminie nie później niż 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac, w którym uwzględnić powinien zasady i schemat iteracji kontroli zawarte w załączniku nr 7 do OPZ.

§ 3.

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania w systemie podwykonawstwa.

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego wynagrodzenia w terminie do 14 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zleconych robót.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw w zakresie:

  - niespełniających wymagań określonych dla Wykonawcy w specyfikacji warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty przedłożenia umowy o podwykonawstwo, zgłasza do niej pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony              w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia umowy wskazane w § 3 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                          o podwykonawstwo.

- Zapisy umów lub projekty umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz SWZ, a ponadto umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonanie usług w systemie podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy określonego w § 1 z należytą starannością, bez wad pomniejszających wartość prac lub uniemożliwiających korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy jak również dokumentacji przetargowej, uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej, obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Weryfikatorem (jeżeli zostanie ustanowiony) oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą,

- sporządzenia harmonogramu realizacji prac, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

- prowadzenia dziennika robót, w którym na bieżąco Wykonawca będzie wpisywał wykonywane czynności i sposób realizacji prac oraz zamieszczał sprawozdania z postępów prac w terminach wynikających z OPZ,

- zapewnienia Zamawiającemu, Weryfikatorowi oraz osobom przez nich upoważnionym dostępu do dziennika robót,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji,

- poinformowania Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy o zmianach personalnych osób posiadających uprawnienia zawodowe,

- wykonania przedmiotu umowy z użyciem przyrządów, maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszej umowy,

- powierzania wykonania usług podwykonawcom zgodnie z ofertą Wykonawcy,

- zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- współdziałania z Weryfikatorem, jeżeli ten zostanie ustanowiony przez Zamawiającego,

- prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym i Weryfikatorem w języku polskim,

- uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Weryfikatora,

- zapewnienia na swój koszt tłumacza na język polski w przypadku braku znajomości języka polskiego przez Wykonawcę w czasie każdego spotkania Wykonawcy z Zamawiającym lub Weryfikatorem,

- zawiadamiania Zamawiającego w formie elektronicznej o każdej korespondencji z Weryfikatorem dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oraz podmioty działające w systemie podwykonawstwa zobowiązane są do:

  - ochrony danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.) dalej zwanej RODO w związku z przedmiotem umowy określonym w § 1 i ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową i RODO,

  - zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zniszczeniem,

  - zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności dopuszczenia do przetwarzania danych tylko osób upoważnionych,

  - trwałego zniszczenia wszystkich przekazanych danych lub ich kopii w terminie do 14 dni po ustaniu wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w udostępnionych Wykonawcy zbiorach danych i dokumentach uregulowane zostanie w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Współadministratorem tych danych – Powiatowym Biurem Geodezji i Katastru w Świdnicy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji niniejszej pracy (np. nieuprawnionego udostępnienie danych, w tym danych osobowych, zniszczenia, uszkodzenia powstałe w związku z wykonywaniem prac itp.) również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązują się do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość zadania.

§ 5.

      - Wykonawca oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązują się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – przez cały okres ich wykonywania. Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy:

- wykonania analizy danych EGiB i analizy materiałów PZGiK,

- wykonania prac terenowych oraz pomiarów geodezyjnych, w tym ustaleń/wyznaczeń przebiegu granic działek ewidencyjnych,

- opracowania danych oraz uzupełnienie roboczej bazy danych o pozyskane dane EGiB,

- wykonania dokumentacji prac,

- przygotowanie i udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego,

- rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

      - Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

      - W terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracowników. W razie zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie nowego pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje podwykonawca.

      - Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia kontrolne wobec zobowiązania Wykonawcy,                o którym mowa w ust. 1:

  - w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 1 umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów.

      - w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji umowy:

        - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

        - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO - tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

        - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

        - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.

      - w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 6.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

          - udostępnienia Wykonawcy dokumentacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz operatu ewidencyjnego niezbędnej do realizacji umowy,

          - niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o fakcie ustanowienia Weryfikatora,

          - odebrania wykonanych zgodnie z umową i opisem przedmiotu zamówienia prac,

          - zapłaty należnego wynagrodzenia za należycie wykonaną umowę,

          - zapewnienia pomieszczenia na okres wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego.

- Zamawiający lub działająca z jego upoważnienia osoba są uprawnieni do kontrolowania postępu i jakości robót oraz zgłaszania pisemnych uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu umowy.

§ 7.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane przepisami prawa.

- W imieniu Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz Weryfikatorem w przedmiocie umowy jest ….……………………..

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są  Paweł Kaśków – Geodeta Powiatowy, Anna Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, Katarzyna Rainsz – p.o. Kierownika Oddziału Mapy Numerycznej, Bernadeta Gałczyńska – Starszy inspektor.

§ 8.

            - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oraz Weryfikatorowi (jeżeli zostanie ustanowiony) do weryfikacji opracowania powstałego w toku realizacji prac:

  - etapu 1, 2 i 3 co najmniej 30 dni przed upływem terminów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 - 3,

  - etapu 4 co najmniej 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4.

            - Strony ustalają następujący sposób odbioru prac:

- w ramach każdego etapu określone zostały działania, które kontrolowane będą przez upoważnione przez Zamawiającego osoby (w tym Weryfikatora) maksymalnie w 3 iteracjach;

- odbiór prac nastąpi po uzyskaniu informacji przez Zamawiającego od osób zajmujących się kontrolą (w tym Weryfikatora) o prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie poszczególnych etapów i poprawnym zasileniu poszczególnych baz danych przewidzianym w ramach danego etapu; przez prawidłowe wykonanie umowy rozumie się wykonanie bez wad lub jedynie z wadami, których nie da się usunąć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- odbiór dokonywany jest protokołem odbioru prac przy udziale Wykonawcy przez komisję odbioru powoływaną przez Dyrektora Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy w terminie ustalonym przez strony, nie późniejszym niż 7 dni od daty uzyskania informacji przez Zamawiającego, o której mowa w pkt 2;

- za dzień zakończenia realizacji każdego etapu uważa się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu (Weryfikatorowi) do odbioru prac ostatniego z działań w ramach każdego etapu, jeżeli na skutek tego zgłoszenia dojdzie do odbioru prac maksymalnie po 3 iteracji.

§ 9.

- Za wykonany i odebrany przedmiot umowy Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………….. zł, (słownie: ………………………….. zł), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury VAT, które obejmuje wszystkie cztery etapy prac, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w formie faktur częściowych, wystawianych po wykonaniu każdego z etapów prac i potwierdzeniu ich odbioru protokołem (częściowym lub końcowym) przez komisję, o której mowa w § 8 ust.2 pkt. 3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne etapy prac wynosić będzie:

- za etap 1 - 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust.1 – kwota …….. zł (słownie: ……………………………. zł),

- za etap 2 - 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust.1 – kwota …….. zł (słownie: ……………………………. zł),

- za etap 3 - 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust.1 – kwota …….. zł (słownie: ……………………………. zł),

- za etap 4 - 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust.1 – kwota …….. zł (słownie: ……………………………. zł).

Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą za 4 etap prac, wystawioną po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy całego przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy. Niniejsze wynagrodzenie może ulec zmianie na zasadach określonych w § 14 i 15.

- Podstawę do wystawienia faktur są protokoły odbioru prac poszczególnych etapów, zatwierdzone przez Geodetę Powiatowego.

- Należność za fakturę zostanie uregulowana po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w pełnej wartości prac wykonanych przez podwykonawcę w ramach niniejszej umowy wraz z dokumentem rozliczeniowym potwierdzającym dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za prace wykonane przez podwykonawcę (np. kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) lub po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że prace w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust.6, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze.

- Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego numeru rachunku rozliczeniowego, który figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa  w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego, do czasu jego umieszczenia w wykazie lub wskazania prawidłowego numeru rachunku. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem przez Wykonawcę takiego rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienie. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany przez niego w wystawionych rachunkach czy fakturach jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Faktury winny być wystawione na bezpośredniego płatnika, tj. Powiat Świdnicki, 58-100 Świdnica,               ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, NIP: 884-23-69-827, odbiorca i płatnik Starostwo Powiatowe w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7.

- Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

- Przeniesienie wszelkich wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych faktur za wykonane prace obciążające Zamawiającego na rzecz innych osób wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust.13. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemne uwagi,  o których mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy informacji o możliwości bezpośredniej zapłaty podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający w terminie 10 dni od ich zgłoszenia może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawcę, który będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się do wypełnienia na PEF pola „Odbiorca Usługi” danymi Jednostki Organizacyjnej (Starostwo), bez NIP. Jako „Nabywca Usługi” Wykonawca zobowiązany jest wpisać dane oraz NIP Powiatu Świdnickiego, jak w ust. 10.

- Faktury korygujące i duplikaty faktur do faktur przesyłanych Zamawiającemu w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się przesyłać w formie elektronicznej (za pośrednictwem PEF), chyba że przeszkody formalne i techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie faktury elektronicznej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest ……… .

- Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca                 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest  dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 10.

      - Wykonawca udziela …. miesięcy gwarancji na prace objęte niniejszą umową licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. etapu 4.

      - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac objętych niniejszą umową wygasają 
z upływem okresu gwarancji określonego w ust.1, licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - W przypadku ujawnienia wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia Wykonawcy terminu do ich usunięcia. Uprawnienie to nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania ze wszystkich uprawnień w ramach rękojmi określonych w przepisach ogólnie obowiązujących.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu.

      - W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad lub usterki.

      - Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego prac.

      - Jeżeli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie dłuższy niż ustawowo określony okres rękojmi (art. 568 § 1 k.c.), to przyjmuje się, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 11.

      - Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne.

      - Kary mogą być naliczane w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie przez Wykonawcę albo Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych,

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu prac w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 oraz w przekazaniu harmonogramu realizacji prac w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych,

- za przekroczenie terminów wykonania prac w ramach etapów, o których mowa  w § 2 ust.1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.3 niniejszej umowy przewidzianego dla danego etapu, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie terminów usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w ramach iteracji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.3 niniejszej umowy przewidzianego dla etapu, w ramach którego realizowana jest iteracja, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, liczonego od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad lub usterek – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 ust. 2 pkt 11, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

    - Dodatkowo Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2.000,00 zł,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dotyczącej  przedmiotu niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1.000,00 zł,

- zwłoki w wykonaniu obowiązku Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 bądź § 5 ust. 4 pkt 2 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia zgłoszenia pracowników na piśmie bądź do dnia doręczenia Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia pracowników włącznie lub za okres w którym pracownik wykonywał czynności wskazane w § 5 ust. 1 a pomimo tego nie był objęty ubezpieczeniem; kar nie nalicza się w razie odstąpienia od umowy z powyższych przyczyn,

- zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę jedynie części pracowników zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdego niezgłoszonego pracownika,

- oddelegowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby w celu wykonywania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych a także uczestniczenia w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opisowo-kartograficznego oraz rozpatrzeniu uwag zgłoszonych przez strony, która nie została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w czasie wykonywania ww. czynności, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej, w wysokości 2.000,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę,

- za każde niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek obowiązku określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy, jeżeli pomimo zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca nie zastosował się do nich - w wysokości 1.000,00 zł.

    - Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

    - Wszelkie kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

    - W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia, strona zobowiązana zapłaci karę przelewem na wskazany przez drugą stronę rachunek bankowy, w terminie wskazanym w żądaniu zapłaty takiej kary umownej, jednak nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

    - W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania, przenoszącego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 12.

  - Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w całości lub części.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących przypadkach:

  - zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie naprawcze wobec Wykonawcy, albo likwidacja,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia prac lub prace przerwał z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni,

  - jeżeli Zamawiający lub Weryfikator (jeżeli został ustanowiony) stwierdził wystąpienie tych samych wad dających się usunąć pomimo dokonania podwójnej iteracji oraz jeżeli po wykonaniu 3 iteracji zgłoszone do wykonania prace nie kwalifikują się do odbioru,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, opisem przedmiotu zamówienia, uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej, niezgodnie z wytycznymi, wskazówkami Zamawiającego lub Weryfikatora, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, po upływie 5 dni roboczych od daty otrzymania upomnienia,

  - jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu na piśmie wykazu pracowników, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, pomimo wezwania Zamawiającego lub nie zgłosił zmiany pracownika  w trakcie trwania umowy przez okres 7 dni od daty zaistnienia takiego obowiązku,

  - jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu dowodów zgłoszenia do ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, tj. nie wywiązał się z obowiązku określonego w § 5 ust. 4 pkt 2 niniejszej umowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca popada w opóźnienia w wykonywaniu prac poszczególnych etapów w stosunku do terminów, o których mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, o więcej niż 30 dni,

  - Wykonawca podzleca prace bez zgłoszenia i akceptacji Zamawiającego,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - w okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 11 Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych, pokrycia szkód oraz wypłaty odszkodowania.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru wykonanych prac.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie faktury i protokołu inwentaryzacji zatwierdzonego przez Zamawiającego.

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

§ 13.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:

- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one:

  - ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub

  - z wystąpienia dodatkowych prac, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:

  - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub

  - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy z dnia 11 września   2019 r.  Prawo zamówień publicznych,

- gdy zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zaistniałe okoliczności mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, będące następstwem:

- zmiany stanu prawnego, w oparciu o który realizowany jest przedmiot umowy,

- wstrzymania lub zawieszenia realizacji prac przez Zamawiającego,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub niezależnych od Zamawiającego a związanych z awarią lub przestojami w działaniu systemu teleinformatycznego Ewid2007,

- opóźnień w stosunku do terminów kontroli poszczególnych etapów w kolejnych iteracjach przewidzianych w załączniku nr 7 do OPZ – Zasady kontroli, schemat iteracji i terminy kontroli, leżących po stronie Zamawiającego lub Weryfikatora (jeżeli został ustanowiony),

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, katastrofy i kataklizmy, epidemia), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac,

- podpisania umowy na prace dodatkowe, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b niniejszej umowy, o ile wykonywanie tych prac wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a  termin realizacji przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do należytego zakończenia przedmiotu umowy lub jego etapów, natomiast w pozostałych przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 3 lit. b-f nie dłużej niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację prac, co musi zostać potwierdzone pisemnie przez Geodetę Powiatowego.

- Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia stosownego wniosku.                 W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycje zmiany leży obowiązek udokumentowania powstałej okoliczności.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie jest traktowana jako zmiana umowy, jednak może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany takiej osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

§ 14.

- Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana przepisów, wskazanych w ust. 1, będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia.

- Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do Wykonawcy 
z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

- W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów.

- Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu.

- Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że zmiany przywołanych w ust. 1 przepisów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

- Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę.

§ 15.

- Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 
w ofercie.

- Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

  - poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących na dzień zawarcia umowy,

  - początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy przypada na dzień zawarcia umowy,

  - za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości,

  - zmianie wynagrodzenia mogą podlegać wyłącznie prace nierozliczone,

  - Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji,

  - wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów 
o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

  - w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

  - Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 7 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,

  - jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

- Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2) powyżej. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2 powyżej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§ 16.

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. W przypadku sporządzenia umowy w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych uważa się ją za zawartą w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Integralną częścią umowy są:

  - Karta gwarancyjna – załącznik nr 1,

  - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………….……….

....................................................                                                       ................................. dnia ...........

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA

### do umowy nr ............................  z dnia ............................ r.

# Przedmiot gwarancji

Dotyczy zadania pn. wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Grodziszcze (021907_2.0007) w gminie Świdnica, powiat świdnicki, woj. dolnośląskim wraz z harmonizacją danych baz BDOT500 i GESUT

Data odbioru końcowego pracy – ..............................................   roku.

Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 10 ww. umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ….. miesięcy na wszystkie wykonane prace objęte umową i określone w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), będących załącznikiem nr 2 do umowy, licząc od daty odbioru i przekazania do wykorzystania przedmiotu zamówienia.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych                 w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony,                    a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu.

  - W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad lub usterki.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac objętych umową, wygasają po okresie gwarancji.

  - Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wszelkich wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych, kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania.

  - Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi są działający w imieniu Zamawiającego: Geodeta Powiatowy oraz pracownicy Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy. Zgłoszenie takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy.

  - Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie lub usterce.

  - Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający poprzez Geodetę Powiatowego. Stwierdzenie usunięcia wady i usterki lub też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

Wykonawca:

wypełnić wg wskazań Wykonawcy

niewłaściwe wykreślić wg wskazań Wykonawcy

wypełnić zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy